# Разбор заключения экспертизы

Чек-лист проверки чужого заключения и шаблон письменных возражений по пунктам.

Важно, прочитайте до использования Формы и документы комплекта позволяют сформировать мотивированную позицию подрядчика по претензиям, штрафам, удержаниям и зачётам. Перед направлением документа проверьте условия договора, расчёт спорной суммы, полномочия подписанта и подтверждающие материалы. Возражения и результаты их направления необходимо зафиксировать документально. Тексты прошли вычитку юристом в типовой редакции. Вычитка типовой редакции не заменяет оценку вашей ситуации: ваш договор может распределять обязанности, риски и порядок фиксации иначе, и приоритет всегда у договора. Перед отправкой сверьте каждый пункт со своим договором. Сюда не применять: деньги уже удержаны или списаны — возврат удержанного это другой комплект и другая работа; в картотеке арбитражных дел есть дело о банкротстве стороны; спор уже передан в суд; в претензии есть ссылки на проверки государственных органов или признаки уголовного дела. В этих случаях типовой текст создаёт ложную уверенность — к юристу до отправки. Ставок, сроков и размеров пошлин числом в комплекте нет намеренно: они меняются, а скачанный файл не обновляется. Каждый срок вы берёте из своего договора, каждое число — из названного источника на дату составления документа.

## Зачем этот документ

Разобрать заключение или акт обследования, приложенный оппонентом к претензии, акту или уведомлению об удержании, и превратить несогласие в перечень пунктов. Общее «с заключением не согласны» не разбирается ни контрагентом, ни судом. Разобранное заключение даёт три вещи: перечень вопросов, на которые оно отвечает, перечень вопросов, на которые оно не отвечает, и перечень документов, которых составитель не видел.

Файл состоит из двух частей: чек-лист проверки (часть 1) и шаблон письменных возражений по пунктам (часть 2). Вторая часть заполняется только тем, что нашла первая.

Граница. Эти документы готовят вашу позицию к судебной стадии, но её не заменяют. Представительство в суде, процессуальные ходатайства и оценка перспектив спора — работа представителя. Заполненные файлы передаются ему как материал; отправка их в суд без представителя не предполагается.

## Когда применяется

К претензии, к акту о недостатках, к уведомлению об удержании или к письму об устранении приложено заключение, акт обследования, техническое заключение, отчёт или дефектная ведомость, составленные не вами. Разбор начинается в день получения: срок на ответ по договору идёт от получения претензии, а не от того момента, когда вы дочитали приложение.

## Почему возражать надо письменно и сейчас, а не в суде

Сторона, которая получила заключение и промолчала, приходит в спор без следа несогласия: её доводы звучат впервые тогда, когда оппонент уже год как опирается на своё заключение. Молчание не лишает вас права возражать, но оно лишает возражения даты. Письмо, отправленное в договорный срок и с подтверждением получения, эту дату создаёт — и делает это дешевле любого другого способа.

## Чего документ не делает

- Не является рецензией на заключение. Рецензия — работа специалиста соответствующей квалификации. Здесь готовятся возражения и вопросы, то есть материал для неё.

- Не оценивает правильность методики. Какой метод исследования верен в конкретном случае — вопрос к специалисту, а не к настоящему файлу. Чек-лист устанавливает другое: названа ли методика, приложены ли данные, позволяющие её проверить, и отвечает ли заключение на вопрос о причине.

- Не утверждает, что заключение недостоверно. Проверка проверяет. Вывод о достоверности делается по её результатам, по названным пунктам, и формулируется вместе с юристом.

- Не заменяет свою экспертизу. Если расхождение касается существа причины, дальше работают файлы «Вопросы эксперту и заготовка ходатайства» (вопросы эксперту, кандидатуры, материалы) и «Опись доказательств по дефекту» (опись доказательств по спорной зоне).

- Не оценивает организацию-составителя. Ни в чек-листе, ни в возражениях не даётся суждений о репутации, независимости и добросовестности составителя. Возражение строится на содержании документа, а не на личности того, кто его подписал.

# Часть 1. Чек-лист проверки заключения

Порядок обязателен: от того, что это за документ и кем составлен, — к тому, на каких данных построен вывод. Пункты 1–4 проверяются по тексту самого заключения и не требуют технических знаний. Пункты 5–10 требуют сверки с вашими документами; десятый — расчёт стоимости устранения — проверяется только тогда, когда он в заключении есть. Каждый пункт заканчивается строкой «Расхождение», куда вписывается своё, — она и переносится в часть 2. Пустая строка «Расхождение» означает, что по этому пункту возражений нет; это нормальный результат проверки.

## 1. Что это за документ

☐ Как документ называется в самом себе: заключение, акт обследования, техническое заключение, отчёт, дефектная ведомость.

☐ Реквизиты: номер, дата составления, число листов, приложения по перечню.

☐ Кому адресован и кем передан вам, с чем поступил ({{ПРИЛОЖЕНИЕ_К_ЧЕМУ_ПОСТУПИЛО}}).

☐ Получены ли все листы и все приложения, названные в перечне.

☐ Заключение представлено в подлиннике, копии или сканом.

Расхождение: ________________________________________

## 2. Основание и полномочия

☐ На каком основании проводилось обследование ({{ОСНОВАНИЕ_ОБСЛЕДОВАНИЯ}}): договор, поручение, приказ, определение суда — как названо в тексте.

☐ Кто заказчик обследования и совпадает ли он с лицом, предъявившим вам требование.

☐ Кем составлено ({{КЕМ_СОСТАВЛЕНО_ЗАКЛЮЧЕНИЕ}}): организация, подписанты, их должности.

☐ Заявлена ли в тексте квалификация подписантов и приложены ли подтверждающие её документы.

☐ Если обследование судебное — есть ли отметка о предупреждении об ответственности и соответствует ли состав исполнителей определению.

☐ Если исполнителей несколько — указано ли, кто какую часть выполнил и кто отвечает за вывод о причине.

Расхождение: ________________________________________

## 3. Поставленные вопросы

☐ Вопросы, поставленные перед составителем ({{ВОПРОСЫ_ПОСТАВЛЕННЫЕ_ОППОНЕНТОМ}}), выписаны дословно.

☐ Кем вопросы сформулированы и участвовала ли ваша сторона в их постановке.

☐ Есть ли среди них вопрос о причине дефекта — или заключение отвечает только на вопросы о наличии дефекта и стоимости его устранения.

☐ На каждый ли поставленный вопрос дан ответ.

☐ Нет ли в выводах ответов на вопросы, которые не ставились.

☐ Совпадает ли предмет вопросов с предметом предъявленного вам требования.

Расхождение: ________________________________________

## 4. Извещение и участие сторон

☐ Указано ли в заключении, извещался ли Подрядчик о дате осмотра.

☐ Чем извещение подтверждено: реквизиты письма, отметка о получении.

☐ Кто присутствовал при осмотре по тексту заключения.

☐ Отражены ли в акте осмотра замечания и особое мнение вашей стороны, если участники от вас были.

☐ Направлялось ли вами «Заявление об участии в осмотре и экспертизе» и что с ним сделано.

Расхождение: ________________________________________

## 5. Состояние зоны на момент осмотра

☐ Дата обнаружения дефекта и дата осмотра — сколько между ними прошло по тексту заключения.

☐ Вскрывалась, разбиралась, ремонтировалась или убиралась ли зона {{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}} до осмотра; кем, когда, по каким документам.

☐ Зафиксировано ли состояние зоны до вмешательства и есть ли фотоматериалы на этот момент.

☐ Как зона эксплуатировалась с момента приёмки работ и отражено ли это в заключении.

☐ Выполнялись ли в зоне работы третьих лиц после сдачи вашего фронта.

Расхождение: ________________________________________

## 6. Исходные данные

☐ Перечень исследованных материалов ({{ПЕРЕЧЕНЬ_ИСХОДНЫХ_ДАННЫХ}}) выписан полностью.

☐ Есть ли в перечне: договор и приложения; проектная и рабочая документация в редакции, действовавшей при производстве работ; исполнительные схемы; акты освидетельствования скрытых работ; общий и специальные журналы; акты передачи фронта работ; акты входного контроля материалов; инструкции по эксплуатации с отметкой о передаче; переписка сторон.

☐ Чего в перечне нет ({{ЧЕГО_НЕ_ИССЛЕДОВАНО}}) — и влияет ли отсутствующее на вывод о причине.

☐ Запрашивались ли документы у вас и чем это подтверждено.

☐ Использованы ли материалы, предоставленные только одной стороной, и указано ли, кем они предоставлены.

Расхождение: ________________________________________

## 7. Методика, измерения и приборы

Проверяется не выбор метода, а проверяемость написанного.

☐ Названа ли применённая методика и документы, по которым велось исследование, — так, чтобы их можно было найти.

☐ Указаны ли применённые приборы и сведения об их поверке.

☐ Указаны ли места, число и условия измерений; можно ли по тексту повторить измерение в тех же точках.

☐ Приложены ли протоколы измерений, испытаний, лабораторные данные, на которые ссылается текст.

☐ Отбирались ли пробы, где, кем и в чьём присутствии.

☐ Совпадают ли числовые значения в тексте, в приложениях и в выводах.

Расхождение: ________________________________________

## 8. Сопоставимость объекта и работ

☐ Обследованный участок — тот же, что назван в требовании: адрес, корпус, этаж, помещение, оси, отметки.

☐ Работы в обследованной зоне выполнялись вами: сверка с актом передачи фронта, КС-2 и исполнительной документацией.

☐ Не смешаны ли в одном описании зоны разных исполнителей и разные этапы.

☐ Период выполнения работ, указанный в заключении, совпадает с вашим по журналам и актам.

☐ Объёмы, названные в заключении, сопоставимы с объёмами по закрытым актам.

☐ Применённые материалы описаны так же, как в актах входного контроля и сертификатах.

Расхождение: ________________________________________

## 9. Причина и следствие

☐ Отделено ли в заключении проявление дефекта (что видно) от его причины (отчего возникло).

☐ Названа ли причина прямо — или текст ограничивается описанием и стоимостью устранения.

☐ Рассматривались ли иные возможные причины: решения проектной документации; материалы и оборудование, переданные заказчиком; работы смежных исполнителей; условия эксплуатации; естественный износ; вмешательство третьих лиц после приёмки.

☐ На чём основан выбор одной причины из нескольких: расчёт, измерение, документ — или формулировка «наиболее вероятно».

☐ Есть ли в тексте оговорки самого составителя об ограничениях исследования и попали ли они в выводы.

☐ Соответствуют ли выводы исследовательской части: нет ли в выводах утверждений, которых нет в тексте.

Расхождение: ________________________________________

## 10. Расчёт стоимости устранения, если он есть

☐ Что включено в расчёт и относится ли всё включённое к спорной зоне.

☐ Откуда взяты объёмы и сверяемы ли они с натурой.

☐ Не включены ли работы, улучшающие результат против проектного решения.

☐ Не задвоены ли позиции с уже оплаченными или с гарантийным удержанием.

☐ Приложен ли сам расчёт, а не только итоговая сумма.

Расхождение: ________________________________________

# Лист разбора

Заполняется по ходу чек-листа и прикладывается к возражениям. Одна строка — один пункт будущих возражений.

| № | Пункт чек-листа | Что сказано в заключении (лист, пункт) | Чем это расходится с нашим документом (наименование, реквизиты) | Что из этого следует для вывода о причине |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Правило заполнения: строка без ссылки на конкретный лист заключения и без реквизитов своего документа в возражения не переносится. Возражение, которое нечем подтвердить, ослабляет остальные.

# Часть 2. Возражения на заключение

Ниже — готовый текст. Заполните поля в двойных фигурных скобках, оставьте в развилках {{ЕСЛИ_ПРИМЕНИМО}} только подходящий вариант, удалите пояснения в квадратных скобках и убедитесь поиском, что скобок «{{» в документе не осталось.

Кому: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ГЕНПОДРЯДЧИКА}}, {{АДРЕС_ГЕНПОДРЯДЧИКА}}

От: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}

Исх. № {{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}} от {{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}

ВОЗРАЖЕНИЯ

на заключение {{РЕКВИЗИТЫ_ЗАКЛЮЧЕНИЯ}}

{{ДАТА_ПОЛУЧЕНИЯ_ЗАКЛЮЧЕНИЯ}} Подрядчиком получено заключение {{РЕКВИЗИТЫ_ЗАКЛЮЧЕНИЯ}}, составленное {{КЕМ_СОСТАВЛЕНО_ЗАКЛЮЧЕНИЕ}} на основании {{ОСНОВАНИЕ_ОБСЛЕДОВАНИЯ}}, поступившее в приложение к {{ПРИЛОЖЕНИЕ_К_ЧЕМУ_ПОСТУПИЛО}}. Заключение рассмотрено. Сообщаем возражения по существу его содержания.

1. {{СУТЬ_РАСХОЖДЕНИЯ}}.

В заключении ({{ЛИСТ_И_ПУНКТ_ЗАКЛЮЧЕНИЯ}}) указано: «{{ЦИТАТА_ИЗ_ЗАКЛЮЧЕНИЯ}}».

Указанное расходится с {{НАШ_ДОКУМЕНТ_И_РЕКВИЗИТЫ}}, согласно которому {{ЧТО_В_НАШЕМ_ДОКУМЕНТЕ}}.

Просим сообщить, учитывался ли указанный документ при подготовке выводов, и, если нет, — как его содержание влияет на вывод о причине.

2. (следующий пункт по той же схеме: что указано — чем расходится — что из этого следует — что просим)

3. Исходные данные. Из перечня исследованных материалов ({{ПЕРЕЧЕНЬ_ИСХОДНЫХ_ДАННЫХ}}) следует, что составителю не представлялись: {{ЧЕГО_НЕ_ИССЛЕДОВАНО}}. Перечисленные документы относятся к работам в зоне {{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}} и содержат сведения об условиях их производства и о приёмке. Подрядчик готов представить их по описи в течение срока, согласованного сторонами.

4. Вопросы о причине. Перед составителем поставлены вопросы: {{ВОПРОСЫ_ПОСТАВЛЕННЫЕ_ОППОНЕНТОМ}}. Вопрос о причине возникновения заявленного {{ЕСЛИ_ПРИМЕНИМО: не ставился / поставлен в редакции, не предполагающей рассмотрения иных причин}}. Возложение на Подрядчика устранения возможно при установлении причины, связанной с производством работ; такой вывод из заключения {{ЕСЛИ_ПРИМЕНИМО: не следует / основан на данных, перечисленных в пункте 3 настоящих возражений}}.

5. Порядок обследования. Подрядчик о времени и месте осмотра {{ЕСЛИ_ПРИМЕНИМО: не извещался / извещался, замечания представителя в акт не внесены}}. Состояние зоны {{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}} на момент осмотра {{ЕСЛИ_ПРИМЕНИМО: было изменено до фиксации / в заключении не описано}}.

На основании изложенного просим:

— представить документы, названные в пункте {{НОМЕР}} настоящих возражений, включая приложения к заключению, протоколы измерений и материалы фотофиксации;

— провести совместный осмотр зоны {{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}} с участием представителя и специалиста Подрядчика {{ПРЕДЛАГАЕМАЯ_ДАТА}};

— рассмотреть вопрос о назначении строительно-технической экспертизы с постановкой вопроса о причине заявленного; вопросы и перечень материалов Подрядчик готов представить;

— до установления причины воздержаться от удержаний и зачётов по указанному основанию.

Настоящие возражения не являются признанием заявленных недостатков, их объёма, причин и стоимости устранения.

Приложения: лист разбора заключения; {{ПЕРЕЧЕНЬ}}.

{{ДОЛЖНОСТЬ}} {{ПОДПИСЬ}} {{ФИО}}

Отправка — способом с подтверждением получения, в договорный срок ответа на претензию.

# Примечания по заполнению

- Один пункт — одно расхождение с одной ссылкой. Пункт возражений строится в четыре шага: что указано в заключении (лист и пункт, дословной цитатой) — чем это расходится с вашим документом (с реквизитами) — что из этого следует для вывода о причине — что вы просите. Пункт, в котором нет всех четырёх шагов, не отправляется.

- Оценок составителю не даётся. Ни «заключение составлено некомпетентно», ни «эксперт заинтересован». Возражения описывают документ, а не подписанта; суждение о личности снижает вес содержательных пунктов и остаётся вопросом к представителю.

- Технические выводы за вас не написаны намеренно. Формулировку «правильная методика — такая-то» в этом файле искать не нужно: она зависит от конструкции, материала и условий. Ваша часть — назвать документ и факт, которые в заключение не попали.

- Пустой {{ЧЕГО_НЕ_ИССЛЕДОВАНО}} — сигнал, а не удача. Если составитель видел всю первичку и вывод всё равно против вас, спор переходит в существо причины: файл «Вопросы эксперту и заготовка ходатайства» и разговор со своим специалистом.

- Разбор идёт параллельно ответу на претензию. Срок ответа на претензию («Мотивированный ответ на претензию») не приостанавливается на время разбора приложения. При нехватке времени в ответе фиксируется получение заключения и указывается, что возражения направляются отдельно.

- Удержание по заключению — отдельный документ. Если на основании заключения объявлен зачёт или удержание, к возражениям добавляется «Возражение на зачёт / удержание неустойки».

- Перед передачей представителю. Заполненный лист разбора, копия заключения со всеми приложениями, конверт с отметками о получении и «Опись доказательств по дефекту» передаются одним комплектом.

Перед отправкой — поиск по тексту: скобок «{{» в письме остаться не должно.