# ТИПОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УДЕРЖАНИЙ и как их оспорить

# Основание 1. 'Нарушение сроков выполнения работ'

ПОЗИЦИЯ ЗАКАЗЧИКА: 'Вы просрочили сдачу на 10 дней, удерживаем штраф 500 000 руб.'

ПОЗИЦИЯ ПОДРЯДЧИКА:
- Просрочка возникла по причинам заказчика (недопоставка материалов, задержка согласования).
- Были оформлены акты о простое.
- Заказчик не направил претензию в срок.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: акты простоя, переписка, сметы на допработы.

# Основание 2. 'Некачественное выполнение работ'

ПОЗИЦИЯ ЗАКАЗЧИКА: 'Качество бетона не соответствует проекту, удерживаем 1 000 000 руб.'

ПОЗИЦИЯ ПОДРЯДЧИКА:
- Работы приняты по акту приемки без замечаний.
- Претензия предъявлена после истечения гарантийного срока.
- Дефекты возникли из-за эксплуатации, а не строительства.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: акт приемки, экспертное заключение, переписка.

# Основание 3. 'Неустранение недостатков в гарантийный срок'

ПОЗИЦИЯ ЗАКАЗЧИКА: 'Вы не устранили течь кровли, наняли другого подрядчика, удерживаем 800 000 руб.'

ПОЗИЦИЯ ПОДРЯДЧИКА:
- Заказчик не направил письменное требование об устранении.
- Другой подрядчик выполнил работы без согласования стоимости.
- Стоимость работ завышена.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: переписка, сметы, сравнительный анализ цен.

# Основание 4. 'Не предоставлена исполнительная документация'

ПОЗИЦИЯ ЗАКАЗЧИКА: 'Нет КС-2, КС-3, удерживаем 100% стоимости.'

ПОЗИЦИЯ ПОДРЯДЧИКА:
- ИД передана, акт приемки подписан.
- Заказчик неявкой препятствовал подписанию.
- КС-2 направлена заказным письмом.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: акт передачи, почтовые квитанции, уведомления.

# Общий принцип оспаривания

Проверьте каждое удержание по шести вопросам:
1. Предусмотрено ли оно договором или законом.
2. Подтверждено ли оно документами: актом, расчётом, перепиской.
3. Если удерживают убытки (например, расходы на другого подрядчика) — подтверждены ли расчётом их размер и связь с вашим нарушением (ст. 15, 393 ГК РФ).
4. Если удерживают неустойку (штраф, пени) — предусмотрена ли она договором и начислена ли за нарушение, за которое вы отвечаете (п. 2 ст. 330 ГК РФ). Доказывать убытки для неустойки заказчик не обязан (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Уменьшить неустойку вправе суд, если она явно несоразмерна последствиям нарушения; если нарушитель — предприниматель, только по его заявлению, а договорную неустойку — лишь в исключительных случаях, когда доказано, что взыскание в договорном размере может привести к необоснованной выгоде заказчика (ст. 333 ГК РФ).
5. Если удержание заявлено как зачёт — однородно ли встречное требование заказчика, наступил ли срок его исполнения и не запрещён ли зачёт законом или договором (ст. 410, 411 ГК РФ). По требованию с истёкшей исковой давностью зачёт не допускается (ст. 411, п. 3 ст. 199 ГК РФ); на какую дату проверять давность, уточните у юриста.
6. Требует ли договор согласовать удержание с вами и было ли оно согласовано.
Если хотя бы по одному вопросу ответ не в пользу заказчика — это довод против удержания. Исход спора зависит от договора и документов по объекту.