# Соглашение о разграничении ответственности на площадке

Порядок определения зон ответственности генподрядчика и субподрядчика, а также фиксации передачи и сохранности работ.

Проверка перед оформлением Сверьте реквизиты сторон, полномочия подписанта, условия договора и срок направления документа. По каждому требованию установите основание, обстоятельства, размер спорной суммы, расчёт и перечень подтверждений. Зафиксируйте содержание ответа и способ его доставки. При наличии судебного производства, банкротства стороны или предписаний контролирующих органов определите применимый порядок действий и состав необходимых материалов. Применимые сроки и расчётные величины определяйте по договору, фактическим данным и действующим нормам на дату составления документа.

## Назначение документа

Соглашение определяет зоны ответственности сторон в период выполнения работ, правила допуска на площадку и документирования повреждений. Совместно с актом передачи фронта работ оно фиксирует объём переданных участков, момент передачи и обязательства сторон.

## Правовая опора

- Ст. 747 ГК РФ — обязанности заказчика по площадке.

- Ст. 750 ГК РФ — сотрудничество сторон.

- Ст. 705 и 741 ГК РФ — распределение рисков.

- Ст. 706 ГК РФ — структура ответственности генподрядчик — субподрядчик.

- Ст. 716 ГК РФ — предупреждения о непригодности материалов и указаний.

- Ст. 421 ГК РФ — свобода договора: основание самого соглашения.

Числовых констант в форме нет; сроки уведомлений — плейсхолдерами из вашего договора.

# Состав соглашения

## 1. Стороны и объект

Реквизиты сторон, договор субподряда, объект, период действия соглашения. Поля берутся из общего словаря полей комплекта.

## 2. Зоны физической ответственности

Таблица зон: участок (отметки, оси) → ответственная сторона → период ответственности, от передачи фронта до приёмки этапа или работ. Приложение к соглашению — схема с границами зон.

Отдельно фиксируются места совместного доступа — проезды, подъёмники, временные сети — с названным ответственным за каждое.

## 3. Разграничение по предметам

| Предмет | Правило по умолчанию | Что фиксирует соглашение |
| --- | --- | --- |
| Сохранность выполненных работ до приёмки | риск на субподрядчике | момент допуска третьих лиц в зону = комиссионная фотофиксация состояния; повреждение после допуска — зона допустившего |
| Давальческие материалы | сохранность на субподрядчике с момента передачи | передача только по акту входного контроля; несоответствие — письменное предупреждение и приостановка (ст. 716 ГК РФ) |
| Временные коммуникации, освещение, ограждения | — | пообъектно, таблицей |
| Охрана площадки и пропускной режим | обязанность генподрядчика по договору | границы: что охраняется, в какие часы, куда заявлять хищения |
| Предписания надзора и штрафы по охране труда и промышленной безопасности | зона нарушителя | порядок установления нарушителя: комиссия с участием обеих сторон в срок {{СРОК_КОМИССИИ_РАБ_ДНЕЙ}}; без комиссии эпизод не относится ни на одну сторону автоматически |
| Штрафы заказчика «транзитом» | по договору субподряда | транзит только при доказанной причастности: копия претензии заказчика передаётся немедленно, субподрядчик вправе участвовать в возражениях |
| Дефекты на стыках объёмов со смежниками | — | стык описывается заранее (кто чем заканчивается); дефект стыка разбирается комиссией со смежником, а не относится «ближайшему» |

## 4. Процедуры фиксации

- Комиссионный осмотр: срок вызова, способ уведомления — с подтверждением получения, состав комиссии, право привлечь независимого специалиста.

- Фотофиксация: обязательна при передаче фронта, сдаче этапа, допуске третьих лиц в зону выполненных работ, обнаружении повреждения.

- Односторонние акты: сторона, составившая акт без надлежащего вызова другой, не вправе на него ссылаться — правило зеркалит ст. 720 ГК РФ; точную формулировку пункта для вашего договора согласуйте с юристом.

## 5. Связь с другими документами комплекта

- Акт передачи фронта работ: фиксирует, что и когда передано; соглашение опирается на его даты.

- Акт входного контроля: по нему передаются давальческие материалы (раздел 3).

- Чек-лист профилактики претензий: его разделы о площадке опираются на зоны из этого соглашения.

- Алгоритм «навязывают оплату или исправление чужой вины»: вопрос шага 1 «наша ли зона?» отвечается по этому соглашению.

## Порядок применения

Не замена договора и не его правка: соглашение конкретизирует исполнение, а если противоречит договору — действует договор. Пункты, требующие изменения самого договора, — транзит штрафов, безакцептное удержание — в соглашение не включаются: их место — протокол разногласий при подписании договора.