Кому: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ГЕНПОДРЯДЧИКА}}, {{АДРЕС_ГЕНПОДРЯДЧИКА}}

От: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}, {{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}}, {{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}}

исх. № {{НОМЕР_ОТВЕТА}} от {{ДАТА_ОТВЕТА}}

ОТВЕТ НА ПРЕТЕНЗИЮ

на претензию № {{НОМЕР_ПРЕТЕНЗИИ}} от {{ДАТА_ПРЕТЕНЗИИ}},

полученную {{ДАТА_ПОЛУЧЕНИЯ_ПРЕТЕНЗИИ}} ({{СПОСОБ_ПОЛУЧЕНИЯ}})

Между сторонами заключён договор субподряда № {{НОМЕР_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА_ДОГОВОРА}} (далее — Договор). Рассмотрев претензию, сообщаем позицию по каждому заявленному требованию.

[Раздел ниже повторяется: по одному разделу на каждое заявленное требование, № N заменяется номером требования.]

По требованию № N: {{ФОРМУЛИРОВКА_ТРЕБОВАНИЯ_КРАТКО}} на сумму {{СУММА_ТРЕБОВАНИЯ}}.

Позиция: [признаём / не признаём / признаём частично в сумме {{СУММА}}].

Основания: [вставной блок по сценарию]

Подтверждающие документы: {{ПЕРЕЧЕНЬ_С_РЕКВИЗИТАМИ}} (приложения №№).

## Блок С1 — штраф третьего лица «транзитом»

Требование основано на претензии {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}} к Вам. Ответственность за возмещение таких сумм наступает при совокупности условий, которая в претензии не показана:

1) не подтверждено, что нарушение относится к зоне работ и обязанностям Подрядчика по Договору (п. {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_ОБЪЁМ}});

2) не приложены первичная претензия и доказательства конкретного эпизода (дата, место, документ фиксации);

3) не подтверждена уплата (удержание) суммы Вами;

4) не приведены сведения о заявленных Вами возражениях на претензию.

Просим предоставить указанные документы. До их предоставления требование считаем не подтверждённым и не подлежащим удовлетворению.

## Блок С2 — неустойка, несоразмерная или сконструированная

С начислением не согласны:

1) по пунктам {{ПЕРЕЧЕНЬ_ПУНКТОВ}} обязанность, за которую начислен штраф, Договором [не установлена / исполнена, что подтверждается {{ДОКУМЕНТ}}];

2) расчёт не соответствует Договору: {{КОНТРРАСЧЁТ_КРАТКО}}, полный контррасчёт — приложение № {{НОМЕР}};

3) заявляем о явной несоразмерности начисленной суммы последствиям (ст. 333 ГК РФ) — {{ОБОСНОВАНИЕ_НЕСОРАЗМЕРНОСТИ}}.

Согласие с удержанием указанных сумм не выражаем.

## Блок С3 — «недостатки» без мотивированного отказа

Результат работ передан по документам от {{ДАТА_ПОДАЧИ_КС2}} ({{СПОСОБ_ПОДАЧИ_С_ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ}}). Мотивированный отказ в срок, установленный п. {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_ПРИЁМКА}} Договора, не поступал. Заявленные недостатки не конкретизированы: не указаны место, объём, нарушенное требование. Просим направить мотивированный отказ по форме Договора либо подписать акты.

## Блок С4 — односторонний акт о дефектах без вызова

Акт от {{ДАТА_АКТА}} составлен без участия Подрядчика: уведомление о времени и месте осмотра в наш адрес не поступало ({{ПРОВЕРЕНО_ПО}}). Возможности установить объём и причины указанного мы были лишены. Требуем комиссионного осмотра с нашим участием {{ПРЕДЛАГАЕМАЯ_ДАТА}}; готовы привлечь независимого специалиста. Подробные возражения на акт — отдельным документом (документ 15).

## Блок С5 — чужие дефекты, повреждение смежниками

Указанные [дефекты/повреждения] находятся вне зоны работ Подрядчика: граница зоны установлена {{ДОКУМЕНТ_ГРАНИЦЫ: соглашение о разграничении / акт передачи фронта}}. Состояние наших работ на {{ДАТА_СДАЧИ_УЧАСТКА}} зафиксировано {{ФОТОФИКСАЦИЯ_РЕКВИЗИТЫ}}; после указанной даты в зону допущены {{КТО_ДОПУЩЕН}} ({{ДОКУМЕНТ_ДОПУСКА}}). Требование следует адресовать фактическому причинителю.

## Блок С6 — «гарантийный случай»

[Готового текста здесь нет намеренно: используйте форму ответа на гарантийную претензию (документ 17) целиком. В этом документе — только ссылка на него, чтобы не вести один спор двумя письмами.]

## Блок С7 — последствия давальческого материала / указаний

Недостаток вызван {{ПРИЧИНА: материалом, предоставленным Вами / исполнением Вашего указания}}. О непригодности мы предупредили письмом № {{НОМЕР_ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ}} от {{ДАТА}} (документ 16) и приостановили работы до Вашего решения; работы продолжены по Вашему указанию № {{НОМЕР_УКАЗАНИЯ}}. Ответственность за такие недостатки на Подрядчика не возлагается.

[Внимание заполняющему: блок С7 применим только при направленном в своё время предупреждении. Если предупреждения не было — блок не использовать, позицию оценивать с юристом: право ссылаться утрачено.]

## Концовка

На основании изложенного требования претензии в части {{НЕПРИЗНАННЫЕ_ТРЕБОВАНИЯ}} считаем необоснованными. В части {{ПРИЗНАННЫЕ_ТРЕБОВАНИЯ}} предлагаем {{ПОРЯДОК_УРЕГУЛИРОВАНИЯ}}.

Приложения: {{ПЕРЕЧЕНЬ_ПРИЛОЖЕНИЙ}}.

{{ДОЛЖНОСТЬ}} {{ПОДПИСЬ}} {{ФИО}}

# Мотивированный ответ на претензию

Письменный ответ генподрядчику по каждому требованию отдельно. Заполняемая форма со вставными блоками по сценариям.

Проверка перед оформлением Сверьте реквизиты сторон, полномочия подписанта, условия договора и срок направления документа. По каждому требованию установите основание, обстоятельства, размер спорной суммы, расчёт и перечень подтверждений. Зафиксируйте содержание ответа и способ его доставки. При наличии судебного производства, банкротства стороны или предписаний контролирующих органов определите применимый порядок действий и состав необходимых материалов. Применимые сроки и расчётные величины определяйте по договору, фактическим данным и действующим нормам на дату составления документа.

## Назначение документа

Письменный мотивированный ответ на каждое требование генподрядчика с указанием позиции подрядчика, условий договора и подтверждающих документов. Дату и способ направления ответа необходимо зафиксировать.

## Как устроен

Постоянная часть (шапка, порядок, концовка) плюс вставные блоки по сценариям С1–С7: возьмите блоки под свою ситуацию и удалите остальные. Определить сценарий — по шагу 2 файла «Алгоритм: навязывают оплату или исправление чужой вины».

Отправка — способом с подтверждением получения, в срок ответа по Договору.

# Текст мотивированного ответа

Ниже — постоянная часть, затем вставные блоки. Заполните поля в двойных фигурных скобках, вставьте нужные блоки в раздел «Основания» по каждому требованию, удалите неиспользованные блоки и пояснения в квадратных скобках, затем убедитесь поиском, что скобок «{{» в документе не осталось. Ссылки вида «документ 15», «документ 16», «документ 17» указывают на другие файлы комплекта; в отправляемом письме замените их реквизитами ваших документов.