# Регламент комиссионной фиксации дефектов

Двусторонний порядок фиксации недостатков — приложение к договору или отдельное соглашение. Форма и порядок заполнения.

Проверка перед оформлением Сверьте реквизиты сторон, полномочия подписанта, условия договора и срок направления документа. По каждому требованию установите основание, обстоятельства, размер спорной суммы, расчёт и перечень подтверждений. Зафиксируйте содержание ответа и способ его доставки. При наличии судебного производства, банкротства стороны или предписаний контролирующих органов определите применимый порядок действий и состав необходимых материалов. Применимые сроки и расчётные величины определяйте по договору, фактическим данным и действующим нормам на дату составления документа.

## Назначение документа

Двусторонний порядок фиксации недостатков, подписываемый как приложение к договору или отдельное соглашение. Пока такого порядка нет, фиксация идёт «как получится», и получается односторонний акт заказчика/генподрядчика. Регламент делает недействительным сам жанр «акта задним числом без вызова».

## Когда применяется

- При заключении договора субподряда — как приложение к нему, либо по уже действующему договору — как отдельное соглашение сторон.

- До спора, а не во время него: регламент — это правила фиксации, подписанные обеими сторонами заранее.

## Связанные документы и порядок применения

- Не действует, пока не подписан обеими сторонами: это соглашение, а не одностороннее уведомление.

- До подписания сопоставьте регламент с действующим договорным порядком фиксации недостатков, включая извещение сторон, последствия неявки и оформление актов.

- Не решает спор о причинах недостатка — он задаёт порядок, в котором этот спор фиксируется и передаётся экспертизе.

## Примечания по заполнению

- Сроки в пунктах 1, 4, 6 — договорные, назначаются сторонами; регламент их не диктует.

- Пункт 5 определяет порядок извещения сторон и составления актов. Условия его применения согласуйте с основным договором и документами о полномочиях представителей.

- Пункт 7 синхронизирован с ответом на гарантийную претензию (форма ответа входит в комплект).

# Текст регламента

Ниже — готовый текст. Заполните поля в двойных фигурных скобках, удалите пояснения в квадратных скобках и убедитесь поиском, что скобок «{{» в документе не осталось.

РЕГЛАМЕНТ ФИКСАЦИИ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ

приложение № {{НОМЕР}} к договору субподряда № {{НОМЕР_ДОГОВОРА}}

1. Вызов. Сторона, обнаружившая недостаток, направляет другой стороне вызов на осмотр способом, дающим подтверждение получения ({{ДОГОВОРНЫЙ_КАНАЛ}}), не позднее {{СРОК_ВЫЗОВА}} до осмотра. В вызове: место, время, предмет осмотра.

2. Осмотр. Проводится комиссией: по одному уполномоченному представителю каждой стороны; каждая сторона вправе привлечь независимого специалиста за свой счёт. Неявка надлежаще извещённой стороны отмечается в акте.

3. Акт осмотра. Составляется на месте, в двух экземплярах. Обязательные поля: точное место (оси/отметки), описание и объём каждого недостатка, предполагаемая причина по мнению каждой стороны (расхождение мнений — норма и фиксируется), способ обнаружения, средства измерений, фотофиксация (число снимков, носитель).

4. Особое мнение. Несогласная сторона записывает особое мнение в акте либо прилагает его в срок {{СРОК_ОСОБОГО_МНЕНИЯ}}; отсутствие подписи без особого мнения не делает акт односторонним, если сторона участвовала в осмотре.

5. Акты вне порядка. Акт о недостатках, составленный без вызова по п. 1, не применяется сторонами как основание требований и удержаний.

6. Спор о причинах. При расхождении о причинах недостатка любая сторона вправе инициировать строительно-техническую экспертизу; кандидатуры организаций стороны предлагают в течение {{СРОК}}; расходы — по соглашению либо по результату спора.

7. Вскрытие и устранение. До завершения осмотра (а при споре о причинах — до экспертизы) зона недостатка не вскрывается и не ремонтируется, кроме случаев угрозы безопасности — тогда с фотофиксацией до и после.

Подписи сторон.