# Как заполнять: словарь полей комплекта «Аванс»

Единый словарь подстановок. Продолжение общего словаря платформы: поля «Сторон» те же, что и в остальных комплектах.

Важно, прочитайте до использования Расчёт показывает финансовые последствия условий аванса и аргументы для переговоров. Изменение условий требует согласия генподрядчика. Он рассчитан на две ситуации. Первая: договор субподряда обсуждается либо уже подписан, работы идут или ещё не начаты, спора нет — работают файлы про условия аванса. Вторая: договор расторгнут или расторгается и от вас требуют вернуть неотработанный аванс — работают файлы про расчёт отработанной части, ответ на требование и порядок действий. Формы не вычитаны юристом. Граница проходит по стадии, а не по теме. Пока идёт переписка и считается сальдо — этими файлами пользоваться можно и нужно. Как только подан иск, заявлено встречное требование в суде, предъявлено требование по банковской гарантии либо в картотеке арбитражных дел появилось дело о банкротстве генподрядчика — останавливайтесь и идите к юристу: дальше решает оценка доказательств, а не расчёт. Налоговые последствия аванса — НДС с полученного аванса, момент признания дохода, корректировка при возврате — вопрос к бухгалтеру, в комплекте их нет. Ставок, сроков и размеров платежей числом в комплекте нет намеренно: они меняются, а скачанный файл не обновляется. Ставка обеспечения аванса, сроки и доли — вводимые поля. Каждое число вы берёте из своего договора, из предложения банка или из названного источника на дату документа.

Формат поля — двойные фигурные скобки и имя заглавными буквами: {{ИМЯ_ПОЛЯ}}. Одно поле означает одно и то же во всех документах: значение, подставленное в протокол разногласий, без изменений переносится в дополнительное соглашение и в требование о выплате. Заполняйте словарь один раз — дальше он работает на весь комплект.

## Главное правило

Перед отправкой любого документа найдите поиском символы «{{». Если они нашлись — документ не готов. Незаполненное поле в отправленном протоколе разногласий хуже, чем неотправленный протокол: оно показывает второй стороне, что вы отправили форма, не читая, и обесценивает всё, что в нём написано.

## Стороны

Этот блок общий для всех комплектов платформы. В комплекте «Аванс» роли обычно называются «Генподрядчик» и «Субподрядчик»; проверьте, как они определены в вашем договоре, и используйте термины договора, не смешивая их.

| Поле | Что подставить | Откуда брать |
| --- | --- | --- |
| {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}} | Полное наименование вашей организации | учредительные документы, выписка ЕГРЮЛ |
| {{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}}, {{ОГРН_ПОДРЯДЧИКА}} | ИНН и ОГРН вашей организации | выписка ЕГРЮЛ |
| {{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}} | Юридический адрес вашей организации | выписка ЕГРЮЛ |
| {{КОНТАКТЫ_ПОДРЯДЧИКА}} | Телефон и адрес электронной почты для суда | ваши рабочие контакты |
| {{БАНКОВСКИЕ_РЕКВИЗИТЫ_ПОДРЯДЧИКА}} | Расчётный счёт, банк, БИК, корсчёт | справка банка |
| {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}} | Полное наименование должника — стороны договора, обязанной платить | договор и актуальная выписка ЕГРЮЛ |
| {{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}, {{ОГРН_ЗАКАЗЧИКА}} | ИНН и ОГРН должника | выписка ЕГРЮЛ; для иска они обязательны (ст. 125 АПК РФ) |
| {{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}} | Юридический адрес должника | свежая выписка ЕГРЮЛ, а не шапка договора: адрес мог смениться |
| {{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}, {{ФИО_ПОДПИСАНТА}} | Кто подписывает от вашей организации | устав, доверенность |
| {{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ}} | «действующего на основании Устава» либо реквизиты доверенности | устав, доверенность |

## Стороны: поля, которых нет в других комплектах

Протокол разногласий и дополнительное соглашение подписывают обе стороны, поэтому здесь нужны реквизиты подписанта не только вашего.

| Поле | Что подставить | Откуда брать |
| --- | --- | --- |
| {{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА_ЗАКАЗЧИКА}}, {{ФИО_ПОДПИСАНТА_ЗАКАЗЧИКА}} | Кто подписывает со стороны генподрядчика | преамбула проекта договора; уточните у контактного лица, если подписант меняется |
| {{НАСЕЛЁННЫЙ_ПУНКТ}} | Место составления документа | как в договоре: обычно город регистрации одной из сторон |

## Договор и объект

| Поле | Что подставить | Откуда брать |
| --- | --- | --- |
| {{НОМЕР_ДОГОВОРА}}, {{ДАТА_ДОГОВОРА}} | Реквизиты договора субподряда | титульный лист договора или проекта договора |
| {{ПРЕДМЕТ_ДОГОВОРА}} | Краткое описание работ по договору | раздел «Предмет договора» |
| {{ОБЪЕКТ}} | Наименование и адрес объекта строительства | договор, проектная документация |
| {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_РАЗМЕРЕ_АВАНСА}} | Номер пункта о размере и сроке выплаты аванса | раздел о порядке расчётов |
| {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_ПОГАШЕНИИ_АВАНСА}} | Номер пункта о порядке погашения (зачёта) аванса | раздел о порядке расчётов; иногда прячется в пункте о приёмке работ |
| {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_ОБ_УДЕРЖАНИЯХ}} | Номер пункта об удержаниях из сумм к оплате | раздел о порядке расчётов |
| {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_ОБ_ОБЕСПЕЧЕНИИ_АВАНСА}} | Номер пункта о банковской гарантии или страховании возврата аванса | раздел об обеспечении обязательств |
| {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_ГАРАНТИЙНОМ_УДЕРЖАНИИ}} | Номер пункта о гарантийном удержании и его возврате | раздел о порядке расчётов или о гарантийных обязательствах |
| {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_ПОСЛЕДСТВИЯХ_НЕВЫПЛАТЫ_АВАНСА}} | Номер пункта о последствиях просрочки выплаты аванса | договор; такого пункта часто нет вовсе — так и пишите «пункт отсутствует» |
| {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_ПОРЯДКЕ_ПЕРЕПИСКИ}} | Номер пункта о порядке обмена юридически значимыми сообщениями | раздел «Прочие условия» или «Уведомления» |

## Условия аванса

Все значения этого блока — из вашего договора или из того, что вы предлагаете. Ни одно из них не задано в комплекте числом: они разные у каждого и меняются от объекта к объекту.

| Поле | Что подставить | Откуда брать |
| --- | --- | --- |
| {{РАЗМЕР_АВАНСА_ПРОЦЕНТ}} | Размер аванса в процентах от цены договора | договор — либо ваше предложение, посчитанное в калькуляторе |
| {{СУММА_АВАНСА}} | Сумма аванса цифрами и прописью | цена договора, умноженная на размер аванса; считает лист «Условия» калькулятора |
| {{СРОК_ВЫПЛАТЫ_АВАНСА}} | Срок выплаты дословно, как в договоре | договор. Если срок не установлен, обсуждайте его как отдельное разногласие: срок без названного события не наступает никогда |
| {{СОБЫТИЕ_НАЧАЛА_СРОКА_АВАНСА}} | Событие, с которого считается срок выплаты: подписание договора, передача площадки, предоставление обеспечения, выставление счёта | договор. Это ключевое поле всего комплекта: без события срок не наступает |
| {{ДАТА_СОБЫТИЯ_НАЧАЛА_СРОКА}} | Дата, когда событие фактически состоялось | акт передачи площадки, дата подписания договора, дата выдачи банковской гарантии |
| {{ДАТА_ИСТЕЧЕНИЯ_СРОКА_ВЫПЛАТЫ_АВАНСА}} | Последний день срока выплаты аванса | считается от даты события плюс срок по договору |
| {{НЕВЫПЛАЧЕННАЯ_СУММА_АВАНСА}} | Остаток невыплаченного аванса за вычетом частичных поступлений | банковские выписки |
| {{НАЗНАЧЕНИЕ_АВАНСА}} | На что фактически идёт аванс: закупка материалов, мобилизация, привлечение техники | ваш план работ и договор, если назначение в нём указано |
| {{ПРОЦЕНТ_ПОГАШЕНИЯ_ИЗ_КС}} | Какой процент от стоимости каждого акта удерживается в счёт погашения аванса | договор либо ваше предложение. При пропорциональном погашении обычно равен размеру аванса |
| {{ДОЛЯ_ВЫПОЛНЕНИЯ_ДЛЯ_НАЧАЛА_ПОГАШЕНИЯ}} | Доля выполненного объёма, с которой начинается погашение аванса | ваше предложение; эффект проверяется в калькуляторе, поле «Доля выполнения, с которой начинается погашение» |
| {{ПРЕДЕЛ_УДЕРЖАНИЙ_ИЗ_КС}} | Предельная доля удержаний из одного акта: погашение аванса и гарантийное удержание вместе | ваше предложение. Смысл предела — не дать двум изъятиям обнулить платёж |
| {{ДЕЙСТВУЮЩИЙ_ПОРЯДОК_ПОГАШЕНИЯ}} | Как аванс гасится сейчас, своими словами и со ссылкой на пункт | договор |
| {{ДАТА_НАЧАЛА_ДЕЙСТВИЯ_НОВОГО_ПОРЯДКА}} | С каких актов применяется новый порядок погашения | ваше предложение в дополнительном соглашении |

## Обеспечение и гарантийное удержание

| Поле | Что подставить | Откуда брать |
| --- | --- | --- |
| {{СРОК_ДЕЙСТВИЯ_ОБЕСПЕЧЕНИЯ}} | Срок действия банковской гарантии или страхования возврата аванса | требование генподрядчика. Каждый лишний месяц оплачен вами: ставка годовая |
| {{РАЗМЕР_ГАРАНТИЙНОГО_УДЕРЖАНИЯ}} | Процент, удерживаемый из стоимости работ по каждому акту | договор |
| {{ДОЛЯ_ВОЗВРАТА_УДЕРЖАНИЯ_ПРИ_ПРИЁМКЕ}} | Какая часть удержания возвращается раньше остального | договор либо ваше предложение |
| {{СРОК_ВОЗВРАТА_УДЕРЖАНИЯ}}, {{СОБЫТИЕ_ВОЗВРАТА_УДЕРЖАНИЯ}} | Срок возврата и событие, с которого он считается: приёмка объекта, ввод в эксплуатацию, истечение гарантийного срока | договор. Событие обязательно должно быть названо, иначе возврат не наступает |

## Числа из калькулятора

Эти два поля не берутся из договора: их считает файл «Калькулятор условий аванса» на ваших данных. Они нужны в сопроводительном письме к дополнительному соглашению.

| Поле | Что подставить | Откуда брать |
| --- | --- | --- |
| {{СУММА_ЗАМОРОЗКИ}} | Сколько ваших денег стоит в объекте в худший месяц | лист «Сравнение», строка «Максимальная заморозка собственных денег» |
| {{МЕСЯЦ_КАССОВОГО_РАЗРЫВА}} | Месяц, в котором наступает худшая точка кассы | лист «Сравнение», строка «Месяц максимальной заморозки» |

# Поля блока неотработанного аванса

Этот блок работает во второй половине комплекта: файлы «Расчёт отработанной части аванса», «Ответ на требование о возврате аванса» и «С вас требуют вернуть аванс». Он не пересекается с блоком условий: там вы обсуждаете будущее, здесь считаете прошедшее.

## Требование и расторжение

| Поле | Что подставить | Откуда брать |
| --- | --- | --- |
| {{НОМЕР_ТРЕБОВАНИЯ}}, {{ДАТА_ТРЕБОВАНИЯ}} | Исходящие реквизиты требования о возврате аванса | шапка самого требования |
| {{ДАТА_ПОЛУЧЕНИЯ_ТРЕБОВАНИЯ}} | Дата, когда требование фактически получено вами | конверт со штемпелем, отчёт об отслеживании, входящий штамп. Доказывать эту дату придётся вам — сохраните подтверждение до того, как ответите |
| {{СУММА_ТРЕБОВАНИЯ}} | Сумма, которую требуют вернуть | текст требования. Переносите дословно, даже если считаете её неверной |
| {{ДАТА_ПРЕКРАЩЕНИЯ_ДОГОВОРА}} | Дата, с которой договор считается прекращённым | уведомление об отказе от исполнения, соглашение сторон, решение суда |
| {{ДАТА_НАЧАЛА_РАБОТ}} | Дата фактического начала работ на объекте | акт передачи площадки, общий журнал работ |

## Числа из расчёта отработанной части

Все поля этого блока берутся с листа «Сальдо» файла «Расчёт отработанной части аванса» и никогда не считаются в уме. Перенос делается один раз и перепроверяется: ошибка в переносе обесценивает приложенный к письму расчёт целиком.

| Поле | Что подставить | Откуда брать |
| --- | --- | --- |
| {{СУММА_АВАНСА_ПОЛУЧЕНО}} | Сколько аванса фактически получено | лист «Сальдо», строка «Аванс получен всего». По платёжным поручениям, а не по пункту договора |
| {{СТОИМОСТЬ_ПРИНЯТЫХ_РАБОТ}} | Стоимость работ по актам, подписанным обеими сторонами | лист «Сальдо», блок «Принято работ», первая строка |
| {{ЗАЧТЕНО_В_СЧЁТ_АВАНСА}} | Сколько аванса закрыто подписанными актами | лист «Сальдо», строка «в том числе зачтено в счёт аванса» |
| {{НЕОТРАБОТАННЫЙ_ОСТАТОК_АВАНСА}} | Неотработанная часть аванса по бесспорным документам | лист «Сальдо», строка «Неотработанный аванс по бесспорным документам». Это отправная цифра письма |
| {{СТОИМОСТЬ_НЕПРИНЯТЫХ_РАБОТ}} | Стоимость работ по переданным и не подписанным актам | лист «Сальдо», строка «Работы переданы, акты не подписаны или подписаны односторонне» |
| {{СТОИМОСТЬ_ВЫПОЛНЕННЫХ_РАБОТ_ВСЕГО}} | Принятое плюс переданное и не принятое | сумма двух строк листа «Сальдо». Используется только в варианте В, где вы возражаете против объёма |
| {{СТОИМОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ}} | Стоимость материалов и оборудования, переданных или оставленных на объекте | лист «Сальдо», строка «Материалы и оборудование» |
| {{СУММА_ГАРАНТИЙНОГО_УДЕРЖАНИЯ}} | Гарантийное удержание, удержанное из оплаченных актов | лист «Сальдо», строка «Гарантийное удержание из оплаченных актов» |
| {{ЗАДОЛЖЕННОСТЬ_ПО_ПРИНЯТЫМ_РАБОТАМ}} | Не оплаченное по актам, подписанным обеими сторонами | лист «Сальдо», строка «не оплачено по подписанным актам» |
| {{САЛЬДО_РАСЧЁТОВ}} | Итог с учётом всего заявленного встречного | лист «Сальдо», строка «Сальдо с учётом заявленного встречного». Положительное — к возврату, отрицательное — в вашу пользу |

## Акты и передача

| Поле | Что подставить | Откуда брать |
| --- | --- | --- |
| {{РЕКВИЗИТЫ_НЕПОДПИСАННЫХ_АКТОВ}} | Номера и даты актов, переданных и не подписанных | лист «Выполнено», строки со статусом «передан, не подписан» |
| {{ДАТА_ПЕРЕДАЧИ_АКТОВ}} | Дата передачи актов генподрядчику | сопроводительное письмо, опись вложения, входящий штамп |
| {{ПОДТВЕРЖДЕНИЕ_ПЕРЕДАЧИ_АКТОВ}} | Чем подтверждена передача: опись вложения и трек-номер, входящий штамп, отчёт об отслеживании | ваши документы об отправке. Без этого поля пункт письма не работает |
| {{ПЕРЕДАНЫ_ВАМ_ИЛИ_ОСТАВЛЕНЫ_НА_ОБЪЕКТЕ}} | Выберите одно: «переданы вам» либо «оставлены на объекте» | накладные, акты передачи, акт возврата площадки |

## Сроки, которые вы называете сами

Ни один из них не задан в комплекте числом. Срок из договора переносится дословно; срок, который назначаете вы, должен быть таким, который вы выдержите: нарушенное в письме обещание работает против вас сильнее, чем отсутствие обещания.

| Поле | Что подставить | Откуда брать |
| --- | --- | --- |
| {{СРОК_ОТВЕТА_НА_НАШЕ_ПИСЬМО}} | Срок, который вы даёте второй стороне на ответ | договор, если срок ответа на обращения в нём установлен; иначе разумный рабочий срок, который вы назначаете сами |
| {{СРОК_ПОДГОТОВКИ_РАСЧЁТА}} | К какой дате вы обещаете дать полноценный ответ | только для промежуточного ответа (вариант Г). Ставьте с запасом |
| {{ПРЕДЛАГАЕМЫЙ_ПОРЯДОК_ВОЗВРАТА}} | Порядок, который вы предлагаете: срок, частями или единовременно, за счёт зачёта или деньгами | ваше решение. Используется только в варианте А, где вы признаёте сумму. Про зачёт: как условие письма он не заявляется — оформляется отдельно и с юристом |

## Делопроизводство

| Поле | Что подставить | Откуда брать |
| --- | --- | --- |
| {{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}}, {{ДАТА_ДОКУМЕНТА}} | Исходящий номер и дата по вашему журналу | делопроизводство организации |
| {{НОМЕР_ДОПСОГЛАШЕНИЯ}}, {{ДАТА_ДОПСОГЛАШЕНИЯ}} | Номер и дата дополнительного соглашения | ваша нумерация; номер согласуйте со второй стороной, чтобы не разошлись |
| {{СРОК_ИСПОЛНЕНИЯ_ТРЕБОВАНИЯ}} | Срок, который вы даёте на выплату аванса | договор, если срок ответа на обращения в нём установлен; иначе разумный рабочий срок, который вы назначаете сами |

# Почему в комплекте нет ни одной ставки и ни одного срока числом

Это сделано намеренно, и это главное отличие рабочего инструмента от красивого формы.

Ставки по банковским гарантиям меняются вслед за ключевой ставкой и политикой конкретного банка. Сроки в кодексах правятся. Условия договоров у всех свои. Файл, который вы скачали, не обновляется сам — и форма с зашитым прошлогодним числом опаснее формы без него: он выглядит готовым и даёт неверную цифру, с которой вы пойдёте на переговоры или под которой распишетесь.

Поэтому в калькуляторе ставка обеспечения, гарантийное удержание, отсрочка оплаты и сроки — вводимые поля, а в документах на их месте стоят подстановки. Каждое число вы приносите сами: из своего договора, из предложения банка, из названного источника на дату документа.

## Порядок работы с комплектом: условия аванса

- Заполните лист «Условия» калькулятора по предложенному вам договору — это сценарий А.

- Измените в сценарии Б одно условие и посмотрите лист «Сравнение». Повторите для остальных трёх условий.

- Прочитайте «Разбор четырёх условий аванса», чтобы понимать, откуда берётся разница, и «Алгоритм переговоров об авансе», чтобы понимать, в каком порядке её обсуждать.

- Заполните словарь один раз — выпишите значения всех полей на отдельный лист.

- Подставьте значения в нужный документ, удалите пояснения в квадратных скобках, выберите один вариант там, где их несколько.

- Проверьте поиском, что символов «{{» не осталось.

- Отправьте так, как описано в разделе об отправке соответствующего документа.

## Порядок работы с комплектом: неотработанный аванс

Здесь порядок другой, и он жёсткий: расчёт раньше письма, письмо раньше срока. Начинайте с файла «С вас требуют вернуть аванс» — он открывается списком первых действий.

- Зафиксируйте дату получения требования и найдите в договоре срок ответа. Ничего не подписывайте до расчёта — ни акт сверки, ни соглашение о зачёте, ни гарантийное письмо.

- Соберите документы по перечню из файла «С вас требуют вернуть аванс».

- Заполните листы «Договор и аванс», «Выполнено» и «Встречное» файла «Расчёт отработанной части аванса».

- Прочитайте блок «Проверки» на листе «Сальдо». Пока там есть строка со словом ПРОВЕРЬТЕ, письмо писать рано.

- Перенесите числа с листа «Сальдо» в поля этого словаря — один раз и с перепроверкой.

- Выберите одну развилку в файле «Ответ на требование о возврате аванса», удалите три остальные, приложите расчёт и проект акта сверки.

- Отправьте в срок тем каналом, который назван в договоре, и сохраните опись, чек и трек-номер.

## Связь с комплектом «Договор субподряда»

Этот комплект разбирает один раздел договора — авансовый. Остальные условия договора субподряда разбираются отдельно, и это последовательные шаги, а не альтернативы: сначала договор целиком, потом аванс подробно, либо наоборот. Поля «Сторон» и «Договора» в обоих комплектах одни и те же, поэтому заполненный однажды словарь работает и там, и там.