# Алгоритм переговоров об авансе

Что просить первым, чем уступать, какие условия связаны между собой.

Важно, прочитайте до использования Расчёт показывает финансовые последствия условий аванса и аргументы для переговоров. Изменение условий требует согласия генподрядчика. Он рассчитан на две ситуации. Первая: договор субподряда обсуждается либо уже подписан, работы идут или ещё не начаты, спора нет — работают файлы про условия аванса. Вторая: договор расторгнут или расторгается и от вас требуют вернуть неотработанный аванс — работают файлы про расчёт отработанной части, ответ на требование и порядок действий. Формы не вычитаны юристом. Граница проходит по стадии, а не по теме. Пока идёт переписка и считается сальдо — этими файлами пользоваться можно и нужно. Как только подан иск, заявлено встречное требование в суде, предъявлено требование по банковской гарантии либо в картотеке арбитражных дел появилось дело о банкротстве генподрядчика — останавливайтесь и идите к юристу: дальше решает оценка доказательств, а не расчёт. Налоговые последствия аванса — НДС с полученного аванса, момент признания дохода, корректировка при возврате — вопрос к бухгалтеру, в комплекте их нет. Ставок, сроков и размеров платежей числом в комплекте нет намеренно: они меняются, а скачанный файл не обновляется. Ставка обеспечения аванса, сроки и доли — вводимые поля. Каждое число вы берёте из своего договора, из предложения банка или из названного источника на дату документа.

## Зачем этот документ

Разговор об авансе почти всегда начинают не с того. Просят поднять процент — то есть ровно то, что стоит генподрядчику живых денег из его бюджета и по чему у него меньше всего свободы. Получают отказ, считают тему закрытой и подписывают договор, в котором ещё три условия двигали кассу не меньше и обошлись бы дешевле.

Алгоритм расставляет разговор по цене: сначала то, что дорого вам и дёшево ему. Порядок шагов важнее формулировок, а формулировки уже есть в протоколе разногласий.

## Чего этот документ не делает

- Не обещает результата. Генподрядчик может отказать по всем пунктам без объяснения причин, и это его право. Алгоритм повышает управляемость разговора, а не отменяет исход.

- Не заменяет решение о том, идти ли на объект вообще. Он доводит до этого решения с цифрой, но принимаете его вы.

- Не даёт правовых аргументов. Ни одно из четырёх условий не является предметом спора о праве: всё решается соглашением сторон до подписания.

# Шаг 0. Посчитать, прежде чем просить

До первого разговора у вас должны быть три числа по предложенным условиям, и все три даёт лист «Сравнение» калькулятора:

- сколько ваших денег заморожено в худший месяц;

- какой это месяц;

- сколько месяцев объект в минусе.

Без этих чисел разговор ведётся в категориях «тяжело» и «неудобно», а отвечают на него в категориях «у всех так». С числами разговор становится управленческим, и отвечать на него приходится по существу.

Результат шага: посчитанный сценарий А — то, что вам предлагают.

# Шаг 1. Оценить каждое из четырёх условий отдельно

Меняйте в сценарии Б по одному условию за раз и записывайте разницу по строке «Максимальная заморозка собственных денег». Получится четыре цифры — это и есть ваша повестка, отсортированная по деньгам, а не по привычке.

| Что меняем в сценарии Б | На что смотрим | Что это значит |
| --- | --- | --- |
| Размер аванса | Разница по заморозке минус стоимость обеспечения | Чистая выгода от процента. Может оказаться отрицательной, если гарантия дорогая |
| Порядок погашения | Разница по заморозке и по месяцу минуса | Обычно сопоставима с выгодой от процента, а стоит генподрядчику дешевле |
| Ставка и срок обеспечения | Строка «Стоимость обеспечения аванса» | Прямой вычет из маржи. Виден сразу и не зависит от графика |
| Гарантийное удержание | Разница по заморозке и остаток на конец расчёта | Длинные деньги: возвращаются позже всего и чаще всего забываются |

Результат шага: список из четырёх строк вида «условие — столько-то рублей заморозки». Дальше вы работаете только с ним.

# Шаг 2. Определить, что просить первым

Правило простое: первым просят то, что дорого вам и дёшево контрагенту. Ниже — типовая раскладка. Она не заменяет вашу собственную: если у вас гарантия дорогая, а объект короткий, порядок будет другим.

| Просьба | Чего стоит генподрядчику | Шансы | Когда просить |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок работ считать с даты поступления аванса | Ничего | Высокие | Первым, всегда |
| Предел общих удержаний из одного акта | Отсрочка возврата, не сумма | Высокие | Первым или вторым |
| Изменить порядок погашения аванса | Момент, не сумма | Средние | Вторым |
| Уменьшаемая гарантия вместо неуменьшаемой | Ничего: обеспечение равноценно | Средние | Вместе с разговором об обеспечении |
| Замена гарантийного удержания банковской гарантией | Ничего: обеспечение равноценно | Средние | Третьим |
| Поднять размер аванса | Живые деньги из бюджета объекта | Низкие | Последним, если остальное не дало результата |

Обратный порядок — начать с процента — обычно заканчивается тем, что после отказа по главной просьбе остальные выглядят как торг ради торга, и их отклоняют заодно.

# Шаг 3. Помнить, что условия связаны

Уступка по одному условию меняет цену другого. Четыре связи, из-за которых договорённость иногда оказывается хуже исходных условий:

- Больше аванс — дороже обеспечение. Комиссия считается от суммы аванса, и часть прироста уходит банку. Проверяйте чистый эффект, а не процент.

- Позже погашение — дольше действует обеспечение. Отсрочка погашения, купленная удлинением срока гарантии, может стоить дороже, чем даёт.

- Больше гарантийное удержание — меньше остаётся на погашение аванса из той же КС. Два изъятия конкурируют за один платёж, и без предела удержаний акт может уйти в ноль.

- Длиннее отсрочка оплаты КС — слабее эффект любого порядка погашения. Если в договоре отсрочка длинная, обсуждать её надо в том же разговоре: она двигает кассу сильнее, чем размер аванса.

Практический приём: любую встречную формулировку прогоняйте через калькулятор до того, как согласиться. Пять минут расчёта против срока объекта — соотношение очевидное.

# Шаг 4. Чем закрывается договорённость

| Ситуация | Документ | Что важно |
| --- | --- | --- |
| Договор ещё не подписан | Протокол разногласий: авансовые пункты | На договоре рядом с подписью — отметка «с протоколом разногласий». Без неё договор считается подписанным в редакции генподрядчика |
| Договор подписан, работы идут | Дополнительное соглашение об изменении порядка погашения аванса | Реалистична просьба про порядок, а не про размер: сумма для генподрядчика не меняется |
| Аванс согласован, но не выплачен | Требование о выплате аванса | Сначала проверьте, выполнены ли встречные условия с вашей стороны |

Договорённость, не закрытая документом, не существует. Менеджер, который её дал, уходит; письмо в мессенджере не является соглашением об изменении договора.

# Шаг 5. Если отказали по всему

Это нормальный исход, и к нему надо быть готовым заранее. Порядок действий:

- Посчитайте объект на предложенных условиях как есть. Заморозка и её длина — это деньги, которых у вас не будет для другого объекта.

- Умножьте заморозку на свою ставку по кредиту или овердрафту и на число месяцев в минусе. Полученная сумма — реальная цена участия сверх сметы. Ставку берите свою: в этих файлах её нет намеренно.

- Сравните с прибылью по объекту. Если цена участия съедает её заметную часть, разговор переходит из плоскости аванса в плоскость цены работ — и это уже другой разговор, но с той же цифрой в руках.

- Решение «не идти» тоже решение. Объект, который забирает всю оборотку на год, закрывает вам два других.

Ни один документ комплекта не обещает, что договориться получится. Он даёт цифру, формулировку и порядок разговора; согласие второй стороны в комплект не входит.

# Короткая памятка

| Шаг | Что сделать | Чем закрывается |
| --- | --- | --- |
| 0 | Посчитать предложенные условия | Сценарий А в калькуляторе |
| 1 | Оценить каждое из четырёх условий по отдельности | Четыре цифры разницы по сценарию Б |
| 2 | Просить в порядке «дорого мне, дёшево ему» | Повестка разговора из трёх-четырёх пунктов |
| 3 | Каждую встречную формулировку пересчитать | Проверенный сценарий, а не обещание |
| 4 | Закрыть договорённость документом | Протокол разногласий либо допсоглашение |
| 5 | При отказе — посчитать цену участия и решить, идти ли | Решение с цифрой, а не по ощущению |

Что в этот алгоритм не входит: возврат неотработанного аванса при расторжении, налоговые последствия аванса и любые ситуации, где вторая сторона уже заявляет требования к вам. Это спор или учёт — там нужен юрист или бухгалтер, а не порядок переговоров.