# Требование о выплате аванса

Аванс предусмотрен договором и не выплачен: письмо до приостановки работ.

Важно, прочитайте до использования Расчёт показывает финансовые последствия условий аванса и аргументы для переговоров. Изменение условий требует согласия генподрядчика. Он рассчитан на две ситуации. Первая: договор субподряда обсуждается либо уже подписан, работы идут или ещё не начаты, спора нет — работают файлы про условия аванса. Вторая: договор расторгнут или расторгается и от вас требуют вернуть неотработанный аванс — работают файлы про расчёт отработанной части, ответ на требование и порядок действий. Формы не вычитаны юристом. Граница проходит по стадии, а не по теме. Пока идёт переписка и считается сальдо — этими файлами пользоваться можно и нужно. Как только подан иск, заявлено встречное требование в суде, предъявлено требование по банковской гарантии либо в картотеке арбитражных дел появилось дело о банкротстве генподрядчика — останавливайтесь и идите к юристу: дальше решает оценка доказательств, а не расчёт. Налоговые последствия аванса — НДС с полученного аванса, момент признания дохода, корректировка при возврате — вопрос к бухгалтеру, в комплекте их нет. Ставок, сроков и размеров платежей числом в комплекте нет намеренно: они меняются, а скачанный файл не обновляется. Ставка обеспечения аванса, сроки и доли — вводимые поля. Каждое число вы берёте из своего договора, из предложения банка или из названного источника на дату документа.

## Зачем этот документ

Аванс, записанный в договор, — обязательство генподрядчика, а не намерение. Пока просрочка выплаты не зафиксирована письменно, её как бы нет: срок работ идёт, вы закупаете за свои, а через полгода на вопрос «почему сорван график» ответить будет нечем. Это письмо переводит ситуацию из разговоров в переписку.

Второе назначение — подготовка. Любое решение о приостановке работ и любое требование о переносе сроков опирается на то, что вы заранее и письменно сообщили о неисполнении. Письмо, отправленное задним числом, этой роли не выполняет.

## Когда применяется

- Аванс прямо предусмотрен договором или дополнительным соглашением: есть пункт, есть размер, есть срок или событие, с которого срок считается.

- Срок выплаты наступил, деньги не поступили — полностью или частично.

- Условия, при которых аванс выплачивается, вами выполнены: обеспечение предоставлено, счёт выставлен, документы переданы. Если что-то из этого не сделано, сначала сделайте — иначе письмо вернётся ответом «вы не выполнили встречное условие».

## Чего этот документ не делает

- Не является приостановкой работ и не приостанавливает их автоматически. Приостановка — отдельное решение с отдельным уведомлением, и принимается оно после консультации с юристом.

- Не заменяет претензию. Если вы намерены взыскивать, досудебный порядок и форма требования проверяются юристом по вашему договору.

- Не применяется, когда аванс договором не предусмотрен. Тогда речь идёт не о неисполнении, а о переговорах: смотрите «Дополнительное соглашение» и «Алгоритм переговоров об авансе».

- Не применяется, когда генподрядчик заявляет встречные требования, зачёт или когда в картотеке арбитражных дел появилось дело о его банкротстве. Это спор, а не переписка: к юристу до отправки.

# Текст письма

Заполните поля в двойных фигурных скобках, удалите пояснения в квадратных скобках и убедитесь поиском, что скобок «{{» в документе не осталось.

Кому: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}

ИНН {{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}, ОГРН {{ОГРН_ЗАКАЗЧИКА}}

Адрес: {{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}}

От: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}

ИНН {{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}}, ОГРН {{ОГРН_ПОДРЯДЧИКА}}

Адрес: {{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}}

Исх. № {{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}} от {{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫПЛАТЕ АВАНСА

по договору субподряда № {{НОМЕР_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА_ДОГОВОРА}}

Между {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}} (далее — Генподрядчик) и {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}} (далее — Субподрядчик) заключён договор субподряда № {{НОМЕР_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА_ДОГОВОРА}} (далее — Договор) на выполнение {{ПРЕДМЕТ_ДОГОВОРА}} на объекте {{ОБЪЕКТ}}.

1. Аванс предусмотрен Договором.

Согласно пункту {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_РАЗМЕРЕ_АВАНСА}} Договора Генподрядчик выплачивает Субподрядчику аванс в размере {{РАЗМЕР_АВАНСА_ПРОЦЕНТ}} от цены Договора, что составляет {{СУММА_АВАНСА}}, в срок {{СРОК_ВЫПЛАТЫ_АВАНСА}} с даты {{СОБЫТИЕ_НАЧАЛА_СРОКА_АВАНСА}}.

2. Условия выплаты со стороны Субподрядчика выполнены.

{{СОБЫТИЕ_НАЧАЛА_СРОКА_АВАНСА}} состоялось {{ДАТА_СОБЫТИЯ_НАЧАЛА_СРОКА}}. [Перечислите, что вы сделали и чем это подтверждается: предоставлено обеспечение возврата аванса (реквизиты банковской гарантии), выставлен счёт № ... от ..., переданы документы ... . Если встречных условий договором не предусмотрено — напишите об этом прямо.]

3. Аванс не выплачен.

Срок выплаты аванса истёк {{ДАТА_ИСТЕЧЕНИЯ_СРОКА_ВЫПЛАТЫ_АВАНСА}}. По состоянию на {{ДАТА_ДОКУМЕНТА}} аванс на расчётный счёт Субподрядчика не поступил. [Если поступил частично — укажите поступившую сумму, дату и платёжное поручение, и далее ведите речь об остатке {{НЕВЫПЛАЧЕННАЯ_СУММА_АВАНСА}}.]

Невыплата аванса влияет на исполнение Договора: за счёт аванса финансируется {{НАЗНАЧЕНИЕ_АВАНСА}} — закупка материалов, мобилизация, привлечение персонала и техники. [Опишите фактическое положение коротко и проверяемо: что не закуплено, что не мобилизовано. Оценок без фактов лучше избегать: письмо может стать доказательством по делу.]

4. Требование.

На основании изложенного и в соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающими обязанность надлежащего исполнения обязательств и недопустимость одностороннего отказа от исполнения, требуем в срок {{СРОК_ИСПОЛНЕНИЯ_ТРЕБОВАНИЯ}} с момента получения настоящего требования:

1) выплатить аванс в размере {{НЕВЫПЛАЧЕННАЯ_СУММА_АВАНСА}} по реквизитам: {{БАНКОВСКИЕ_РЕКВИЗИТЫ_ПОДРЯДЧИКА}};

2) либо письменно сообщить о невозможности выплаты с указанием причин и предлагаемого срока.

5. Последствия, которые мы вынуждены будем рассмотреть.

Сообщаем, что при непоступлении аванса Субподрядчик будет вынужден рассмотреть вопрос о приостановлении работ и о переносе сроков выполнения работ по Договору на период просрочки выплаты аванса, поскольку выполнение работ в согласованные сроки зависит от своевременного финансирования, предусмотренного Договором.

[Приведённая формулировка — уведомление о намерении, а не сама приостановка. Право приостановить встречное исполнение при непредоставлении предусмотренного договором финансирования обсуждается применительно к статьям 328 и 719 Гражданского кодекса РФ, однако его применение зависит от текста вашего договора — встречаются прямые запреты приостановки — и несёт риск встречных претензий за срыв сроков. Решение о фактической приостановке принимайте только после консультации с юристом и оформляйте отдельным уведомлением.]

Настоящее требование направляется в порядке, предусмотренном пунктом {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_ПОРЯДКЕ_ПЕРЕПИСКИ}} Договора.

Приложения:

1. [Подтверждение наступления события, с которого исчисляется срок выплаты аванса: акт передачи площадки, копия подписанного договора, копия банковской гарантии.]

2. [Счёт на аванс, если он выставлялся.]

{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}, {{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ}}

_________________ / {{ФИО_ПОДПИСАНТА}} /

# Как отправлять и что делать дальше

## Отправка

Тем каналом, который назван в договоре как порядок обмена юридически значимыми сообщениями. Надёжный вариант, работающий всегда: почтой России ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении на юридический адрес по свежей выписке ЕГРЮЛ, дополнительно — на адрес электронной почты из договора.

Опись, чек и трек-номер сохраните. Без них у вас нет доказательства, что вы вообще что-либо направляли, и вся конструкция «мы предупреждали» рассыпается.

## Три ошибки, которые делают письмо бесполезным

- Отправлено по адресу из шапки договора. Адрес мог смениться: берите его из свежей выписки ЕГРЮЛ.

- Не названо событие, с которого считается срок выплаты. Без него срок не наступил, и требовать формально нечего.

- Не выполнено встречное условие — не предоставлено обеспечение, не выставлен счёт. Ответ будет об этом, и переписка начнётся заново.

## Если аванс не поступил после письма

Решение принимается по последствиям, а не по обиде. Развилки:

- Работы ещё не начаты — самая управляемая ситуация. Не начинать до поступления аванса дешевле, чем начать и остановиться. Основание и порядок обсудите с юристом.

- Работы идут — считайте, во что обходится продолжение за свой счёт. Цифру даёт калькулятор: сценарий с авансом против сценария без него. Решение о приостановке — только с юристом и только письменным уведомлением.

- Генподрядчик просит начать «под честное слово» — фиксируйте письменно всё, что обещано: срок, сумму, событие. Устные договорённости об авансе не существуют, а сроки по договору идут независимо от них.

- Появились признаки неплатёжеспособности — иски в картотеке арбитражных дел, сообщения на Федресурсе, смена руководителя. Это самая дорогая развилка: к юристу немедленно, независимо от того, что обещано на словах.

## Почему в письме нет ни одной ставки и ни одного срока числом

Сроки и ставки берутся из вашего договора и из действующей редакции законодательства на дату документа, а не из скачанного файла. Форма с зашитым числом выглядит готовым и подставляет того, кто его подписал.