# Ответ на требование о возврате неотработанного аванса

Письмо со своим расчётом в приложении. Отправляется до того, как истечёт срок ответа, названный в требовании или в договоре.

Важно, прочитайте до использования Расчёт показывает финансовые последствия условий аванса и аргументы для переговоров. Изменение условий требует согласия генподрядчика. Он рассчитан на две ситуации. Первая: договор субподряда обсуждается либо уже подписан, работы идут или ещё не начаты, спора нет — работают файлы про условия аванса. Вторая: договор расторгнут или расторгается и от вас требуют вернуть неотработанный аванс — работают файлы про расчёт отработанной части, ответ на требование и порядок действий. Формы не вычитаны юристом. Граница проходит по стадии, а не по теме. Пока идёт переписка и считается сальдо — этими файлами пользоваться можно и нужно. Как только подан иск, заявлено встречное требование в суде, предъявлено требование по банковской гарантии либо в картотеке арбитражных дел появилось дело о банкротстве генподрядчика — останавливайтесь и идите к юристу: дальше решает оценка доказательств, а не расчёт. Налоговые последствия аванса — НДС с полученного аванса, момент признания дохода, корректировка при возврате — вопрос к бухгалтеру, в комплекте их нет. Ставок, сроков и размеров платежей числом в комплекте нет намеренно: они меняются, а скачанный файл не обновляется. Ставка обеспечения аванса, сроки и доли — вводимые поля. Каждое число вы берёте из своего договора, из предложения банка или из названного источника на дату документа.

## Главное правило этого документа

Не отвечайте раньше, чем готов расчёт. И не молчите дольше срока. Оба нарушения стоят денег, и оба совершаются в первые дни, пока кажется, что «надо сначала подумать».

Ответ без расчёта — это просьба. Просьбу можно не удовлетворять, и на неё обычно отвечают повторным требованием с той же суммой. Ответ с расчётом — это позиция: он показывает, что сумма из требования не совпадает с документами, и называет, в какой части не совпадает. Дальше разговор идёт о разнице.

Молчание работает ещё хуже. Оно не отменяет требования, не сдвигает срок ответа, названный в договоре, и позволяет второй стороне утверждать, что возражений не поступало. Если расчёт не успевает — отправьте промежуточный ответ, он описан ниже.

## Что нужно сделать до письма

- Зафиксировать дату получения требования: конверт со штемпелем, отчёт об отслеживании, входящий штамп, служебная записка о получении по электронной почте. Эта дата — ваша опорная точка во всей переписке, и подтверждается она этими документами. Обратите внимание, чего закон здесь НЕ говорит: по статье 165.1 Гражданского кодекса РФ юридически значимое сообщение влечёт последствия с момента доставки и считается доставленным даже тогда, когда не вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам. То есть риск неполучения закон относит на получателя — и «мы письма не видели» позицией не является. У самой нормы есть оговорка, пункт 2: правила пункта 1 применяются, «если иное не предусмотрено законом или условиями сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон», — поэтому порядок обмена сообщениями смотрите в своём договоре.

- Найти в договоре срок ответа на претензии и порядок обмена юридически значимыми сообщениями. Отправка не тем каналом — типовой способ получить «мы вашего письма не получали».

- Заполнить файл «Расчёт отработанной части аванса»: листы «Договор и аванс», «Выполнено», «Встречное». Проверить блок «Проверки» на листе «Сальдо» — ни одной строки со словом ПРОВЕРЬТЕ.

- Собрать приложения к письму: подписанные акты, доказательства передачи неподписанных, накладные на материалы, платёжные поручения. Письмо без приложений — это тот же самый ответ без расчёта.

## Чего в этом письме не делают никогда

- Не признают сумму «в принципе». На формулировки «мы готовы вернуть, но просим рассрочку», «сумма в целом верна» и «мы не отказываемся» вторая сторона будет ссылаться как на признание цифры, и снимать своё же письмо придётся уже в суде. Получается не всегда.

- Не заявляют зачёт своими словами. Зачёт встречных требований — самостоятельная сделка: для него достаточно заявления одной стороны (статья 410 Гражданского кодекса РФ), и допускается он не во всех случаях (статья 411 того же кодекса). У него свои последствия, в том числе налоговые, а при банкротстве второй стороны — свои риски оспаривания. Оформляется отдельно и с юристом.

- Не обещают сроков, которые не выдержите. Нарушенное в письме обещание работает против вас сильнее, чем отсутствие обещания.

- Не спорят о том, законно ли расторгнут договор, если ещё не решили, будете ли это оспаривать. Оценка основания расторжения — отдельный разговор и отдельное решение, принимаемое с юристом.

- Не прикладывают документы, которых у второй стороны нет и которые вы не готовы показывать. Приложение к письму — это раскрытие.

# Какую развилку выбрать

Развилка определяется одной цифрой: сальдо с учётом заявленного встречного на листе «Сальдо». Выберите один вариант и удалите остальные — письмо, в котором стоят все три, читается как черновик.

| Что показал расчёт | Развилка | Смысл письма |
| --- | --- | --- |
| Сальдо к возврату совпало с суммой требования, встречного нет | A. Согласие с суммой | Подтверждаете сумму и договариваетесь о порядке. Признание здесь осознанное, а не случайное, и это важное отличие |
| Сальдо к возврату меньше суммы требования | Б. Частичное согласие | Называете свою сумму, прикладываете расчёт, предлагаете сверку. Самая частая развилка |
| Сальдо в вашу пользу либо основная часть выполненного не принята | В. Несогласие с объёмом выполненного | Возражаете против суммы, требуете подписания актов или мотивированного отказа по ним, прикладываете доказательства передачи |

Если расчёт не готов, а срок подходит — отправьте промежуточный ответ (вариант Г ниже) и продолжайте считать. Промежуточный ответ ничего не признаёт и ничего не обещает, кроме срока, к которому вы дадите полноценный.

# Текст письма

Заполните поля в двойных фигурных скобках, выберите один вариант из четырёх, удалите пояснения в квадратных скобках и убедитесь поиском, что скобок «{{» в документе не осталось.

Кому: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}

ИНН {{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}, ОГРН {{ОГРН_ЗАКАЗЧИКА}}

Адрес: {{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}}

От: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}

ИНН {{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}}, ОГРН {{ОГРН_ПОДРЯДЧИКА}}

Адрес: {{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}}

Исх. № {{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}} от {{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}

На № {{НОМЕР_ТРЕБОВАНИЯ}} от {{ДАТА_ТРЕБОВАНИЯ}}

ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЕ О ВОЗВРАТЕ АВАНСА

по договору субподряда № {{НОМЕР_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА_ДОГОВОРА}}

{{ДАТА_ПОЛУЧЕНИЯ_ТРЕБОВАНИЯ}} нами получено требование {{НОМЕР_ТРЕБОВАНИЯ}} от {{ДАТА_ТРЕБОВАНИЯ}} о возврате аванса по договору субподряда № {{НОМЕР_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА_ДОГОВОРА}} (далее — Договор) в размере {{СУММА_ТРЕБОВАНИЯ}}. Рассмотрев требование, сообщаем следующее.

1. Расчёты по Договору.

По Договору нами получен аванс в размере {{СУММА_АВАНСА_ПОЛУЧЕНО}} (платёжные поручения перечислены в приложении). Работы по Договору выполнялись в период с {{ДАТА_НАЧАЛА_РАБОТ}} по {{ДАТА_ПРЕКРАЩЕНИЯ_ДОГОВОРА}}.

Актами, подписанными обеими сторонами, принято работ на сумму {{СТОИМОСТЬ_ПРИНЯТЫХ_РАБОТ}}, из них в счёт погашения аванса зачтено {{ЗАЧТЕНО_В_СЧЁТ_АВАНСА}}. Таким образом, неотработанная часть аванса по документам, подписанным обеими сторонами, составляет {{НЕОТРАБОТАННЫЙ_ОСТАТОК_АВАНСА}}.

[Числа берутся с листа «Сальдо» файла «Расчёт отработанной части аванса»: строки «Аванс получен всего», «Стоимость работ по актам, подписанным обеими сторонами», «в том числе зачтено в счёт аванса», «Аванс, не закрытый двусторонними актами». Перепроверьте, что переносите именно их: ошибка в переносе обесценивает приложенный расчёт.]

2. Обстоятельства, влияющие на размер расчётов.

[Оставьте только те подпункты, которые подтверждены документами из приложения. Пункт без документа лучше не заявлять вовсе: он даёт второй стороне повод отвечать на него, а не на расчёт.]

2.1. Работы, переданные и не принятые. {{ДАТА_ПЕРЕДАЧИ_АКТОВ}} в ваш адрес переданы акты о приёмке выполненных работ {{РЕКВИЗИТЫ_НЕПОДПИСАННЫХ_АКТОВ}} на общую сумму {{СТОИМОСТЬ_НЕПРИНЯТЫХ_РАБОТ}}. Подтверждение передачи — {{ПОДТВЕРЖДЕНИЕ_ПЕРЕДАЧИ_АКТОВ}}. Подписанные экземпляры актов либо мотивированный отказ от их подписания в наш адрес не поступали. Просим подписать акты либо направить мотивированный отказ с указанием конкретных замечаний по объёму и качеству.

2.2. Материалы и оборудование. По Договору нами приобретены и {{ПЕРЕДАНЫ_ВАМ_ИЛИ_ОСТАВЛЕНЫ_НА_ОБЪЕКТЕ}} материалы и оборудование на сумму {{СТОИМОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ}} (документы — в приложении). Просим сообщить, каким образом вы намерены урегулировать расчёты по ним.

2.3. Гарантийное удержание. Из сумм, оплаченных по подписанным актам, вами удержано {{СУММА_ГАРАНТИЙНОГО_УДЕРЖАНИЯ}} в качестве гарантийного удержания на основании пункта {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_ГАРАНТИЙНОМ_УДЕРЖАНИИ}} Договора. [Проверьте по договору, наступило ли событие возврата. Если не наступило — напишите об этом прямо: «срок возврата удержания по условиям Договора не наступил, обращаем внимание на наличие данной суммы в расчётах». Умолчание здесь потом читается как попытка выдать чужой срок за свой.]

2.4. Задолженность по принятым работам. По актам, подписанным обеими сторонами, не оплачено {{ЗАДОЛЖЕННОСТЬ_ПО_ПРИНЯТЫМ_РАБОТАМ}}.

3. Позиция по требованию.

[Выберите ОДИН вариант и удалите три остальных.]

Вариант A — согласие с суммой.

Подтверждаем, что неотработанная часть аванса составляет {{НЕОТРАБОТАННЫЙ_ОСТАТОК_АВАНСА}}, и не оспариваем обязанность её возвратить. Предлагаем согласовать порядок возврата: {{ПРЕДЛАГАЕМЫЙ_ПОРЯДОК_ВОЗВРАТА}}. Просим подтвердить согласие с предложенным порядком в срок {{СРОК_ОТВЕТА_НА_НАШЕ_ПИСЬМО}}.

[Вариант А выбирается осознанно и только когда расчёт показал совпадение. Признание суммы — самостоятельное действие с последствиями, и до его отправки стоит показать письмо юристу, даже если по цифрам всё сошлось.]

Вариант Б — частичное согласие.

Заявленная в требовании сумма {{СУММА_ТРЕБОВАНИЯ}} не соответствует состоянию расчётов по Договору. По нашим документам неотработанная часть аванса составляет {{НЕОТРАБОТАННЫЙ_ОСТАТОК_АВАНСА}}, а с учётом обстоятельств, изложенных в пункте 2 настоящего письма, сальдо расчётов составляет {{САЛЬДО_РАСЧЁТОВ}}. Расчёт с приложением подтверждающих документов прилагается.

Предлагаем провести сверку расчётов по Договору. Проект акта сверки прилагается. Просим рассмотреть его и в срок {{СРОК_ОТВЕТА_НА_НАШЕ_ПИСЬМО}} сообщить о согласии либо направить свой расчёт с указанием, в какой части и на основании каких документов он расходится с нашим.

Вариант В — несогласие с объёмом выполненного.

С требованием не согласны. Работы по Договору выполнены на сумму {{СТОИМОСТЬ_ВЫПОЛНЕННЫХ_РАБОТ_ВСЕГО}}, что подтверждается актами, подписанными обеими сторонами, и актами, переданными вам {{ДАТА_ПЕРЕДАЧИ_АКТОВ}} и до настоящего времени не подписанными и не отклонёнными мотивированно.

Требуем в срок {{СРОК_ОТВЕТА_НА_НАШЕ_ПИСЬМО}} подписать переданные акты либо направить мотивированный отказ от их подписания с указанием конкретных недостатков объёма или качества работ со ссылкой на проектную и рабочую документацию. Считаем, что до урегулирования вопроса о приёмке переданных работ состояние расчётов по Договору не может считаться согласованным.

[Формулировка о том, какое значение имеет уклонение от подписания и от мотивированного отказа, в письмо намеренно не включена: это правовая позиция, и заявлять её нужно так, как посоветует юрист по вашим документам. Здесь вы фиксируете факт передачи и требуете действия.]

Вариант Г — промежуточный ответ, когда расчёт не готов.

Требование получено {{ДАТА_ПОЛУЧЕНИЯ_ТРЕБОВАНИЯ}} и принято к рассмотрению. Указанная в требовании сумма нами не подтверждается и подлежит проверке по первичным документам, включая акты о приёмке выполненных работ, документы о передаче материалов и платёжные документы. О результатах проверки сообщим в срок {{СРОК_ПОДГОТОВКИ_РАСЧЁТА}}.

[Ничего не признаёт и ничего не обещает, кроме срока. Отправляется только тогда, когда расчёт действительно не успевает, и срок в нём должен быть выдержан: нарушенное обещание хуже отсутствия обещания.]

4. Порядок направления.

Настоящий ответ направляется в порядке, предусмотренном пунктом {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_ПОРЯДКЕ_ПЕРЕПИСКИ}} Договора.

Настоящее письмо не является признанием сумм, прямо в нём не признанных, и не является заявлением о зачёте встречных требований.

Приложения:

1. Расчёт отработанной части аванса и сальдо расчётов на ___ л.

2. Проект акта сверки взаимных расчётов на ___ л.

3. [Копии актов о приёмке выполненных работ, подписанных обеими сторонами.]

4. [Копии актов, переданных и не подписанных, с доказательствами передачи: опись вложения, отчёт об отслеживании, входящий штамп.]

5. [Копии документов о материалах и оборудовании.]

6. [Копии платёжных поручений на перечисление аванса.]

{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}, {{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ}}

_________________ / {{ФИО_ПОДПИСАНТА}} /

# Как отправлять

Тем каналом, который назван в договоре как порядок обмена юридически значимыми сообщениями. Работающий всегда вариант: почтой России ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении на юридический адрес по свежей выписке ЕГРЮЛ, дополнительно — на адрес электронной почты из договора.

Опись должна перечислять приложения поимённо. Опись «письмо на 1 л.» позволяет второй стороне утверждать, что расчёта она не получала, и весь смысл письма пропадает.

Сохраните: экземпляр письма с отметкой, опись, чек, трек-номер, отчёт об отслеживании после вручения. Это тот же комплект доказательств, что и по любому другому юридически значимому сообщению.

## Что делать после отправки

- Вести реестр переписки: что отправлено, когда, чем подтверждено, что получено в ответ. К моменту, когда понадобится юрист, реестр экономит первые оплаченные часы.

- Не менять цифру в следующих письмах без объяснения. Если расчёт уточнился — так и напишите: что изменилось и почему. Молча уехавшая сумма обесценивает оба письма.

- Отслеживать картотеку арбитражных дел по второй стороне. Появление дела о банкротстве меняет всё: требование заявляется в дело, а не перепиской, и сроки там свои. К юристу немедленно.

- Не подписывать присланный вам акт сверки, соглашение о зачёте или соглашение о расторжении с указанной суммой, пока ваш расчёт не сошёлся с их расчётом. Подписанный документ обсуждается уже задним числом.

## Где заканчивается этот документ

На иске. Как только требование заявлено в суд, работа переходит к представителю: там оценивают доказательства, выбирают позицию и отвечают на доводы второй стороны, а не заполняют форма. Расчёт, акт сверки и реестр переписки, сделанные на этой стадии, представителю пригодятся целиком — в этом и смысл того, чтобы сделать их вовремя.

Текст этого файла правился по находкам нормативных сверок. Правки, сделанные после последней сверки, ею не покрыты и юристом не читаны; какие это были сверки и что они нашли, ведётся в документах выпуска — в поставку они не входят.