# Памятка: кто кому отвечает в цепочке заказчик — генподрядчик — субподрядчик

Разбор перед ответом: есть ли у вас обязательство перед тем, кто предъявил требование, и какая форма ответа из этого следует.

Важно, прочитайте до использования Формы для подготовки письменного ответа на претензию заказчика или генподрядчика в установленный срок. Фиксируйте возражения и оговорки, в том числе при подписании акта сверки. Тексты прошли вычитку юристом в типовой редакции. Вычитка типовой редакции не заменяет оценку вашей ситуации: ваш договор может распределять обязанности, риски и порядок фиксации иначе, и приоритет всегда у договора. Перед отправкой сверьте каждый пункт со своим договором. Сюда не применять: деньги уже удержаны или списаны — возврат удержанного это другой комплект и другая работа; в картотеке арбитражных дел есть дело о банкротстве стороны; спор уже передан в суд; в претензии есть ссылки на проверки государственных органов или признаки уголовного дела. В этих случаях типовой текст создаёт ложную уверенность — к юристу до отправки. Ставок, сроков и размеров пошлин числом в комплекте нет намеренно: они меняются, а скачанный файл не обновляется. Каждый срок вы берёте из своего договора, каждое число — из названного источника на дату составления документа.

Граница. Эти документы готовят вашу позицию к судебной стадии, но её не заменяют. Представительство в суде, процессуальные ходатайства и оценка перспектив спора — работа представителя. Заполненные файлы передаются ему как материал; отправка их в суд без представителя не предполагается.

## Назначение

Определить до написания любого ответа, существует ли у вас обязательство перед тем, кто предъявил требование, и какая форма ответа из этого следует. Разбирается письмо, пришедшее не от вашей стороны по договору: от заказчика, от технадзора заказчика, от собственника объекта, от последующего приобретателя помещений.

## Правило первого дня

Зафиксировать дату и способ получения, сохранить конверт с описью или распечатку с отметкой о доставке — и не делать двух вещей: не отвечать по существу дефекта и не молчать. Ответ по существу перед тем, кому вы не обязаны, создаёт переписку, из которой обязательство потом выводят. Молчание читается как уклонение от урегулирования — так же, как в основном контуре комплекта. Форма, которая не делает ни того, ни другого, — «Ответ на прямое требование заказчика».

## Часть 1. Схема по умолчанию

Работы выполнены по договору субподряда, стороны которого — вы и генподрядчик. Заказчик в этом договоре не участвует, между вами и им договора нет.

Из этого следует распределение, установленное п. 3 ст. 706 ГК РФ:

- перед заказчиком за последствия ненадлежащего исполнения субподрядчиком отвечает генеральный подрядчик — по правилам п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ;

- перед субподрядчиком за неисполнение заказчиком обязательств по договору подряда отвечает тот же генеральный подрядчик;

- заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключённых каждым из них с генеральным подрядчиком, — если иное не установлено законом или договором.

Последняя оговорка и есть предмет этой памятки. Прямое требование либо опирается на одно из исключений, либо не опирается ни на одно; третьего состояния нет, и различить их можно только по документам.

# Часть 2. Основания прямого требования, которые существуют

| Основание | Где искать | Чем подтверждается | Что следует для ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямой договор с предъявителем. Отдельный договор, допсоглашение, гарантийное письмо или гарантийный паспорт, выданный вами непосредственно заказчику | Ваш реестр договоров и переписка с заказчиком за весь срок работ | Подписанный сторонами документ, порождающий ваше обязательство перед предъявителем (ст. 307, 420 ГК РФ) | Обязательство есть. Спор возвращается в основной контур комплекта: ответ по «Мотивированному ответу на претензию», по гарантийному требованию — по «Ответу на гарантийную претензию» |
| Оговорка договора подряда или субподряда. Условие, прямо разрешающее заказчику предъявлять требования субподрядчику, либо конструкция договора в пользу третьего лица | Ваш договор субподряда целиком, включая приложения и протоколы разногласий; договор генподряда, если он вам передавался | Пункт с точным номером; для договора в пользу третьего лица — ст. 430 ГК РФ | Обязательство есть в пределах оговорки. Проверить, что заявленное требование в эти пределы попадает: оговорка о качестве не даёт права требовать неустойку по договору генподряда |
| Трёхстороннее соглашение или замена стороны. Соглашение о переводе прав и обязанностей, о замене стороны в договоре (ст. 392.3 ГК РФ), о прямых расчётах | Допсоглашения к договору субподряда; документы, подписывавшиеся при смене генподрядчика на объекте | Соглашение, подписанное всеми тремя сторонами | Обязательство есть перед новой стороной в объёме, названном в соглашении |
| Уступка требования. Генподрядчик уступил заказчику требование к вам | Приложение к полученному письму; уведомление об уступке, если оно поступало | Договор уступки или уведомление первоначального кредитора (ст. 382 ГК РФ). До представления доказательств перехода права должник вправе не исполнять новому кредитору (ст. 385 ГК РФ); возражения против первоначального кредитора сохраняются (ст. 386 ГК РФ) | Затребовать доказательства перехода права письмом «Ответ на прямое требование заказчика», пункт 3. Возражения по существу те же, что были бы к генподрядчику |
| Требование как к причинителю вреда. Внедоговорное: залив, повреждение чужого имущества, вред третьим лицам | Само письмо: описаны ли обстоятельства причинения вреда, а не отступления от договора | ст. 1064, 15 ГК РФ; требование не связано с нарушением договора, заключённого с генеральным подрядчиком | Здесь договорная цепочка не защищает: установлено, что имущество повредили вы, — отвечать придётся, есть договор с предъявителем или нет. Спорить в этом основании нужно о факте и причинной связи, а не об адресате. Позиция строится на разграничении зон и допусков — сценарий С5 «Алгоритма: навязывают оплату или исправление чужой вины», документы «Соглашение о разграничении ответственности на площадке» и «Акт передачи фронта работ» |

## Чего основанием не является

- Того, что работы физически выполняли вы. Исполнитель работ и должник по требованию — разные роли, и вторая берётся из договора.

- Того, что объект принадлежит предъявителю. Собственность на объект обязательства перед собственником не создаёт.

- Ссылки на переписку, совещания, протоколы штабов и указания технадзора. Указание, полученное на площадке, договором не становится.

- Прямой оплаты, поступавшей вам от заказчика, — даже когда она шла систематически. Типовой механизм такой: у генподрядчика перед вами сложилась задолженность, он письмом просит заказчика заплатить вам напрямую, заказчик платит. Это исполнение обязательства третьим лицом (ст. 313 ГК РФ): плательщик стороной вашего договора не становится, сколько бы раз платёж ни повторился. Проверьте, что в назначении платежа названы ваш договор с генподрядчиком и письмо-поручение, — тогда картина читается однозначно.

- Того, что генподрядчик перестал отвечать на письма, ликвидируется или находится в процедуре банкротства. Это меняет вашу тактику, но не адресата вашего обязательства; ход в такой ситуации — вопрос представителю.

# Часть 3. Три вопроса, которые определяют форму ответа

Вопрос 1. Есть ли между вами и адресантом договор?

Проверяется по реестру договоров, а не по памяти. Ответ «да» закрывает развилку: обязательство есть, дальше — основной контур комплекта.

Вопрос 2. Названо ли в письме основание, и какое именно?

Выписать дословно ту фразу, которой адресант обосновывает право требовать с вас, и сопоставить со строками таблицы части 2. Отдельно фиксируется случай «не названо ничего» — это самостоятельный ответ, а не пустое поле.

Вопрос 3. О чём требование по своей природе?

Отступления от договора, объёмов, качества и сроков — договорное требование, и оно упирается в вопросы 1 и 2. Повреждение имущества, залив, вред третьим лицам — требование о возмещении вреда, и оно проверяется отдельно, по обстоятельствам причинения.

## Развилка

| Ответы | Вывод | Форма ответа |
| --- | --- | --- |
| В1 — да | Обязательство перед адресантом есть | Ответ по существу: «Мотивированный ответ на претензию», по гарантии — «Ответ на гарантийную претензию». Памятка на этом заканчивается |
| В1 — нет, В2 — основание названо и подтверждается документом | Обязательство есть в пределах основания | Ответ по существу в пределах основания, со ссылкой на документ; генподрядчик уведомляется копией |
| В1 — нет, В2 — основание названо, но документ его не подтверждает | Основание спорно | Письмо «Ответ на прямое требование заказчика» с запросом документа, без позиции по существу; генподрядчик уведомляется копией |
| В1 — нет, В2 — основание не названо | Основание не заявлено | Письмо «Ответ на прямое требование заказчика» целиком; генподрядчик уведомляется копией |
| В3 — требование о возмещении вреда | Договорная цепочка вопрос не закрывает | Письмо «Ответ на прямое требование заказчика», пункт об осмотре — обязательно; далее сценарий С5 «Алгоритма: навязывают оплату или исправление чужой вины», документы «Соглашение о разграничении ответственности на площадке» и «Акт передачи фронта работ» |

Во всех строках, кроме первой, обязательны два действия одного дня: письменный ответ адресанту и уведомление генподрядчика с приложением копии требования. Оба текста — в документе «Ответ на прямое требование заказчика».

Государственный и муниципальный заказ развилку не меняет.

Договор генподряда, заключённый по результатам закупки, на ваш договор субподряда не переносится и обязательства перед заказчиком вам не создаёт: смотрите те же три вопроса и те же основания.

# Лист проверки адресата

Заполняется до отправки любого письма и хранится вместе с ответом. Заполните поля в двойных фигурных скобках и убедитесь поиском, что скобок «{{» в документе не осталось.

ЛИСТ ПРОВЕРКИ АДРЕСАТА

Требование получено от: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}

Реквизиты письма: {{РЕКВИЗИТЫ_ПРЯМОГО_ТРЕБОВАНИЯ}}

Получено: {{ДАТА_ПОЛУЧЕНИЯ_ПРЕТЕНЗИИ}} ({{СПОСОБ_ПОЛУЧЕНИЯ}})

Объект: {{ОБЪЕКТ}}

Существо требования: {{ФОРМУЛИРОВКА_ТРЕБОВАНИЯ_КРАТКО}} на сумму {{СУММА_ТРЕБОВАНИЯ}}

Работы выполнялись по договору субподряда № {{НОМЕР_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА_ДОГОВОРА}} с {{НАИМЕНОВАНИЕ_ГЕНПОДРЯДЧИКА}}.

Цепочка до предъявителя: {{ЗВЕНО_ДОГОВОРНОЙ_ЦЕПОЧКИ}}

Вопрос 1. Договор с адресантом: {{ДОГОВОР_С_АДРЕСАНТОМ: нет / договор № … от …, гарантийное письмо № … от …}}

Вопрос 2. Основание, названное в письме: {{ОСНОВАНИЕ_ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ}}

Что найдено при проверке документов: {{НАЙДЕННОЕ_ОСНОВАНИЕ: пункт договора / соглашение / уступка / не найдено}}

Вопрос 3. Природа требования: {{ПРИРОДА_ТРЕБОВАНИЯ: договорное / о возмещении вреда}}

Вывод и форма ответа: {{ВЫВОД_О_ФОРМЕ_ОТВЕТА}}

Ответ адресанту: исх. № {{НОМЕР_ОТВЕТА}} от {{ДАТА_ОТВЕТА}}

Уведомление генподрядчика: {{РЕКВИЗИТЫ_УВЕДОМЛЕНИЯ_ГЕНПОДРЯДЧИКА}}

Проверку провёл: {{ДОЛЖНОСТЬ}} {{ПОДПИСЬ}} {{ФИО}}

## Примечания по заполнению

- Поле «Основание, названное в письме» заполняется цитатой, а не пересказом. Пересказ уже содержит вашу оценку, и в письме «Ответ на прямое требование заказчика» она выглядит как спор с тем, чего адресант не писал.

- Поле «Что найдено при проверке документов» заполняется после того, как договор просмотрен целиком, включая приложения и протокол разногласий. Оговорка о прямом предъявлении редко лежит в разделе об ответственности — чаще в разделе о гарантии или в приложении о порядке взаимодействия на объекте.

- Природа требования определяется по обстоятельствам, а не по названию письма. «Претензия о возмещении ущерба» может быть требованием об устранении дефекта, а «требование об устранении» — о заливе соседнего помещения.

- Оценок адресанту и его специалистам в листе не даётся: фиксируются документы и их реквизиты. То же правило действует во всех документах комплекта.

- Срок ответа берётся из вашего договора субподряда; если найден прямой договор с адресантом — из него. Договор молчит — отвечать в разумный срок, не откладывая: время здесь работает на «уклонение».

- Лист заполняется даже тогда, когда ответ очевиден. Он и есть доказательство того, что переписка с заказчиком велась не как признание обязательства перед ним.

## Чего не делать

- Отвечать по существу дефекта до того, как заполнен лист. Признание объёма или причины в письме тому, кому вы не обязаны, потом предъявляется как ваше согласие отвечать перед ним.

- Игнорировать письмо на том основании, что «мы с ними не в договоре». Основание может обнаружиться в вашем же договоре, а неявка на осмотр легализует односторонний акт независимо от того, кто его составлял.

- Уведомлять генподрядчика устно. Уведомление существует, если у вас есть подтверждение отправки и получения.

- Переходить на прямую переписку с заказчиком «чтобы быстрее решить». Каждое такое письмо потом читается как договорная связь; вести её можно, но с копией генподрядчику и с оговоркой из «Ответа на прямое требование заказчика».

- Подписывать акты осмотра, составленные заказчиком, без своей позиции в тексте акта. Возражения — «Возражение на односторонний акт о недостатках».

- Соглашаться устранять дефект «за счёт отношений с заказчиком» до установления причины: это признание и потеря денег одновременно (то же правило в «Алгоритме: навязывают оплату или исправление чужой вины»).

## Числа, которых в файле нет намеренно

Сроки ответа на претензию, сроки обнаружения недостатков, гарантийные сроки и исковая давность установлены законом и договором и в памятку не записаны. Проверять в действующей редакции или у представителя.