## Спорная зона
Опись доказательств по дефекту: спорная зона
Прочитайте до того, как заполнять
Состав документов определяется договором и требованиями на дату заполнения. Сроки и пороги сверяйте по применимым нормам. Опись предназначена для внутреннего учёта; в суд передаются сами документы. Отсутствующие обязательные документы следует получить или восстановить. Внутреннюю опись не передавайте контрагенту: она раскрывает пробелы в документации.
Объект | {{ОБЪЕКТ}}
Договор | {{НОМЕР_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА_ДОГОВОРА}}
Стороны | {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}, {{НАИМЕНОВАНИЕ_ГЕНПОДРЯДЧИКА}}, {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}} | по применимости
Спорная зона | {{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}} | помещение, оси, отметки, конструкция
Что заявлено | {{ОПИСАНИЕ_ДЕФЕКТА_ИЗ_ПРЕТЕНЗИИ}} | дословно из письма оппонента
Дата сдачи участка | {{ДАТА_СДАЧИ_УЧАСТКА}}
Дата обнаружения дефекта | {{ДАТА_ОБНАРУЖЕНИЯ_ДЕФЕКТА}} | как названа оппонентом, а не ваша оценка
Реквизиты претензии или акта | {{НОМЕР_ПРЕТЕНЗИИ}} от {{ДАТА_ПРЕТЕНЗИИ}}, получена {{ДАТА_ПОЛУЧЕНИЯ_ПРЕТЕНЗИИ}}
Чужое заключение представлено | да / нет | при «да» — {{РЕКВИЗИТЫ_ЗАКЛЮЧЕНИЯ}}, {{КЕМ_СОСТАВЛЕНО_ЗАКЛЮЧЕНИЕ}}
Ведущий вид работ |  | выбор из справочника листа «Виды»: определяет, какой блок обязательного минимума применяется
Порог ожидания ответа на запрос, дней |  | {{ПОРОГ_ОЖИДАНИЯ_ОТВЕТА_ДНЕЙ}} — число дней, после которого запрос без ответа подсвечивается жёлтым. Задаёте вы; пока поле пусто, жёлтая подсветка молчит
Паспорт зоны заполняется один раз и подставляется в остальные листы. Файл ведётся по одной спорной зоне: на вторую зону возьмите вторую копию файла — сводка по двум зонам в одном файле смешала бы дыры разных споров. Вычисляемых значений на этом листе нет, все поля вводятся; строки не вставляйте и не удаляйте: ведущий вид работ и порог ожидания ответа адресуются с других листов по номеру строки.

## Опись
Опись доказательств по дефекту
Жёлтые столбцы заполняете вы, по одной строке на документ. Столбцы «№» и «Состояние» считаются сами. Заполняется по одной спорной зоне — той, что описана на листе «Спорная зона».
Прочитайте до того, как заполнять
Приоритет имеют условия договора. Опись предназначена для внутреннего учёта; в суд передаются сами документы. Отсутствующие обязательные документы следует получить или восстановить. Внутреннюю опись не передавайте контрагенту: она раскрывает пробелы в документации.
№ | Вид документа | Наименование и реквизиты | К чему относится | Дата документа | Кем подписан | Наличие | Где находится | Что подтверждает | Обязателен для причины | Передан оппоненту | Дата передачи оппоненту | След передачи | Передан эксперту или в дело | Дата передачи эксперту | Запрошен у другой стороны | Дата запроса | Получен по запросу | Что ещё относится к этому обстоятельству | Примечание | Состояние
Красная строка — обязательный документ отсутствует и не запрошен либо документ передан оппоненту или эксперту без следа передачи. Жёлтая — запрос направлен, ответа нет дольше порога, заданного на листе «Спорная зона». Передача без описи вложения, ЭДО или письма следа не оставляет: «передал без следа» = «не передал».
Note on A6: сквозной, считается сам
Note on B6: справочник листа «Виды»
Note on C6: что за документ, номер и дата — так, как он назван в самом документе
Note on D6: участок в пределах зоны: оси, отметки, конструкция, помещение
Note on F6: стороны и лица, подписавшие документ; для одностороннего так и пишется
Note on G6: оригинал / копия / скан / нет
Note on H6: папка, шкаф, ЭДО, у кого на руках; «неизвестно» — тоже ответ и повод искать сейчас, а не перед заседанием
Note on I6: справочник листа «Виды»
Note on J6: без этого документа причина по вашей версии не доказывается
Note on M6: опись вложения, ЭДО, письмо №; передача без следа = не передана
Note on P6: заполняется, когда документа у вас нет, а у оппонента он есть
Note on S6: другие документы того же обстоятельства: фото, переписка, журнал, отметка в акте. Столбец не объявляет их заменой отсутствующего документа — она собирает всё, что по этому обстоятельству есть, а вес каждого оценивает представитель. Пустая клетка при «обязателен = да» и «наличие = нет» — это и есть дыра
Note on U6: вердикт по строке, считается сам

## Обязательный минимум
Обязательный минимум по ведущему виду работ
Что эксперт спрашивает по каждому виду работ и есть ли это у вас. Строки заданы в файле, наличие считается по листу «Опись». Строка по невыбранному виду работ даёт «не применяется» и в счётчик дыр не идёт.
Вид работ | Документ | Зачем нужен | Строк в описи | Из них в наличии | Вывод
общий | договор и приложения | предмет, объём и границы ваших обязательств по зоне
общий | проектная и рабочая документация | с чем эксперт сравнивает фактическое состояние
общий | акт передачи фронта работ | состояние зоны и оснований на момент начала ваших работ
общий | акт разграничения ответственности | кто отвечает за смежные конструкции и системы
общий | акт освидетельствования скрытых работ | что скрыто последующими работами и в каком виде принято
общий | исполнительная схема | фактическое положение конструкций и отклонения
общий | общий журнал работ | последовательность и даты работ, условия производства
общий | паспорт, сертификат, протокол испытаний | какие материалы применены и их характеристики
общий | акт допуска смежной организации | кто и когда работал в зоне после вас
общий | фотофиксация | состояние зоны на дату сдачи и на дату обнаружения дефекта
общий | акт осмотра или дефектный акт | как дефект зафиксирован и кем
общий | претензия и ответ на неё | что заявлено оппонентом и что вы ответили в срок
общий | переписка | ход спора, вызовы на осмотр, запросы документов
общий | инструкция по эксплуатации с отметкой о передаче | передан ли режим эксплуатации и кому
бетон и монолит | специальный журнал работ | журнал бетонных работ: даты, захватки, условия выдерживания
бетон и монолит | паспорт, сертификат, протокол испытаний | протоколы испытаний контрольных образцов и документы о смеси
бетон и монолит | журнал входного контроля | приёмка смеси и арматуры, режим выдерживания
кладка | специальный журнал работ | журнал работ по кладке: захватки, армирование, перевязка
кладка | журнал входного контроля | изделия и раствор: вид, марка, прочность
отделка | акт приёмки выполненных работ | акты приёмки оснований под отделку
отделка | журнал входного контроля | влажность и температурный режим помещений на момент работ
отделка | паспорт, сертификат, протокол испытаний | материал и область его применения по данным изготовителя
кровля и гидроизоляция | акт освидетельствования скрытых работ | освидетельствование по слоям кровельного пирога
кровля и гидроизоляция | исполнительная схема | схема уклонов и водоотвода
кровля и гидроизоляция | акт допуска смежной организации | последующие проходки и установка оборудования на кровле
инженерные системы | паспорт, сертификат, протокол испытаний | акты испытаний и промывки, паспорта оборудования
инженерные системы | специальный журнал работ | протоколы пусконаладки и монтажные записи
инженерные системы | журнал эксплуатационного обслуживания | регламентное обслуживание после передачи системы
иное | заключение или акт обследования | чужое заключение и перечень исходных данных его составителя
Перечень типовой. Состав документов по вашему объекту определяется договором и требованиями, действующими на дату заполнения; сверяете вы. «Дыра: документа нет» означает, что в описи нет ни одной строки этого вида документа в наличии, — а не то, что документа не существует: заведите строку или направьте запрос другой стороне.

## Сводка
Сводка: где дыра в доказательствах
Считается по листам «Опись» и «Обязательный минимум». Вводимое поле одно — порог ожидания ответа, и он живёт на листе «Спорная зона».
Всего строк в описи | Объём собранного
Обязательных для причины | Строки, отмеченные «обязателен для причины»
Дыр: обязательных и отсутствующих | Целевое значение — ноль
Из них запрос не направлен | То, что можно закрыть сегодня письмом
Запрошено и не получено | Ждёте ответа другой стороны; после порога строки желтеют
Передано без следа | «Передал без следа» = «не передал»
Обязательных, не переданных эксперту | Документ есть, но к эксперту не попал
Доля обязательных, обеспеченных документом | Пусто, пока обязательных строк нет
Первая дыра | С чего начинать
Блоков минимума не закрыто | По выбранному ведущему виду работ
Опись показывает состояние доказательств, а не перспективу спора: утверждений об исходе здесь нет и быть не должно. Ненулевое число дыр — это перечень дел на сегодня, а не оценка ваших шансов.

## Виды
Справочники
Вид документа | Наличие | Ведущий вид работ | Что подтверждает
договор и приложения | оригинал | бетон и монолит | объём и факт выполнения
проектная и рабочая документация | копия | кладка | качество и соответствие
акт передачи фронта работ | скан | отделка | граница ответственности
акт разграничения ответственности | нет | кровля и гидроизоляция | состояние на дату сдачи
акт освидетельствования скрытых работ |  | инженерные системы | доступ третьих лиц
исполнительная схема |  | иное | условия эксплуатации
общий журнал работ |  |  | момент обнаружения
специальный журнал работ |  |  | переписка о споре
журнал входного контроля
паспорт, сертификат, протокол испытаний
акт допуска смежной организации
акт приёмки выполненных работ
фотофиксация
акт осмотра или дефектный акт
претензия и ответ на неё
переписка
инструкция по эксплуатации с отметкой о передаче
журнал эксплуатационного обслуживания
заключение или акт обследования
иное
Перечень типовой. Состав документов по вашему объекту определяется договором и требованиями, действующими на дату заполнения; сверяете вы. Что не легло в справочник, вносите как «иное» с пояснением в столбце «Наименование и реквизиты».

## Пример заполнения
Пример: как выглядят заполненные строки
Здесь показан формат ввода, а не ваш случай. Наименования, номера и даты вымышленные. Ничего отсюда не переносите в свой файл и тем более в документы.
Лист «Опись»
№ | Вид документа | Наименование и реквизиты | К чему относится | Дата документа | Кем подписан | Наличие | Где находится | Что подтверждает | Обязателен для причины | Передан оппоненту | Дата передачи оппоненту | След передачи | Передан эксперту или в дело | Дата передачи эксперту | Запрошен у другой стороны | Дата запроса | Получен по запросу | Что ещё относится к этому обстоятельству | Примечание | Состояние
1 | акт освидетельствования скрытых работ | АОСР № 12 от 14.04.2026, армирование плиты | оси 3–5, отм. +3,300 | 14.04.2026 | подрядчик, генподрядчик, технадзор | оригинал | папка «Исполнилка», кабинет ПТО | качество и соответствие | да | да | 20.05.2026 | опись вложения, письмо № 88 | да | 02.06.2026 | нет |  |  | фото армирования от 13.04.2026, запись в общем журнале |  | в порядке
2 | журнал входного контроля | журнал за апрель 2026 (том 2) | зона в целом | 30.04.2026 | подрядчик | нет | не найден, запрашивается у прораба | качество и соответствие | да | нет |  |  | нет |  | нет |  |  |  | искать в архиве участка | дыра: обязательного документа нет, запрос не направлен
3 | акт допуска смежной организации | акт допуска от 12.05.2026 (у генподрядчика) | оси 3–5, помещение 204 | 12.05.2026 | генподрядчик, смежник | нет | у генподрядчика | доступ третьих лиц | да | нет |  |  | нет |  | да | 18.06.2026 | нет | переписка о работах смежника в зоне | запрос письмом № 104 | запрошен, не получен
4 | фотофиксация | съёмка зоны на дату сдачи участка | оси 3–5, отм. +3,300 | 25.04.2026 | подрядчик | скан | облако, папка «Сдача участка» | состояние на дату сдачи | нет | да |  |  | нет |  | нет |  |  | акт передачи фронта работ | передавали в мессенджере | передан без следа
Столбцы «№» и «Состояние» в рабочем листе считаются сами — здесь они показаны, чтобы было видно, какой ввод какой вердикт даёт. Вторая строка в рабочем листе была бы красной (обязательный документ отсутствует и не запрошен), четвёртая — тоже красной (передан без следа), третья при заполненном пороге со временем станет жёлтой (запрошен, ответа нет дольше порога).
Лист «Сводка» при таком заполнении
Всего строк в описи | 4
Обязательных для причины | 3
Дыр: обязательных и отсутствующих | 2
Из них запрос не направлен | 1
Первая дыра | журнал за апрель 2026 (том 2)
Ненулевое число дыр — это перечень дел на сегодня, а не оценка ваших шансов в споре: два документа надо найти или запросить у другой стороны до того, как готовятся вопросы эксперту.