# Возражение на зачёт / удержание неустойки

Письменное несогласие с удержанием неустойки из оплаты. Форма и инструкция.

Важно, прочитайте до использования Формы для подготовки письменного ответа на претензию заказчика или генподрядчика в установленный срок. Фиксируйте возражения и оговорки, в том числе при подписании акта сверки. Тексты прошли вычитку юристом в типовой редакции. После вычитки текст этого документа правился: наша нормативная сверка нашла в нём формулировки, расходившиеся с нормой, и они исправлены — исправленных формулировок юрист не читал. Вычитка типовой редакции не заменяет оценку вашей ситуации: ваш договор может распределять обязанности, риски и порядок фиксации иначе, и приоритет всегда у договора. Перед отправкой сверьте каждый пункт со своим договором. Сюда не применять: деньги уже удержаны или списаны — возврат удержанного это другой комплект и другая работа; в картотеке арбитражных дел есть дело о банкротстве стороны; спор уже передан в суд; в претензии есть ссылки на проверки государственных органов или признаки уголовного дела. В этих случаях типовой текст создаёт ложную уверенность — к юристу до отправки. Ставок, сроков и размеров пошлин числом в комплекте нет намеренно: они меняются, а скачанный файл не обновляется. Каждый срок вы берёте из своего договора, каждое число — из названного источника на дату составления документа.

## Зачем этот документ

Письменно не согласиться с объявленным зачётом или удержанием неустойки из оплаты — до того, как молчание или акт сверки без оговорок превратятся в согласие. Молчаливое согласие рискует правом на судебное снижение несоразмерной неустойки (ст. 333 ГК РФ).

## Когда применяется

- Заказчик/генподрядчик уведомил о зачёте или удерживает неустойку из текущей оплаты, и деньги ещё удерживаются — не взысканы и не списаны окончательно.

- Направляется в договорный срок ответа. Тянуть нельзя не потому, что молчание признаёт зачёт, — такого правила нет, — а потому, что срок ответа установлен вашим договором и он истекает.

## Чего этот документ не делает

- Не возвращает уже удержанные или списанные деньги: возврат удержанного — другая работа и другие документы, к юристу.

- Не снимает неустойку сам по себе — это возражение, а не решение суда; он сохраняет позицию и право спорить.

- Не заменяет оценку юристом того, какая конструкция применена в вашем случае — зачёт, договорное удержание или сальдирование: от этого зависит, какие из пунктов 1–4 работают.

## Примечания по заполнению

- Направлять в договорный срок ответа, способом с подтверждением получения. Тянуть нельзя из-за срока, а не из-за того, что молчание якобы признаёт удержание.

- Пункт 3 — переговорный довод, а не порок зачёта. Условия зачёта названы в статье 410 ГК РФ, и бесспорности требования среди них нет: сам по себе спор зачёту не мешает. Пункт работает тем, что фиксирует ваше несогласие на дату и показывает второй стороне, что удержание придётся защищать; правовые пороки зачёта — это пункты 1, 2 и 4.

- Пункты 1–4 — по применимости, пункт 5 — всегда: заявление о несоразмерности ничего не стоит и сохраняет право на снижение.

- Во всех последующих актах сверки — оговорка «за исключением спорной суммы {{СУММА}} по возражениям № …».

# Текст возражений

Ниже — готовый текст. Заполните поля в двойных фигурных скобках, оставьте из пунктов 1–4 только применимые (пометка {{ЕСЛИ_ПРИМЕНИМО}} удаляется), удалите пояснения в квадратных скобках и убедитесь поиском, что скобок «{{» в документе не осталось.

Кому: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ГЕНПОДРЯДЧИКА}}

От: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}

ВОЗРАЖЕНИЯ

на уведомление о зачёте (удержании) № {{НОМЕР_УВЕДОМЛЕНИЯ}}

от {{ДАТА_УВЕДОМЛЕНИЯ}} на сумму {{СУММА_УДЕРЖАНИЯ}}

С зачётом (удержанием) не согласны по следующим основаниям.

1. {{ЕСЛИ_ПРИМЕНИМО}} Обязанность, за нарушение которой начислена неустойка, договором не установлена / исполнена (подтверждение: {{ДОКУМЕНТ_РЕКВИЗИТЫ}}) — основание начисления отсутствует.

2. {{ЕСЛИ_ПРИМЕНИМО}} Расчёт не соответствует договору: {{ГДЕ_РАСХОЖДЕНИЕ: база / ставка / период / задвоение}}. Контррасчёт — приложение № {{НОМЕР}}.

3. {{ЕСЛИ_ПРИМЕНИМО}} Требование, предъявленное к зачёту, Подрядчиком не признаётся: между сторонами имеется спор о {{ПРЕДМЕТ_СПОРА}} (переписка: {{РЕКВИЗИТЫ}}). Настоящим спор фиксируется; основание и размер требования Подрядчик оспаривает.

4. {{ЕСЛИ_ПРИМЕНИМО}} Договор не содержит условия об удержании неустойки из стоимости работ; порядок заявления зачёта не соблюдён: {{В_ЧЁМ_НАРУШЕНИЕ}}.

5. Заявляем о явной несоразмерности начисленной неустойки последствиям нарушения (ст. 333 ГК РФ): {{КРАТКОЕ_ОБОСНОВАНИЕ}}.

Требуем выплатить удержанную сумму {{СУММА}} в срок {{СРОК_ПО_ДОГОВОРУ}}. Настоящим фиксируем несогласие с удержанием; подписание актов сверки и иных документов не означает признания удержанных сумм, о чём в них будет делаться оговорка.

Приложения: контррасчёт, {{ИНОЕ}}.

{{ДОЛЖНОСТЬ}} {{ПОДПИСЬ}} {{ФИО}}