# ПЕРЕЧЕНЬ типовых и нетиповых замечаний с ответами

# Типовые замечания

| № | Замечание заказчика | Ваш ответ | Юридическое обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 'Неправильное наименование объекта' | Наименование взято дословно из договора №___ п.___ | Ст. 309, 310 ГК РФ - исполнение в соответствии с договором |
| 2 | 'Нет акта скрытых работ' | Акт АОСР-___ от ___ приложен к КС-2, л.___ | СП 48.13330.2019 - акты скрытых работ в составе КС |
| 3 | 'Сертификат просрочен' | Сертификат действовал на дату работ (___). Новый сертификат: ___ | ГОСТ Р ИСО 9001 - сертификат действует на момент производства |
| 4 | 'Сумма в КС-3 не совпадает' | КС-3 рассчитана по формулам Приложения №3 к МДС 81-35.2004 | МДС 81-35.2004 - порядок заполнения КС-3 |
| 5 | 'Нет печати на КС-3' | По договору п.___ печать не требуется. Подписи стоят. | Ст. 160 ГК РФ - простая письменная форма |

# Нетиповые замечания (требуют анализа)

| № | Замечание | Ваши действия | Когда привлекать юриста |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 'Работы выполнены не в полном объеме' | Проверьте акты АОСР, смету, фото. Составьте пояснительную записку. | Если разница > 5% сметы |
| 2 | 'Качество работ не соответствует проекту' | Запросите акты входного контроля, заключения лабораторий. | Если есть претензии о браке |
| 3 | 'Исполнительные схемы не соответствуют факту' | Проверьте схемы на предмет ошибок. При необходимости - переделайте. | Если заказчик требует экспертизу |
| 4 | 'Мы не подписывали этот акт' | Проверьте подпись. Если подпись действительно не заказчика - серьезная проблема. | Сразу - возможно, подделка или несанкционированное действие |
| 5 | 'Это не входит в договор' | Проверьте перечень работ в договоре, допсоглашениях, переписке. | Если работы действительно вне договора |

# Стратегия ответа на замечания

Не отвечайте сразу. Возьмите паузу 1-3 рабочих дня для анализа.

Соберите все доказательства (акты, переписку, сметы).

Составьте письменный ответ с ссылками на договор и нормативы.

Если замечание обосновано - признайте и устраните. Не вступайте в конфронтацию без причины.

Если замечание необосновано - аргументируйте четко и спокойно. Не эмоционально.

Все ответы направляйте письменно, заказным письмом или с подтверждением получения.

Фиксируйте сроки: срок ответа на замечания и претензионный порядок берите из договора. Молчание заказчика на ваш ответ само по себе не означает ни согласия с ним (если договор не говорит иного), ни права сразу идти в суд. Если работы не оплачены, сначала направьте претензию с требованием оплаты. Иск подавайте не раньше срока, который договор отводит на ответ на претензию, а если договор его не устанавливает, не раньше срока по ч. 5 ст. 4 АПК РФ, считая со дня направления претензии. Перед иском обратитесь к юристу.