## Как читать
Расчёт отработанной части аванса и сальдо расчётов
Что этот файл делает
От вас требуют вернуть аванс. В требовании почти всегда стоит вся полученная сумма — так его пишут по умолчанию, независимо от того, сколько работ вы успели выполнить. Предмет разговора — разница между этой суммой и тем, что подтверждено вашими документами. Какая часть аванса подлежит возврату именно в вашем случае, зависит от договора и от основания прекращения и оценивается юристом; файл считает разницу и показывает, из чего она сложилась.
Считаете её вы, и это не фигура речи: перечисление аванса доказывает тот, кто требует его назад, а то, что аванс отработан, — подрядчик. Так распределяется бремя доказывания по устоявшейся практике (процессуальное правило — статья 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, а не норма о подряде); как оно ляжет в вашем деле, оценивает юрист. Пока цифры нет на бумаге, ваше письмо остаётся просьбой войти в положение.
Файл собирает эту цифру из документов, которые у вас уже есть, и показывает, из чего она сложилась. Именно этого расчёта обычно не хватает к первой встрече с юристом, и на его составление уходят первые оплаченные часы.
Чего он не делает
Не квалифицирует отношения сторон, не оценивает перспективу спора и не предсказывает, чем кончится дело. Не заменяет юриста и не является юридической консультацией. Основание прекращения договора вы вводите как факт из документов, а не как правовую позицию: какие последствия оно влечёт, оценивает юрист по вашему договору и вашей переписке.
Не считает проценты, неустойку и убытки. Это отдельные требования со своими основаниями, и в сальдо расчётов они не входят.
Порядок работы
1. Лист «Договор и аванс» — реквизиты, сумма договора, сколько аванса получено по платёжным поручениям, что и когда от вас потребовали.
2. Лист «Выполнено» — все акты по объекту, включая те, которые вторая сторона не подписала. Неподписанный акт вносится наравне с подписанным: суммы, подтверждённой обеими сторонами, он не даёт, но и молчать о нём нельзя.
3. Лист «Встречное» — материалы, затраты и удержанное гарантийное. Акты сюда не переносятся: они уже посчитаны на листе «Выполнено», а одна и та же сумма, попавшая в расчёт дважды, обесценивает весь расчёт целиком.
4. Лист «Сальдо» — итог и блок проверок. Начинайте чтение с проверок: если там есть красная строка, итог считать рано.
5. Лист «Акт сверки» — печатная форма из тех же чисел. Ни одно число в неё не вводится руками.
Цвета
Синим — то, что вводите вы. Чёрным — то, что считает файл. Зелёным — ссылка на другой лист. Жёлтая заливка означает поле ввода: если вы пишете поверх формулы, расчёт молча перестаёт быть расчётом.
Что нельзя делать до того, как расчёт готов
Не подписывать акт сверки со стороны генподрядчика, не подписывать соглашение о зачёте, не признавать сумму в переписке — ни цифрой, ни словами «мы вернём, дайте срок». Своя цифра должна появиться раньше ответа на чужую. Какое значение подписанный вами документ будет иметь в вашем деле — оценивает юрист, и оценивает уже по факту.
Про односторонний акт
В реестре «Выполнено» есть статус «подписан односторонне», и он не то же самое, что «передан, не подписан». Механизм даёт пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса РФ: сдача и приёмка оформляются актом, подписанным обеими сторонами, а при отказе одной из сторон от подписания в акте делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Так и появляется односторонний акт — это не акт, на который просто не ответили, а акт с зафиксированным отказом, подписанный вами.
Что это даёт в вашем деле, здесь не сказано намеренно. Тот же пункт говорит, что односторонний акт может быть признан судом недействительным, если мотивы отказа от подписания признаны обоснованными, — то есть вес такого акта зависит от содержания отказа, а это оценка, и делает её юрист. Поэтому на листе «Сальдо» односторонние акты стоят отдельной строкой от переданных без подписи: складывать в одну сумму то, что норма различает, значит потерять различие в самом начале.
Про статьи
Судьбу неотработанной части при расторжении договора обсуждают вокруг статьи 453 Гражданского кодекса РФ о последствиях расторжения и главы 60 того же кодекса о неосновательном обогащении; последствия отказа заказчика от исполнения договора подряда — вокруг статьи 717, отказа из-за нарушений подрядчика — вокруг статьи 715; значение акта, от подписания которого сторона уклонилась, — вокруг пункта 4 статьи 753. Здесь названо, вокруг чего идёт разговор, а не то, чем он кончится: применимость каждой из них к вашему случаю определяет юрист.
Две оговорки, из-за которых эти статьи читают не глядя и ошибаются. Первая: статья 717 начинается словами «если иное не предусмотрено договором подряда» — договор может установить свой порядок, и в договорах субподряда это «иное» встречается постоянно. Сначала смотрите свой договор, потом кодекс. Вторая: статьи 715 и 717 — общие правила о подряде, к строительному подряду они применяются, пока правила о нём не устанавливают другого; статья 753 — правило именно строительного подряда. Какая норма работает в вашем случае, определяет юрист.
Ни одного срока и ни одной ставки числом в файле нет намеренно. Срок ответа на требование берётся из вашего договора, сроки исковой давности и порядок их исчисления — вопрос к юристу на дату обращения. Скачанный файл не обновляется, а зашитое в нём число выглядит проверенным.

## Договор и аванс
Договор, аванс и предъявленное требование
Заполняется по документам, а не по памяти. Сумма аванса — по платёжным поручениям, а не по пункту договора: договором могло быть предусмотрено одно, перечислено другое.
Цена работ по договору с учётом всех допсоглашений | договор и все допсоглашения на изменение цены
Аванс получен всего | платёжные поручения с назначением «аванс». Складывайте все, включая доплаты
Дата последнего платежа аванса | платёжное поручение
Основание прекращения договора | выберите из списка по документу: уведомление, соглашение, решение суда
Дата, с которой договор считается прекращённым | уведомление об отказе, соглашение сторон. Если дата спорная — впишите ту, что назвала вторая сторона, и отметьте это для юриста
Дата получения требования о возврате | конверт, отчёт об отслеживании, входящий штамп, дата письма на почте
Сумма, которую требуют вернуть | текст требования
Срок ответа на требование | дословно из договора или из самого требования. Числом в файле не задан намеренно: он у всех свой
Считается по листам «Выполнено» и «Встречное»
Зачтено в счёт аванса подписанными обеими сторонами актами | сумма столбцы «Зачтено в счёт аванса» по актам со статусом «подписан обеими сторонами»
Аванс, не закрытый двусторонними актами | аванс минус то, что закрыто подписанными актами. Эта часть аванса не подтверждена двусторонними документами, и с неё начинается разговор; подлежит ли она возврату и в каком объёме — зависит от основания прекращения договора и от его условий
Доля аванса, оставшаяся неотработанной | для понимания масштаба: сравните с долей выполнения по факту
Проверка заполнения
Справочник оснований прекращения договора
генподрядчик отказался от исполнения, о наших нарушениях не заявлено
генподрядчик отказался от исполнения, ссылаясь на наши нарушения
договор расторгнут по решению суда
мы отказались от исполнения
соглашение сторон
договор не расторгнут, требование заявлено
Основание вводится как факт из документа. Оно влияет на то, какие встречные суммы вообще имеет смысл заявлять, но вывод об этом делает юрист: таблица подсказывает, а не решает.

## Выполнено
Что выполнено по объекту: все акты, включая неподписанные
Неподписанный акт вносится наравне с подписанным. Суммы, подтверждённой обеими сторонами, он не даёт, но он показывает, что работы передавались, и без него расчёт выглядит так, будто вы ничего не сделали. Дата передачи и чем она подтверждена — здесь самые важные столбцы: без них акт не считается переданным.
№ | Документ | № и дата | Период работ | Стоимость по акту | Статус | Дата передачи | Чем подтверждена передача | Зачтено в счёт аванса | Оплачено деньгами | Не оплачено | Проверка
Итоги
Всего актов внесено
Стоимость по актам, подписанным обеими сторонами
Стоимость по актам переданным, но не подписанным
Стоимость по актам, подписанным односторонне
Стоимость по актам, на которые получен мотивированный отказ
Зачтено в счёт аванса подписанными актами
Оплачено деньгами по всем актам
Не оплачено по подписанным актам
Строк с ошибкой в столбце «Проверка»
Столбец «Не оплачено» считается как стоимость акта минус зачтённое в счёт аванса минус оплаченное деньгами. По подписанным актам это задолженность генподрядчика перед вами, и она уменьшает сумму к возврату — но требованием о возврате аванса она не закрывается автоматически: зачёт встречных требований — самостоятельная сделка (для зачёта достаточно заявления одной стороны, статья 410 Гражданского кодекса РФ), и он допускается не во всех случаях (статья 411 того же кодекса). Порядок оформления обсуждайте с юристом.

## Встречное
Что стоит против возврата: материалы, затраты, удержанное
Акты сюда не переносятся — они посчитаны на листе «Выполнено». Одна и та же сумма, попавшая в расчёт дважды, обесценивает расчёт целиком: вторая сторона найдёт повтор, и дальше обсуждать будут его, а не ваши деньги. Каждая строка здесь обязана опираться на документ; строка без документа в переписке работает против вас.
№ | Основание | Что именно | Сумма | Чем подтверждено | Документ подписан второй стороной | Проверка
Итоги по основаниям
материалы переданы генподрядчику
материалы и оборудование остались на объекте
затраты на мобилизацию и демобилизацию
гарантийное удержание из оплаченных актов
иное
Итого заявляется встречного
Строк с ошибкой в столбце «Проверка»
Гарантийное удержание, уже удержанное генподрядчиком из оплаченных актов, вносится сюда: это удержанная им часть оплаты по вашим актам, и в сальдо расчётов она на вашей стороне. Чем именно является удержание по вашему договору — частью цены с отложенным сроком, обеспечением или чем-то ещё — определяет формулировка договора, и от неё же зависит, когда его возвращают. Срок и событие возврата берите из договора — может оказаться, что срок ещё не наступил, и тогда это надо назвать в письме прямо, а не умолчать.
Затраты на мобилизацию и демобилизацию, закупку под объект и содержание площадки — самая спорная часть расчёта. Вопрос о том, подлежат ли они возмещению, зависит от основания прекращения договора и решается юристом. Вносите их с документами и не считайте включёнными в сальдо заранее: на листе «Сальдо» они видны отдельной строкой именно поэтому.

## Сальдо
Сальдо расчётов по договору
Читайте снизу вверх: сначала блок «Проверки». Если там есть строка, начинающаяся со слова ПРОВЕРЬТЕ, итог считать рано.
Поступило от генподрядчика
Аванс получен всего | лист «Договор и аванс»
Оплачено деньгами по актам | лист «Выполнено», столбец «Оплачено деньгами», все строки
Итого поступило
Принято работ
Стоимость работ по актам, подписанным обеими сторонами | часть выполненного, подтверждённая обеими сторонами
в том числе зачтено в счёт аванса
в том числе оплачено деньгами
не оплачено по подписанным актам | задолженность генподрядчика перед вами по документам, подписанным обеими сторонами
Не закрытая актами часть
Аванс, не закрытый двусторонними актами | аванс минус закрытое подписанными актами. Именно эту сумму, а не весь аванс, имеет смысл обсуждать как отправную точку; подлежит ли она возврату целиком — отдельный вопрос
Что заявляется против возврата
Работы переданы, акты не подписаны | спорная часть. Работает только вместе с доказательством передачи
Работы переданы, акты подписаны односторонне | отдельно от предыдущей строки: по пункту 4 статьи 753 ГК РФ это документы разного веса. Что даёт односторонний акт в вашем деле, оценивает юрист — см. лист «Как читать»
Материалы и оборудование
Затраты на мобилизацию и демобилизацию | самая спорная строка расчёта: зависит от основания прекращения договора, оценивает юрист
Гарантийное удержание из оплаченных актов | ваши деньги у генподрядчика. Проверьте по договору, наступил ли срок возврата
Иное
Задолженность по принятым и не оплаченным работам | из блока «Принято работ»
Итого заявляется против возврата
Итог
Требуют вернуть | из требования
Не закрыто двусторонними актами | с этой суммы начинается разговор. Что из неё подлежит возврату — вопрос основания прекращения договора и его условий, не арифметики
Сальдо с учётом заявленного встречного | положительное — к возврату, отрицательное — в вашу пользу. Это ваша позиция, а не результат: встречное надо обосновать документами
Направление сальдо
Расхождение между требованием и незакрытой частью | ровно эта сумма требуется с вас сверх незакрытого актами. Она и есть предмет вашего ответа
Проверки
Сальдо сходится двумя способами | обороты (принято минус поступило) сверяются с расчётом от аванса. Расхождение — не поломка, а находка: платёж лёг на неподписанный акт
Ошибки в реестре «Выполнено» | столбец «Проверка» на листе «Выполнено»
Ошибки в реестре «Встречное» | сумма без документа в письме работает против вас
Заполнение листа «Договор и аванс»
Требование больше полученного аванса | типовая ошибка второй стороны: в требование попадают суммы, авансом не являющиеся
Есть акты, переданные без подтверждения передачи | такой акт в переписке не работает: передача доказывается описью, отчётом об отслеживании, входящим штампом
Сальдо — это ваша позиция, посчитанная по вашим документам, а не решение по спору. Вторая сторона посчитает своё, и разница между двумя расчётами и есть то, о чём пойдёт разговор. Ценность этого листа в том, что ваша цифра появляется раньше и опирается на перечень документов, а не на слова.

## Акт сверки
Акт сверки взаимных расчётов — печатная форма
Ни одно число в этой форме не вводится руками: все они — ссылки на листы расчёта. Правьте расчёт, а не форму. Форма, разошедшаяся с расчётом, подписывается быстрее, чем обнаруживается.
Не подписывайте акт сверки, присланный второй стороной, пока ваш расчёт не готов и суммы не сошлись. Какое значение подписанный вами документ будет иметь в вашем деле, оценивает юрист — и оценивает уже по факту, изменить который нельзя.
АКТ СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЁТОВ
по договору субподряда № ________ от __________ по состоянию на __________
По данным Субподрядчика
Основание | Дебет (за генподрядчиком) | Кредит (за субподрядчиком) | Откуда число
Сальдо на начало расчётов | 0 | 0 | принято равным нулю: расчёты по договору начинаются с аванса
Работы приняты по актам, подписанным обеими сторонами |  | 0 | лист «Сальдо», блок «Принято работ»
Получен аванс | 0 |  | лист «Сальдо»
Оплачено деньгами по актам | 0 |  | лист «Сальдо»
Обороты за период
Сальдо на конец периода |  |  | положительное — задолженность генподрядчика перед вами; отрицательное — за вами
Отдельно, вне сальдо настоящего акта, Субподрядчик заявляет о наличии выполненных и переданных работ, акты по которым Генподрядчиком не подписаны, а также о затратах и удержаниях, перечисленных в приложении к настоящему акту. Настоящий акт составлен по данным одной стороны и не является признанием сумм, в нём не отражённых.
От Субподрядчика |  | От Генподрядчика
_______________ / ______________ / |  | _______________ / ______________ /
М.П. |  | М.П.
Направляйте акт тем каналом, который назван в договоре как порядок обмена юридически значимыми сообщениями, и сохраняйте доказательство отправки. Неподписанный второй стороной акт всё равно имеет смысл: он фиксирует, что ваш расчёт был направлен и когда.

## Пример заполнения
Пример заполнения — цифры условные
Переносить отсюда нечего. Пример показывает формат и порядок, а не значения: цифры в нём выдуманы для наглядности, и ни одна из них не является типовой, рекомендуемой или взятой из нормы.
Лист «Договор и аванс»
Цена работ по договору | 12 000 000,00
Аванс получен всего | 3 600 000,00
Основание прекращения договора | генподрядчик отказался от исполнения, о наших нарушениях не заявлено
Сумма, которую требуют вернуть | 3 600 000,00
Требуют весь аванс целиком — это и есть типовая формулировка, ради которой файл существует.
Лист «Выполнено»
КС-2 № 1, подписан обеими сторонами | 2 000 000,00, зачтено в счёт аванса 600 000,00, оплачено деньгами 1 400 000,00
КС-2 № 2, подписан обеими сторонами | 1 500 000,00, зачтено 450 000,00, оплачено 950 000,00
КС-2 № 3, передан, не подписан | 1 100 000,00, дата передачи есть, подтверждение — опись и трек
Лист «Встречное»
Материалы оставлены на объекте | 480 000,00, накладная подписана прорабом генподрядчика
Гарантийное удержание из оплаченных актов | 175 000,00
Что получится на листе «Сальдо»
Зачтено в счёт аванса подписанными актами | 1 050 000,00
Аванс, не закрытый двусторонними актами | 2 550 000,00
Не оплачено по подписанным актам | 100 000,00
Итого заявляется против возврата | 1 100 000 + 480 000 + 175 000 + 100 000 = 1 855 000,00
Сальдо с учётом заявленного встречного | 695 000,00 к возврату
Расхождение между требованием и незакрытой частью | 1 050 000,00
Разница между «вернуть 3 600 000» и «вернуть 695 000» — это и есть предмет письма. Ни одна из этих сумм не является решением по спору: встречное надо обосновать, и часть обоснования вторая сторона оспорит. Но разговор теперь идёт о разнице, а не о всей сумме.