# Соглашение о разграничении ответственности на площадке

Как заранее распределить с генподрядчиком, чья зона — место будущего дефекта, повреждения или штрафа. Состав соглашения и правила фиксации.

Важно, прочитайте до использования Это формы для досудебного ответа на претензии заказчика/генподрядчика, а не юридическая консультация и не гарантия того, что претензию снимут. Комплект помогает не согласиться письменно и в срок — пока молчание или акт сверки без оговорок не превратились в согласие. Тексты прошли вычитку юристом в типовой редакции. Вычитка типовой редакции не заменяет оценку вашей ситуации: ваш договор может распределять обязанности, риски и порядок фиксации иначе, и приоритет всегда у договора. Перед отправкой сверьте каждый пункт со своим договором. Сюда не применять: деньги уже удержаны или списаны — возврат удержанного это другой комплект и другая работа; в картотеке арбитражных дел есть дело о банкротстве стороны; спор уже передан в суд; в претензии есть ссылки на проверки государственных органов или признаки уголовного дела. В этих случаях типовой текст создаёт ложную уверенность — к юристу до отправки. Ставок, сроков и размеров пошлин числом в комплекте нет намеренно: они меняются, а скачанный файл не обновляется. Каждый срок вы берёте из своего договора, каждое число — из названного источника на дату составления документа.

## Зачем этот документ

Заранее распределить между генподрядчиком и субподрядчиком, чья зона — место будущего дефекта, повреждения или штрафа. Документ работает в паре с актом передачи фронта работ: акт фиксирует «что и когда передано», соглашение — «кто за что отвечает, пока идут работы». Без них претензия по чужой вине разбирается по презумпциям, и почти все презумпции — против субподрядчика: риск до приёмки, вина в гарантийный срок.

## Правовая опора

- Ст. 747 ГК РФ — обязанности заказчика по площадке.

- Ст. 750 ГК РФ — сотрудничество сторон.

- Ст. 705 и 741 ГК РФ — распределение рисков.

- Ст. 706 ГК РФ — структура ответственности генподрядчик — субподрядчик.

- Ст. 716 ГК РФ — предупреждения о непригодности материалов и указаний.

- Ст. 421 ГК РФ — свобода договора: основание самого соглашения.

Числовых констант в форме нет; сроки уведомлений — плейсхолдерами из вашего договора.

# Состав соглашения

## 1. Стороны и объект

Реквизиты сторон, договор субподряда, объект, период действия соглашения. Поля берутся из общего словаря полей комплекта.

## 2. Зоны физической ответственности

Таблица зон: участок (отметки, оси) → ответственная сторона → период ответственности, от передачи фронта до приёмки этапа или работ. Приложение к соглашению — схема с границами зон.

Отдельно фиксируются места совместного доступа — проезды, подъёмники, временные сети — с названным ответственным за каждое.

## 3. Разграничение по предметам

| Предмет | Правило по умолчанию | Что фиксирует соглашение |
| --- | --- | --- |
| Сохранность выполненных работ до приёмки | риск на субподрядчике | момент допуска третьих лиц в зону = комиссионная фотофиксация состояния; повреждение после допуска — зона допустившего |
| Давальческие материалы | сохранность на субподрядчике с момента передачи | передача только по акту входного контроля; несоответствие — письменное предупреждение и приостановка (ст. 716 ГК РФ) |
| Временные коммуникации, освещение, ограждения | — | пообъектно, таблицей |
| Охрана площадки и пропускной режим | обязанность генподрядчика по договору | границы: что охраняется, в какие часы, куда заявлять хищения |
| Предписания надзора и штрафы по охране труда и промышленной безопасности | зона нарушителя | порядок установления нарушителя: комиссия с участием обеих сторон в срок {{СРОК_КОМИССИИ_РАБ_ДНЕЙ}}; без комиссии эпизод не относится ни на одну сторону автоматически |
| Штрафы заказчика «транзитом» | по договору субподряда | транзит только при доказанной причастности: копия претензии заказчика передаётся немедленно, субподрядчик вправе участвовать в возражениях |
| Дефекты на стыках объёмов со смежниками | — | стык описывается заранее (кто чем заканчивается); дефект стыка разбирается комиссией со смежником, а не относится «ближайшему» |

## 4. Процедуры фиксации

- Комиссионный осмотр: срок вызова, способ уведомления — с подтверждением получения, состав комиссии, право привлечь независимого специалиста.

- Фотофиксация: обязательна при передаче фронта, сдаче этапа, допуске третьих лиц в зону выполненных работ, обнаружении повреждения.

- Односторонние акты: сторона, составившая акт без надлежащего вызова другой, не вправе на него ссылаться — правило зеркалит ст. 720 ГК РФ; точную формулировку пункта для вашего договора согласуйте с юристом.

## 5. Связь с другими документами комплекта

- Акт передачи фронта работ: фиксирует, что и когда передано; соглашение опирается на его даты.

- Акт входного контроля: по нему передаются давальческие материалы (раздел 3).

- Чек-лист профилактики претензий: его разделы о площадке опираются на зоны из этого соглашения.

- Алгоритм «навязывают оплату или исправление чужой вины»: вопрос шага 1 «наша ли зона?» отвечается по этому соглашению.

## Чем это не является

Не замена договора и не его правка: соглашение конкретизирует исполнение, а если противоречит договору — действует договор. Пункты, требующие изменения самого договора, — транзит штрафов, безакцептное удержание — в соглашение не включаются: их место — протокол разногласий при подписании договора.