## Реестр
Реестр гарантийных удержаний
Жёлтые столбцы заполняете вы, по одной строке на удержание. Столбцы «Удержано, ₽» и «Остаток, ₽» считаются сами. Ставка — из вашего договора, а не из этого файла.
Прочитайте до того, как заполнять
Это типовой рабочий инструмент, а не юридическая консультация и не оценка вашей ситуации. Тексты комплекта «Ответ на претензию заказчика/генподрядчика» прошли вычитку юристом в типовой редакции, но приоритет всегда у вашего договора: удержание и его возврат считаются так, как написано в нём. Если по претензии деньги уже удержаны из оплаты или списаны — это другая ситуация и другой комплект; этот файл её не закрывает. Ставок и сроков законодательства числом в файле нет намеренно: они меняются, а скачанный файл не обновляется — доли, ставки и сроки вы вводите сами по своему договору и проверяете на дату заполнения.
Договор | Объект / этап | База удержания | Ставка, % | Удержано, ₽ | Дата удержания | Событие возврата | Контрольная дата возврата | Статус | Дата запроса возврата | Возвращено, ₽ | Дата возврата | Остаток, ₽ | Примечание
Красная строка — контрольная дата прошла, а возврат не запрошен. Жёлтая — до контрольной даты меньше порога, заданного на листе «Сводка». Событие возврата без даты — красный флаг само по себе: возврат должен быть привязан к событию, которым управляете вы (чек-лист 06, С8).
Note on A6: номер, контрагент (справочно)
Note on B6: к чему относится удержание
Note on C6: сумма КС, с которой удержано
Note on D6: по договору
Note on E6: формула: база × ставка; сверяется с фактом платежа
Note on F6: из платёжки
Note on G6: что по договору запускает возврат (подписание итогового акта, истечение гарантийного срока, банковская гарантия взамен)
Note on H6: дата события; если событие не датируемое — красный флаг (см. чек-лист 06, С8: возврат должен быть привязан к событию, которым управляет субподрядчик)
Note on I6: удерживается / запрошен возврат / возвращено / спор
Note on J6: когда направлено требование
Note on K6: факт
Note on L6: факт
Note on M6: формула: удержано минус возвращено
Note on N6: номер письма, спор, частичный возврат

## Сводка
Сводка: сколько ваших денег на чужом счету
Считается по листу «Реестр». Жёлтые ячейки — настройки, которые задаёте вы.
Всего удерживается сейчас, ₽ | Сумма остатков по всем строкам реестра
Стоимость заморозки
Ставка альтернативной доходности, % годовых | Задаёте вы: например, ставка вашего кредита или депозита. Это настройка, а не константа файла — готового числа здесь нет намеренно, оно устаревало бы молча.
Срок оценки, лет | На какой срок оцениваете заморозку; можно долями года (полгода — 0,5).
Стоимость заморозки за срок оценки, ₽ | Остаток × ставка × срок: сколько стоит держать эти деньги на чужом счету. Ориентир для переговоров, а не требование.
Ближайшие контрольные даты (топ-5)
Среди строк, где статус не «возвращено». Прошедшие даты стоят первыми: они самые срочные. Совпадающие даты показываются одной строкой.
Подсветка на листе «Реестр»
Порог жёлтого, дней | Задаёте вы. За сколько дней до контрольной даты строка становится жёлтой. Пока поле пусто, жёлтая подсветка не работает.
Контрольная дата прошла, а возврат не запрошен — строка красная. До контрольной даты меньше порога — жёлтая. Красная строка — не вывод о контрагенте, а напоминание направить запрос возврата.

## Пример заполнения
Пример: как выглядят заполненные строки
Здесь показан формат ввода, а не ваш случай. Договоры, суммы, ставки и даты условные. Ничего отсюда не переносите в свой файл и тем более в документы.
Лист «Реестр»
Договор | Объект / этап | База удержания | Ставка, % | Удержано, ₽ | Дата удержания | Событие возврата | Контрольная дата возврата | Статус | Дата запроса возврата | Возвращено, ₽ | Дата возврата | Остаток, ₽ | Примечание
СП-7, ООО «Условный генподрядчик» | ЖК «Пример», корпус 2 | 2 400 000,00 | 5,00% | считается | 15.11.2025 | подписание итогового акта | 30.06.2026 | запрошен возврат | 05.06.2026 |  |  | считается | письмо № 41
СП-7, ООО «Условный генподрядчик» | ЖК «Пример», корпус 1 | 1 800 000,00 | 5,00% | считается | 20.03.2025 | истечение гарантийного срока | 20.03.2026 | возвращено | 25.02.2026 | 90 000,00 | 18.03.2026 | считается
ДП-12, ООО «Условный застройщик» | школа, отделка | 3 100 000,00 | 10,00% | считается | 10.12.2025 | банковская гарантия взамен |  | спор | 12.01.2026 |  |  | считается | удержание не признаём, см. Т40 (17)
Обратите внимание: у третьей строки контрольная дата пуста — событие возврата не привязано к дате. Это красный флаг из чек-листа 06 (С8), а не нормальное состояние строки.
Лист «Сводка»
Ставка альтернативной доходности, % годовых | ставка, которую вы задаёте сами — например, ставка вашего кредита; готового числа нет ни в примере, ни в файле
Срок оценки, лет | 0,5
Порог жёлтого, дней | число дней, за которое вам нужно успеть подготовить запрос возврата