# Как заполнять: словарь полей

Ключ к остальным файлам: каждое поле в двойных фигурных скобках — что в него вписать и откуда взять значение.

Важно, прочитайте до использования Это формы передачи документации, а не юридическая консультация. Они не обещают, что комплект примут с первого раза и что оплату после передачи разблокируют: часть замечаний приходит независимо от того, как собран и передан комплект. Что они делают — оставляют след: какой документ, в каком составе, кому и когда передан. Тексты прошли вычитку юристом в типовой редакции. Нормативная сверка форм и порядка передачи по ним не проводилась, и вычитка её не заменяет. Приоритет всегда у вашего договора: состав исполнительной документации, форма и адресат передачи, срок рассмотрения и связь передачи с оплатой определяются им, а обязательные требования к формам вы проверяете сами в действующей редакции на дату передачи. Граница проходит по стадии. Пока комплект собран и передаётся, а спора нет — эти файлы работают. Как только комплект возвращён с замечаниями, оплата удержана со ссылкой на документацию, заявлен зачёт, подписан односторонний акт или начат спор о качестве и объёмах — останавливайтесь: дальше нужны разбор замечаний и ответ по пунктам, а при удержании денег — юрист. Типовое сопроводительное письмо в такой ситуации создаёт ложную уверенность. Сроков и норм числом в формах нет намеренно: они меняются, а скачанный файл не обновляется. Срок рассмотрения и порядок передачи вы берёте из своего договора, требования к формам — из действующей редакции на дату документа.

## Как пользоваться словарём

- Заполните поля по таблицам ниже, затем поиском по документу убедитесь, что скобок «{{» не осталось. Незаполненное поле в отправленном письме читается как небрежность ко всему комплекту.

- Пояснения в квадратных скобках — для вас. Перед отправкой они удаляются вместе со скобками.

- Блок «Стороны» общий с остальными комплектами линейки: значения, подставленные в документы других комплектов, переносятся сюда без изменений. Три его поля — банковские реквизиты подрядчика, ИНН и ОГРН заказчика — в документах этого комплекта не встречаются: передача документации их не требует. Они оставлены в таблице, чтобы блок оставался одним и тем же во всех комплектах.

- Три поля — число позиций, число листов и номер описи — берутся из файла «Опись передаваемого комплекта» и должны совпадать с ним дословно. Расхождение между письмом и описью — первое, что заметит принимающий.

## Стороны

| Поле | Что вписать | Откуда взять |
| --- | --- | --- |
| {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}} | Полное наименование вашей организации | учредительные документы, выписка ЕГРЮЛ |
| {{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}}, {{ОГРН_ПОДРЯДЧИКА}} | ИНН и ОГРН вашей организации | выписка ЕГРЮЛ |
| {{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}} | Юридический адрес вашей организации | выписка ЕГРЮЛ |
| {{КОНТАКТЫ_ПОДРЯДЧИКА}} | Телефон и адрес электронной почты для суда | ваши рабочие контакты |
| {{БАНКОВСКИЕ_РЕКВИЗИТЫ_ПОДРЯДЧИКА}} | Расчётный счёт, банк, БИК, корсчёт | справка банка |
| {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}} | Полное наименование должника — стороны договора, обязанной платить | договор и актуальная выписка ЕГРЮЛ |
| {{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}, {{ОГРН_ЗАКАЗЧИКА}} | ИНН и ОГРН должника | выписка ЕГРЮЛ; для иска они обязательны (ст. 125 АПК РФ) |
| {{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}} | Юридический адрес должника | свежая выписка ЕГРЮЛ, а не шапка договора: адрес мог смениться |
| {{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}, {{ФИО_ПОДПИСАНТА}} | Кто подписывает от вашей организации | устав, доверенность |
| {{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ}} | «действующего на основании Устава» либо реквизиты доверенности | устав, доверенность |

## Поля комплекта

| Поле | Что вписать | Откуда взять |
| --- | --- | --- |
| {{НОМЕР_ПИСЬМА}}, {{ДАТА_ПИСЬМА}} | Исходящий номер и дата сопроводительного письма | ваш журнал исходящей корреспонденции |
| {{НОМЕР_ДОГОВОРА}}, {{ДАТА_ДОГОВОРА}} | Реквизиты договора, по которому передаётся документация | сам договор |
| {{ОБЪЕКТ}} | Наименование объекта так, как оно записано в договоре, — не рабочее название стройки | договор, разрешение на строительство |
| {{УЧАСТОК_ЭТАП_ВИД_РАБОТ}} | За что именно комплект: участок, оси и отметки, этап или вид работ. Формулировка должна совпадать с той, которой участок назван в актах | договор, ведомость объёмов, ваши акты |
| {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_ПЕРЕДАЧЕ}} | Пункт договора о составе, форме и порядке передачи документации. Пункта нет — так и пишется: «договором порядок не установлен» | договор; если пункта нет — переписка о порядке передачи |
| {{СРОК_РАССМОТРЕНИЯ_ИЗ_ДОГОВОРА}} | Срок рассмотрения переданного комплекта — словами договора, а не числом из справочника. Договор молчит — пишется «срок договором не установлен» и предлагается разумный срок вашей формулировкой | договор; в файл число не записано намеренно |
| {{ПЕРЕЧЕНЬ_КС}} | Какие акты выполненных работ подтверждает этот комплект: номера и даты. Это то, ради чего документацию и передают | ваши подписанные и предъявленные акты |
| {{НОМЕР_ОПИСИ}}, {{ДАТА_ОПИСИ}} | Номер и дата описи передаваемого комплекта — файла «Опись передаваемого комплекта». Опись нумеруется отдельно от письма | лист «Опись» файла 62 |
| {{ЧИСЛО_ПОЗИЦИЙ_ОПИСИ}} | Сколько позиций в описи. Считается на листе «Опись» само | ячейка счётчика позиций файла 62 |
| {{ЧИСЛО_ЛИСТОВ}} | Общее число листов передаваемого комплекта. Считается на листе «Опись» само | ячейка счётчика листов файла 62 |
| {{ЧИСЛО_ЭКЗЕМПЛЯРОВ}} | В скольких экземплярах передан комплект | договор; если не установлено — ваше решение, записанное в описи |
| {{СПОСОБ_ПЕРЕДАЧИ}} | Как передан комплект: нарочно под подпись, почтой с описью вложения, через систему электронного документооборота с номером отправления | ваше решение, согласованное с порядком из договора |
| {{ФИО_ОТВЕТСТВЕННОГО}}, {{КОНТАКТ_ОТВЕТСТВЕННОГО}} | Кто с вашей стороны отвечает на вопросы по комплекту: имя, телефон, почта. Без контактного лица вопросы уходят не в разбор, а в паузу | ваше решение |
| {{НОМЕР_АКТА}}, {{ДАТА_АКТА}}, {{МЕСТО_СОСТАВЛЕНИЯ}} | Реквизиты акта приёма-передачи документации | заполняются в день передачи |
| {{ДОЛЖНОСТЬ_ПРЕДСТАВИТЕЛЯ_ЗАКАЗЧИКА}}, {{ФИО_ПРЕДСТАВИТЕЛЯ_ЗАКАЗЧИКА}} | Кто принимает комплект со стороны заказчика. Принимающий без полномочий превращает акт в бумагу без адресата | доверенность, приказ, пункт договора об уполномоченных лицах |
| {{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ_ЗАКАЗЧИКА}} | «действующего на основании Устава» либо реквизиты доверенности принимающего | устав, доверенность |
| {{ЗАМЕЧАНИЯ_ИЛИ_НЕТ}} | Замечания к комплекту в момент передачи: «замечаний нет» либо перечень. Пустое место в этом пункте — самая дорогая пустая строка акта | заполняется при передаче, обеими сторонами |

## Чего в этих полях нет

Ни одного срока, установленного нормой, и ни одной ссылки на форму с номером. Срок рассмотрения комплекта — поле, которое заполняется словами вашего договора; наименования форм проверяются в действующей редакции на дату передачи. Число, вписанное в форма один раз, устаревает молча — и подписывает его не тот, кто его вписал.