## Опись
Опись передаваемого комплекта исполнительной документации
Прочитайте до того, как заполнять. Это типовой рабочий документ, а не юридическая консультация. Он не обещает, что комплект примут с первого раза: часть замечаний приходит независимо от того, как он собран и передан. Что он делает — фиксирует состав передачи: что именно, в каком объёме и в скольких экземплярах ушло второй стороне. Тексты прошли вычитку юристом в типовой редакции. Нормативная сверка форм и порядка передачи не проводилась, и вычитка её не заменяет. Приоритет всегда у вашего договора: состав документации, форма и адресат передачи, срок рассмотрения определяются им, а обязательные требования к формам вы проверяете сами в действующей редакции на дату передачи. Сроков и норм числом в файле нет намеренно: они меняются, а скачанный файл не обновляется.
Опись № |  | от |  | Номер и дата описи переносятся в сопроводительное письмо и в акт приёма-передачи дословно.
Объект |  |  |  | Договор № и дата
Участок, этап или вид работ
Жёлтые ячейки заполняете вы, по одной строке на документ. Столбец «№» считается сама. Одна позиция — один документ: строка «акты скрытых работ, папка 2» описью не является, потому что по ней нельзя сказать, чего в папке не хватает.
№ | Вид документа | Наименование, участок, оси и отметки | Реквизиты документа | Подтверждает объём по акту | Листов | Экз. | Оригинал / копия | Примечание
Итого позиций |  |  | Итого листов |  | Экз. |  | Эти три числа переносятся в сопроводительное письмо и в акт приёма-передачи.
Позиций без листажа |  |  | Позиций без привязки к акту |  | Первое число — целевое значение ноль: позиция без листажа делает общий листаж письма неверным. Второе ноль быть не обязано: титульный лист и опись объёма не подтверждают. Остальные строки без акта — повод посмотреть, зачем позиция в комплекте.
Передал | должность, фамилия и инициалы, подпись, дата |  |  |  | Принял | должность, фамилия и инициалы, подпись, дата, основание полномочий
Подпись принимающего на описи — не приёмка документации и не согласие с её содержанием. Она подтверждает одно: что перечисленное здесь получено в этом составе и в этот день. Рассмотрение по существу закрывается актом приёма-передачи. Если принимающий подписывать отказывается — передача идёт способом, оставляющим след без его подписи: почтой с описью вложения либо через систему электронного документооборота.
Note on A10: сквозной, считается сам
Note on B10: справочник листа «Виды»
Note on C10: что именно за документ и к какому месту работ он относится. Формулировка участка должна совпадать с той, которой он назван в акте
Note on D10: номер и дата самого документа
Note on E10: номер и дата акта выполненных работ, объём которого подтверждается этой позицией. Ради этой столбцы опись и существует
Note on F10: число листов позиции; из суммы этой столбцы берётся общий листаж комплекта
Note on G10: сколько экземпляров этой позиции передано
Note on H10: что именно ушло второй стороне

## Как заполнять
Как заполнять опись
Порядок работы
1 | Заполните шапку: номер и дату описи, объект, договор, участок или этап. Участок называется теми же словами, что и в актах, — иначе принимающий не сойдётся с вами в том, о каком объёме речь.
2 | Внесите документы по одному в строку. Один документ — одна позиция; «папка актов» позицией не является.
3 | В столбце «Подтверждает объём по акту» назовите акт, объём которого закрывается этой позицией. Ради этой столбцы опись и существует: она превращает перечень бумаг в ответ на вопрос «чем подтверждён предъявленный объём».
4 | Заполните листаж по каждой позиции. Красная строка — позиция без листажа: пока такие есть, общий листаж в письме будет неверным.
5 | Проверьте итоги под таблицей и перенесите три числа — номер описи, число позиций и число листов — в сопроводительное письмо и в акт приёма-передачи. Расхождение между письмом и описью — готовое основание вернуть комплект, не открывая папку.
6 | Распечатайте опись в двух экземплярах, подпишите и передайте вместе с письмом и актом. Свой экземпляр с отметкой о получении храните: передал без следа — значит не передал.
Что эта опись не делает
— | Не заменяет реестр ведения документации. Реестр живёт у вас и показывает, что собрано и что мешает закрыть акт. Опись — моментальный снимок одной передачи.
— | Не сверяет предъявленные объёмы с подтверждающими документами. Это делается до передачи, по своему комплекту, и для этого есть отдельный материал.
— | Не разбирает замечания и не отвечает на них. Комплект вернули с замечаниями — это другой момент и другие документы.
— | Не обещает приёмку. Часть замечаний приходит независимо от того, как собран и передан комплект.
Про формы и наименования
Справочник видов на листе «Виды» типовой. Наименования форм периодически меняются, поэтому в файл они не зашиты: действующую редакцию обязательных требований к составу и формам вы проверяете сами на дату передачи, а состав комплекта по вашему объекту определяется договором и проектом.

## Виды
Виды документов
исполнительная схема
акт освидетельствования скрытых работ
акт освидетельствования ответственных конструкций
журнал работ
журнал входного контроля
документ о качестве материала (паспорт, сертификат)
протокол испытаний
геодезическая съёмка, разбивочная основа
документ об изменении проектного решения
реестр, опись, титульный лист
иное
Перечень типовой и служит только выпадающим списком. Состав исполнительной документации по вашему объекту определяется договором, проектом и действующими обязательными требованиями — сверьте на дату передачи. Что не легло в перечень, вносите как «иное» с пояснением в наименовании.

## Пример заполнения
Пример: как выглядят заполненные строки
Здесь показан формат ввода, а не ваш объект. Наименования, номера и даты вымышленные. Ничего отсюда не переносите ни в свою опись, ни в письмо.
№ | Вид документа | Наименование, участок, оси и отметки | Реквизиты документа | Подтверждает объём по акту | Листов | Экз. | Оригинал / копия | Примечание
1 | акт освидетельствования скрытых работ | армирование плиты перекрытия, отм. +3,300, оси 1–7, корпус 2 | № 12 от 14.04.2026 | акт № 4 от 30.04.2026 | 2 | 2 | оригинал
2 | исполнительная схема | колонны 1-го этажа, оси 1–7, корпус 2 | СХ-07 от 16.04.2026 | акт № 4 от 30.04.2026 | 1 | 2 | оригинал
3 | документ о качестве материала (паспорт, сертификат) | бетон B25, партия 218 | паспорт № 218 от 12.04.2026 | акт № 4 от 30.04.2026 | 1 | 2 | копия заверенная
4 | реестр, опись, титульный лист | титульный лист тома 3 | — |  | 1 | 2 | оригинал | объёма не подтверждает
Четвёртая строка в рабочем листе была бы жёлтой: она не привязана к акту — и это нормально, титульный лист объёма не подтверждает. Красной строка становится, когда не заполнен листаж: тогда итог под таблицей расходится с письмом.
Итог под таблицей при этих четырёх строках
Итого позиций: 4 · Итого листов: 5 · Экз.: 2
Ровно эти числа уходят в пункт 3 сопроводительного письма и в пункт 2 акта приёма-передачи.