## Реестр
Реестр исполнительной документации
Жёлтые столбцы заполняете вы, по одной строке на документ. Столбец «№» считается сама. Заполняйте по ходу работ: в споре эта первичка — то, без чего эксперт не отделит причину, а генподрядчик получает формальный отказ в приёмке.
Прочитайте до того, как заполнять
Состав исполнительной документации и порядок её передачи определяются договором и обязательными требованиями на дату заполнения. Уже произведённые удержания требуют отдельной проверки. Сроки и пороги сверяйте по применимым нормам.
№ | Вид документа | Наименование / участок | Привязка к работам | Статус | Дата подготовки | Дата передачи | Способ передачи | Дата подписания | Ссылка на скан | Блокирует закрытие | Примечание
Красная строка — документ блокирует закрытие КС-2 и ещё не передан. Жёлтая — передан, но не подписан дольше порога, заданного на листе «Сводка». Передача без описи, ЭДО или письма следа не оставляет — такая строка попадает в счётчик «документов без следа передачи».
Note on A6: сквозной, считается сам
Note on B6: справочник листа «Виды»
Note on C6: что именно и к какому объёму относится
Note on D6: позиция ведомости объёмов (T25) / КС-2. Для сводки по КС пишите номер КС здесь и на листе «Сводка» одинаково
Note on E6: в работе → подготовлен → передан → подписан; каждый переход с датой в соседних столбцах
Note on G6: след передачи обязателен: «передал без следа» = «не передал»
Note on H6: опись, ЭДО, письмо
Note on J6: папка/файл
Note on K6: да/нет: без этого документа КС-2 по участку не закрыть

## Сводка
Сводка: что мешает закрыть КС и где нет следа передачи
Считается по листу «Реестр». Жёлтые ячейки заполняете вы.
Готовность к закрытию
Впишите открытые КС — ровно так, как они записаны в столбце «Привязка к работам» реестра: сводка ищет точное совпадение. По каждому КС считается, сколько блокирующих документов не в статусе «подписан». Ноль — препятствий к закрытию по исполнилке нет.
Открытый КС (как в реестре) | Блокирующих не в статусе «подписан» | Вывод
Документов без следа передачи |  |  | Статус «передан» или «подписан», а дата или способ передачи не заполнены. Целевое значение — ноль (KPI чек-листа 06): «передал без следа» = «не передал».
Подсветка на листе «Реестр»
Порог, дней |  |  | Задаёте вы. «Передан, не подписан» дольше этого числа дней — строка жёлтая. Пока поле пусто, жёлтая подсветка не работает.
«Блокирует закрытие» и не передан — строка красная независимо от порога.

## Виды
Виды документов
исполнительная схема
акт скрытых работ
акт освидетельствования
паспорт/сертификат
журнал
протокол испытаний
иное
Перечень типовой. Состав исполнительной документации по вашему объекту определяется договором и действующими требованиями — сверьте на дату заполнения. Что не легло в перечень, вносите как «иное» с пояснением в наименовании.

## Пример заполнения
Пример: как выглядят заполненные строки
Здесь показан формат ввода, а не ваш объект. Наименования, номера и даты вымышленные. Ничего отсюда не переносите в свой файл и тем более в документы.
Лист «Реестр»
№ | Вид документа | Наименование / участок | Привязка к работам | Статус | Дата подготовки | Дата передачи | Способ передачи | Дата подписания | Ссылка на скан | Блокирует закрытие | Примечание
1 | акт скрытых работ | армирование плиты, отм. +3,300, корпус 2 | КС-2 № 4 | подписан | 14.04.2026 | 15.04.2026 | опись, письмо № 88 | 18.04.2026 | папка «Исполнилка»/АОСР-12.pdf | да
2 | исполнительная схема | колонны 1-го этажа, оси 1–7 | КС-2 № 4 | передан | 20.04.2026 | 22.04.2026 | ЭДО, № 517 |  | папка «Исполнилка»/СХ-07.pdf | да | подписание задерживается
3 | паспорт/сертификат | бетон B25, партия 218 | КС-2 № 5 | подготовлен | 05.05.2026 |  |  |  | папка «Паспорта» | да | передать с описью
Третья строка блокирует закрытие и ещё не передана — в рабочем листе она была бы красной. Вторая при заполненном пороге со временем станет жёлтой: передана, но не подписана.
Лист «Сводка», таблица готовности
КС-2 № 4 | 1 — исполнительная схема передана, но не подписана
Запись КС в сводке дословно совпадает с столбцом «Привязка к работам» — иначе сводка совпадения не найдёт.