# Чек-лист выпадающих затрат

Рабочий лист к алгоритму проверки сметы. Проходится по разделам, отмеченное переносится в «Реестр затрат по объекту». Отмечать нужно не «затрата есть», а «затрата есть, и отдельной строки в смете под неё нет».

Важно, прочитайте до использования Порядок проверки сметы и рабочие формы помогают выявить затраты, не учтённые в цене, до согласования условий с генподрядчиком. Комплект не составляет смету и не заменяет сметчика. Он проверяет уже составленную смету глазами того, кто по ней будет работать и получать деньги. Числовых величин здесь нет намеренно: проценты накладных расходов и сметной прибыли, размеры зимнего удорожания, номера расценок и индексы меняются, а скачанный файл не обновляется сам. Названо, где величину брать на дату проверки и что в ней проверить. Тексты вычитку юристом не проходили. Ссылок на номера статей и нормативов в файлах нет: проверка ведётся по вашему договору и вашей смете, а спор о праве — работа юриста по конкретным документам. Граница проходит по стадии. Договор не подписан, смета обсуждается — комплект работает. Работы уже идут, а затрат в смете нет — это спор о цене выполненного, и он ведётся другими комплектами: «Дополнительные работы: как получить оплату» и «Акты выполненных работ, КС-2 и КС-3».

## Как пользоваться

Один проход — одна смета. Для второй сметы по тому же объекту лист заполняется заново.

Пункт, по которому вы не знаете ответа, — это не «нет», а вопрос в запрос второй стороне.

Возражение «это в накладных» на этом этапе не принимается: сначала отметьте затрату, проверка покрытия — отдельный шаг алгоритма.

Пункты, к вашему виду работ не относящиеся, вычёркиваются целиком, чтобы не отвлекали при следующем проходе.

## 1. Площадка и временное

☐  Бытовка, раздевалка, помещение для приёма пищи: кто ставит, кто содержит, кто платит за размещение.

☐  Склад и место хранения материалов, в том числе закрываемое.

☐  Ограждение зоны работ, знаки, ограничение доступа.

☐  Освещение рабочих мест и подходов.

☐  Электроэнергия, вода, тепло на период работ: подключение, точка подключения, учёт и оплата потребления.

☐  Стоянка и разворот техники, места складирования на площадке.

☐  Охрана инструмента и материалов, пропускной режим, оформление пропусков на людей и транспорт.

☐  Демонтаж и вывоз всего временного после окончания работ.

## 2. Материалы, доставка и хранение

☐  Доставка материалов до объекта: чья зона и входит ли она в цену поставки.

☐  Разгрузка на объекте: механизмами или вручную, чьими силами.

☐  Перемещение по объекту и подъём на отметку: лифт, подъёмник, вручную; доступность механизмов генподрядчика и условия их предоставления.

☐  Хранение на объекте, в том числе требующее температурного режима.

☐  Естественная убыль, бой, порча при хранении и перемещении.

☐  Тара, поддоны, упаковка и её возврат либо утилизация.

☐  Входной контроль и приёмка материалов, отбор проб.

☐  Материалы заказчика: порядок передачи, ответственность за качество и за недостачу.

## 3. Люди

☐  Доставка работников к объекту и обратно, если объект вне города.

☐  Проживание и питание вахтового персонала.

☐  Вводный инструктаж, инструктажи на площадке, обучение по требованиям генподрядчика.

☐  Аттестации, допуски и удостоверения, которых требует именно этот объект.

☐  Медицинские осмотры и освидетельствования.

☐  Средства индивидуальной защиты, спецодежда с требованиями генподрядчика к внешнему виду.

☐  Простой людей по причинам, от вас не зависящим: чем фиксируется и как оплачивается.

## 4. Технология и стыки

☐  Подготовительные операции, без которых основная работа не выполняется.

☐  Вспомогательные и сопутствующие работы, не описанные отдельными позициями.

☐  Леса, подмости, средства подмащивания: монтаж, аренда, демонтаж.

☐  Работа в стеснённых условиях, на высоте, вблизи действующего производства.

☐  Примыкания и стыки со смежниками: кто выполняет и за чей счёт.

☐  Восстановление работ, повреждённых смежниками, и порядок фиксации виновника.

☐  Защита выполненного до сдачи объекта.

☐  Устранение отклонений основания, принятого от предыдущего подрядчика.

## 5. Сезон и режим работы

☐  Попадают ли работы в зимний период по фактическому графику.

☐  Отопление, обогрев, тепляки, прогрев материалов и конструкций.

☐  Снегоочистка зоны работ и подходов, борьба с наледью.

☐  Работы в ночные смены, в выходные и праздники по требованию графика генподрядчика.

☐  Ускорение работ по требованию второй стороны и порядок оплаты такого ускорения.

☐  Простой из-за погодных условий: чем фиксируется, влияет ли на срок.

## 6. Отходы и уборка

☐  Сбор строительного мусора в зоне работ.

☐  Вынос мусора до места накопления и подача в контейнер.

☐  Контейнер и его вывоз: чей и за чей счёт.

☐  Размещение отходов и подтверждающие документы на размещение.

☐  Отходы, обращение с которыми требует отдельного порядка.

☐  Ежедневная уборка зоны работ по регламенту площадки.

☐  Финальная уборка помещений перед предъявлением к приёмке.

## 7. Документы, контроль и приёмка

☐  Ведение и оформление исполнительной документации в объёме, который требует генподрядчик.

☐  Геодезические работы: разбивка, исполнительные съёмки.

☐  Лабораторные испытания, отбор проб, заключения.

☐  Освидетельствование скрытых работ: вызовы, ожидание комиссии, повторные вызовы.

☐  Копирование, печать, брошюровка, передача комплектов документации.

☐  Устранение замечаний, оформленных без вашего участия.

☐  Участие в приёмке и в комиссиях, время инженерно-технических работников.

## 8. Деньги и обеспечение

☐  Услуги генподряда: удерживаются ли и в каком порядке.

☐  Гарантийное удержание: размер, срок возврата, условие возврата.

☐  Обеспечение исполнения договора: сумма и способ.

☐  Банковская гарантия или иное обеспечение: стоимость его получения.

☐  Страхование строительно-монтажных рисков и ответственности.

☐  Отсрочка платежа: сколько времени деньги ваши и чего это стоит.

☐  Условие «оплата после оплаты заказчиком» и то, как долго вы финансируете работу собственными средствами.

## 9. Непредвиденное

☐  Есть ли в смете резерв на непредвиденные работы и затраты.

☐  Кто им распоряжается и каким документом раскрывается.

☐  Порядок действий при работах, необходимость которых выявилась в ходе исполнения: кого уведомлять, в какой срок, чем оформлять.

☐  Порядок приостановки работ, если продолжать нельзя.

## Итог прохода

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Отмечено пунктов «затраты нет в смете» |  |
| Из них с оценкой суммы |  |
| Сумма выпадающих затрат по реестру |  |
| Плановая прибыль по объекту |  |
| Доля прибыли, которую забирают выпадающие затраты |  |

Последняя строка — то, ради чего заполняется лист. Решение о подписании принимается по ней, а не по ощущению «вроде всё учтено».