# Памятка: накладные расходы и сметная прибыль

Что эти начисления покрывают по своему составу и чего в них нет. Памятка нужна ровно для одного разговора: вам говорят «это в накладных», и нужно понять, правда ли это.

Важно, прочитайте до использования Порядок проверки сметы и рабочие формы помогают выявить затраты, не учтённые в цене, до согласования условий с генподрядчиком. Комплект не составляет смету и не заменяет сметчика. Он проверяет уже составленную смету глазами того, кто по ней будет работать и получать деньги. Числовых величин здесь нет намеренно: проценты накладных расходов и сметной прибыли, размеры зимнего удорожания, номера расценок и индексы меняются, а скачанный файл не обновляется сам. Названо, где величину брать на дату проверки и что в ней проверить. Тексты вычитку юристом не проходили. Ссылок на номера статей и нормативов в файлах нет: проверка ведётся по вашему договору и вашей смете, а спор о праве — работа юриста по конкретным документам. Граница проходит по стадии. Договор не подписан, смета обсуждается — комплект работает. Работы уже идут, а затрат в смете нет — это спор о цене выполненного, и он ведётся другими комплектами: «Дополнительные работы: как получить оплату» и «Акты выполненных работ, КС-2 и КС-3».

## Почему в этой памятке нет процентов

Нормативы накладных расходов и сметной прибыли устанавливаются методическими документами и зависят от вида работ, применяемой сметно-нормативной базы и её редакции. Значения пересматриваются, а скачанный файл не обновляется сам: процент, названный здесь, через год превратился бы в ошибку с ценой в размер вашей прибыли.

Поэтому памятка отвечает на другой вопрос — не «сколько», а «что». Само значение вы берёте из методики в редакции, действующей на дату составления сметы, и из того, что записано в вашем договоре: {{СМЕТНО_НОРМАТИВНАЯ_БАЗА}}, {{ДАТА_УРОВНЯ_ЦЕН}}.

## Накладные расходы: что это по составу

Накладные расходы — это затраты, которые нужны для организации и обслуживания работ, но не относятся напрямую к конкретной технологической операции. По составу в них традиционно входят четыре группы:

административно-хозяйственные — содержание аппарата управления, связь, канцелярия, служебный транспорт управления;

обслуживание работников — подготовка и переподготовка кадров, охрана труда и техника безопасности, санитарно-бытовое обслуживание;

организация работ на площадке — содержание пожарной и сторожевой охраны, износ и ремонт малоценного инструмента и инвентаря, подготовка объекта к сдаче;

прочие — платежи по обязательным видам страхования, реклама, отдельные виды услуг.

Ключевое для проверки сметы: накладные расходы — это ваши затраты на ведение собственной деятельности, а не оплата материальных ресурсов и не оплата работ, которые кто-то физически выполняет на объекте.

## Сметная прибыль: что это по составу

Сметная прибыль — средства, предназначенные для покрытия затрат подрядчика на развитие производства, материальное стимулирование работников и уплату налогов, уплачиваемых из прибыли. Это не «ваш доход от объекта» в бытовом смысле и не резерв на неучтённые работы.

Отсюда практический вывод: закрывать сметной прибылью выпадающие затраты означает работать за ноль, а не с прибылью, — и это тот случай, когда объект выглядит выгодным ровно до закрытия первого месяца.

## Чего в этих начислениях нет

Перечень ниже — не норма, а рабочий ориентир для разговора. Каждая позиция проверяется по составу начисления, применённого именно в вашей смете.

| Затрата | Почему её обычно нет в начислении |
| --- | --- |
| Вывоз строительного мусора с объекта | Это отдельная работа с материальными затратами: контейнер, транспорт, размещение отходов. Обслуживанием собственной деятельности она не является. |
| Временные здания и сооружения | Затраты на них считаются отдельно от накладных расходов; в смете им отводится своя строка либо своё начисление. |
| Зимнее удорожание | Считается отдельно и зависит от периода производства работ и температурной зоны, а не от объёма основных затрат. |
| Доставка материалов до объекта | Относится к стоимости материальных ресурсов, а не к организации работ. |
| Подъём материалов на отметку и перемещение по объекту | Это технологическая операция с трудозатратами и механизмами; при отсутствии позиции в смете она выпадает целиком. |
| Услуги генподряда | Это удержание из вашей стоимости в пользу второй стороны, а не покрытие ваших затрат. |
| Страхование строительно-монтажных рисков объекта | Обязательные виды страхования и страхование конкретного объекта — разные вещи; второе обычно требует отдельной строки. |
| Испытания, геодезия, лабораторные заключения | Это работы и услуги по объекту, а не содержание вашего аппарата. |

## Что проверить в конкретной смете

☐  От какой базы начислены накладные расходы и сметная прибыль. База начисления названа в смете; если не названа — это первый вопрос.

☐  Какой норматив применён и соответствует ли он вашему виду работ. Норматив по другому виду работ — распространённое расхождение и объяснимая ошибка составителя, который считал смету по объекту целиком.

☐  Применены ли понижающие коэффициенты к начислениям, кем и на каком основании. Основание должно быть названо в смете или в задании, а не подразумеваться.

☐  Считались ли накладные расходы и сметная прибыль от объёма работ, который выполняете именно вы, или от объёма по объекту.

☐  Что говорит договор: он может устанавливать свой порядок определения этих величин, и тогда работает договор.

☐  Для каждой позиции реестра со статусом «покрыто накладными» — какой именно группой состава она покрыта. Ответ «просто накладными» проверку не проходит.

## Как это выглядит в разговоре

Пример условный, приведён как порядок аргументации, а не как утверждение о конкретном объекте или конкретной норме.

Вторая сторона: «Вывоз мусора у вас в накладных, отдельной строки не будет».

Ответ по составу: «Накладные расходы покрывают организацию и обслуживание собственной деятельности подрядчика. Вывоз мусора — материальная затрата по объекту: контейнер, транспорт, размещение отходов. Просим либо указать позицию сметы, которой эта затрата покрыта, либо включить её отдельной строкой, либо письменно подтвердить, что вывоз обеспечивается силами генподрядчика».

Смысл ответа не в том, чтобы выиграть спор на месте, а в том, чтобы получить один из трёх письменных ответов: любой из них снимает затрату с вашего риска.