# Памятка: вывоз мусора, транспортные затраты и непредвиденные

Три статьи, о которых в смете чаще всего не написано ничего, а на площадке они возникают у всех. Каждая проверяется одним вопросом: кто, за чей счёт и чем это подтверждается.

Важно, прочитайте до использования Порядок проверки сметы и рабочие формы помогают выявить затраты, не учтённые в цене, до согласования условий с генподрядчиком. Комплект не составляет смету и не заменяет сметчика. Он проверяет уже составленную смету глазами того, кто по ней будет работать и получать деньги. Числовых величин здесь нет намеренно: проценты накладных расходов и сметной прибыли, размеры зимнего удорожания, номера расценок и индексы меняются, а скачанный файл не обновляется сам. Названо, где величину брать на дату проверки и что в ней проверить. Тексты вычитку юристом не проходили. Ссылок на номера статей и нормативов в файлах нет: проверка ведётся по вашему договору и вашей смете, а спор о праве — работа юриста по конкретным документам. Граница проходит по стадии. Договор не подписан, смета обсуждается — комплект работает. Работы уже идут, а затрат в смете нет — это спор о цене выполненного, и он ведётся другими комплектами: «Дополнительные работы: как получить оплату» и «Акты выполненных работ, КС-2 и КС-3».

## 1. Вывоз строительного мусора

Затрата распадается на четыре разные операции, и в договоре они чаще всего распределены между сторонами по-разному:

| Операция | Что уточнить |
| --- | --- |
| Сбор мусора в зоне работ | Практически всегда ваша зона. Проверяется только объём: ежедневная уборка по регламенту площадки или уборка по завершении. |
| Вынос до места накопления | Расстояние и способ. Вынос вручную с верхних отметок — самостоятельная трудоёмкая операция, которой в смете обычно нет. |
| Контейнер и его вывоз | Чей контейнер, кто заказывает вывоз, кто оплачивает. Самая спорная из четырёх. |
| Размещение отходов | Кто оформляет документы на размещение и хранит подтверждения. Отходы, требующие особого обращения, выделяются отдельно. |

## Что проверить

☐  Есть ли в смете позиция на вывоз мусора и на какой объём она рассчитана.

☐  Как считается объём: от объёма работ, по факту вывезенного, по числу контейнеров.

☐  Что говорит договор о том, кто является образователем отходов при выполнении работ субподрядчиком.

☐  Что говорит регламент площадки: он может требовать ежедневной уборки, о которой в смете ничего нет.

☐  Чем подтверждается вывоз и кто хранит подтверждающие документы: они могут понадобиться при сдаче объекта.

☐  Что происходит с мусором смежников в вашей зоне работ и как фиксируется его происхождение.

Затрата, по которой договор молчит, записывается в реестр со статусом «в договоре не распределено» — и в запрос. На практике нераспределённый вывоз мусора оплачивает тот, кому первому мешает мусор, то есть вы.

## 2. Транспортные затраты

Транспорт в смете обычно есть, но не тот. Проверяются три разных перевозки:

| Перевозка | Что уточнить |
| --- | --- |
| До объекта | Входит ли доставка в цену материала по условиям поставки. Условие поставки называет точку, до которой платит поставщик; всё после неё — ваши затраты. |
| По объекту | Перемещение от места разгрузки до рабочей зоны, подъём на отметку. Доступны ли механизмы генподрядчика, в какие часы и на каких условиях. |
| С объекта | Вывоз тары, остатков, оборудования и временного. Обратный рейс почти никогда не считают. |

## Что проверить

☐  Названы ли в смете расстояние перевозки и способ доставки, от которых считалась стоимость.

☐  Совпадает ли расчётное расстояние с реальным до вашего объекта.

☐  Учтена ли разгрузка и чьими силами она выполняется.

☐  Есть ли на объекте механизм для подъёма и предоставляется ли он вам. Условия предоставления записаны в договоре или обещаны устно.

☐  Учтено ли перемещение по объекту как отдельная операция или считается, что материал появляется сразу на рабочем месте.

☐  Кто платит за простой транспорта при задержке разгрузки на площадке.

## 3. Резерв на непредвиденные работы и затраты

В смете может быть предусмотрен резерв на непредвиденные работы и затраты. Для субподрядчика он важен не размером, а двумя вопросами: у кого он находится и каким документом раскрывается.

☐  Есть ли резерв в проверяемой смете и в каком разделе.

☐  Кто им распоряжается: остаётся ли он у второй стороны или входит в вашу цену.

☐  Каким документом резерв раскрывается: по какому обращению, в какой срок, кто принимает решение.

☐  Что договор говорит о работах, необходимость которых выявилась в ходе исполнения: кого уведомлять, в какой срок и что делать до получения ответа.

☐  Есть ли в договоре порядок приостановки работ и её оплаты, если продолжать нельзя до решения второй стороны.

Резерв, о котором в договоре не сказано ничего, для субподрядчика не существует: он находится в распоряжении второй стороны и на ваши дополнительные затраты не расходуется автоматически.

## Итог памятки

По каждой из трёх статей должно остаться письменное распределение: либо позиция сметы, либо пункт договора, либо ответ на запрос. Устная договорённость на планёрке к таким документам не относится и в реестре указывается как «не подтверждено».