## Изъятия
Деньги и обязательства по объекту
Дата среза |  |  | 2026-10-23 | Пусто — не проверено. Ноль — проверено, отсутствует.
Показатель | Основание | Что проверить | Сумма, ₽ | Условия и документы | За чей счёт | Сверка и исключение повторов
Аванс — непогашенный остаток |  | Выдано минус зачтено и возвращено | 0 | По расчётам и документам сторон | — | Отдельное обязательство; не сумма изъятых денег
Гарантийное удержание |  | Фактический остаток удержания на дату | 0 | База, процент, событие и срок возврата | Подрядчик | Не повторять в денежном обеспечении
Вознаграждение банка |  | Фактически уплаченные комиссии | ошибка | С учётом подтверждённых возвратов | По договору | Номинал гарантии сюда не включать
Денежное покрытие в банке |  | Только фактически заблокированные деньги | 0 | Условия освобождения по соглашению с банком | По соглашению | Залог имущества и лимит гарантии не включать
Обеспечительный платёж |  | Переданные и не возвращённые деньги | 0 | Условия возврата по договору | По договору | Не повторять сумму удержания из строки 5
Генподрядные услуги |  | Оплачено или документально списано | 0 | Акты, расчёты, платежи и заявления | По договору | Без повторов и с учётом возвратов
Штрафы и иные списания |  | Фактически уменьшившие расчёты суммы | 0 | Основание, документ и позиция по спору | — | Не включать повторно суммы других строк
Выполнено, но не принято |  | Стоимость подтверждённых работ | 0 | Документы выполнения и сдачи, причины отказа | — | Может включать удержание; с ним не складывать
Удержано и заблокировано |  |  | 0 | Сумма строк 5, 7 и 8. Только непересекающиеся денежные остатки.
Фактические затраты |  |  | НЕ ПРОВЕРЕНО | Сумма строк 6 и 9. Не прибавляется к остаткам для оценки кассы.
Непогашенный аванс |  |  | 0 | Строка 4. Не показывает доступный остаток денег на счёте.
Выполнено, но не принято |  |  | 0 | Строка 11. Срок оплаты и наличие долга проверяются отдельно.
Штрафы и иные списания |  |  | 0 | Строка 10. Спорность и отсутствие повторов подтверждаются документами.
Общий кассовый разрыв здесь не рассчитывается. Для него нужны доступные деньги и календарь поступлений и выплат.
Суммы не складываются между показателями. Сверку оснований и исключение повторов фиксируйте в графе G.

## Как считать
Как заполнить реестр
Шаг | Действие | Правило
1 | Укажите дату среза в ячейке D2 первого листа. | Все остатки и накопленные затраты относятся к одной дате.
2 | Заполните сумму каждой строки. | Пусто означает «не проверено». После проверки введите число, в том числе 0 при отсутствии суммы. Отрицательные и нечисловые значения не дают корректного итога.
3 | Аванс укажите отдельным остатком. | Выданный аванс минус зачтённые и возвращённые суммы. Наличие обязательства не означает, что эти деньги недоступны на счёте.
4 | Удержание берите из сверенных расчётов. | База и процент определяются договором. Не умножайте процент автоматически на сумму чистого платежа. Учитывайте возвраты.
5 | В покрытие банка включайте только деньги. | Имущественный залог и номинал гарантии не являются заблокированными денежными средствами. Условия освобождения проверьте в банковском соглашении.
6 | Разделите расходы и возвратные остатки. | Комиссии банка и оплаченные либо списанные услуги — затраты. Удержание, денежное покрытие и обеспечительный платёж — отдельные остатки.
7 | Исключите повторение одной суммы. | Одно удержание нельзя одновременно внести как обеспечительный платёж. Укажите основания и сверку в графе G; автоматически выявить такие повторы по суммам невозможно.
8 | Непринятые работы и списания проверяйте отдельно. | Стоимость работ может уже включать удержание. Не прибавляйте её к сумме удержания. Не учитывайте один платёж повторно в строках расходов и списаний.
9 | Читайте каждый итог отдельно. | Здесь нет общего итога «денег не у вас», чистого долга или расчёта запаса ликвидности. Достоверность оснований подтверждается документами.
10 | Для финансирования составьте календарь. | Сопоставьте доступный остаток денег, ожидаемые поступления, сроки зачёта аванса и обязательные выплаты по датам.
11 | Пересчитывайте после новых событий. | Платёж, зачёт аванса, возврат покрытия и акт меняют разные показатели. Сохраните датированную копию и документы сверки.