# Проверочный лист условий аванса и обеспечения

# Зачем этот лист

Аванс — предварительная оплата будущих работ. Его получение не означает, что прибыль уже заработана. Порядок зачёта аванса уменьшает последующие платежи за работы; обязательство по неотработанной части и доступный остаток денег нужно проверять отдельно.

Сопоставьте размер аванса, порядок погашения, обеспечение и основания возврата. Файл 02 разделяет удержанные и заблокированные деньги, фактические затраты, остаток аванса и стоимость непринятых работ. Единой суммы «денег не у вас» для этих разных величин нет.

# Как им пользоваться

Проверьте проект договора и приложения до подписания. Выпишите точные условия с номерами пунктов, затем оцените их влияние на расчёты по объекту.

Откройте проект договора и приложения к нему целиком: условия аванса регулярно живут не в разделе о цене, а в разделе о порядке расчётов, в графике финансирования и в приложении об обеспечении.

Пройдите таблицу ниже сверху вниз и выпишите формулировки дословно, с номером пункта. Пересказ своими словами здесь вреден: смысл пункта решают именно слова.

Отметьте отсутствующие и противоречивые условия. Уточните их письменно: пробел в тексте не даёт второй стороне безусловного права установить любое правило.

Перенесите подтверждённые суммы на выбранную дату в файл 02. Сверяйте каждый вид отдельно и исключайте повторный учёт одного платежа.

Сравните найденные формулировки со списком в файле 03. Совпадения — это вопросы к второй стороне, а не приговор договору.

# Условие 1. Размер аванса

Проверьте сумму, базу процента, срок и условия выплаты. Размер аванса нужно сопоставлять с графиком его зачёта и затратами на обеспечение.

| Что выписать | Где обычно лежит | На что смотреть |
| --- | --- | --- |
| Размер: процент или твёрдая сумма | Раздел о цене договора, раздел о порядке расчётов | От чего считается процент — от всей цены договора, от этапа или от годового объёма. Это три разные суммы |
| Основание выплаты | Порядок расчётов, график финансирования | Выплачивается по факту подписания договора, по заявке, после предоставления обеспечения или после выхода на объект |
| Срок выплаты и от какого события он течёт | Порядок расчётов | Проверьте событие, срок, документ и зависимость выплаты от действий другой стороны. Неопределённое финансирование оставляет дату поступления денег неизвестной. |
| Что происходит, если аванс не выплачен | Права и обязанности сторон, порядок расчётов | Отсутствие отдельной фразы о приостановке не исключает защиту по закону. Проверьте встречность исполнения, препятствие работе, условия договора и порядок уведомления по статьям 328 и 719 ГК РФ. |

# Условие 2. Порядок погашения аванса

Порядок погашения определяет, какая часть стоимости принятых работ будет оплачена новым платежом, а какая покрыта ранее выданным авансом. Проверьте каждый платёж по графику: сам зачёт аванса не является второй выплатой тех же денег.

| Порядок | Как выглядит в тексте | Что делает с деньгами |
| --- | --- | --- |
| Пропорционально стоимости выполненного | «Аванс погашается пропорционально стоимости принятых работ» | Уменьшает каждый платёж на согласованную долю. Проверьте базу, округление и предел погашения остатком аванса. |
| Из первых платежей полностью | «Аванс удерживается из первых платежей до полного погашения» | Уменьшает первые платежи за работы. Сопоставьте их с уже полученным авансом и расходами по графику. |
| Из последнего платежа | «Аванс засчитывается при окончательном расчёте» | Уменьшает окончательный платёж на ранее выданную сумму. Отдельно проверьте, хватит ли поступлений к этому моменту. |
| Не определён вовсе | В договоре про погашение нет ни слова | Создаёт неопределённость расчётов. Попросите согласовать порядок; отсутствие пункта само по себе не означает право другой стороны определить его произвольно. |

# Условие 3. Обеспечение аванса

Разделяйте сумму гарантии, уплаченное вознаграждение банка и фактически заблокированное денежное покрытие. Номинал гарантии сам по себе не является расходом или изъятым остатком денег. Условия поручительства и обеспечительного платежа проверяются отдельно.

| Что выписать | Почему это важно |
| --- | --- |
| Вид обеспечения | У гарантии отдельно проверяются номинал, комиссия и покрытие; у поручительства — объём ответственности; у денежного обеспечения — сумма и условия возврата. |
| За чей счёт предоставляется | Сверьте договор подряда и соглашение с банком: какие комиссии и продления оплачивает каждая сторона. |
| Срок действия и от какого события он считается | Срок действия должен быть указан в независимой гарантии. Одной фразы «до полного исполнения» недостаточно для оценки срока и стоимости; проверьте документ банка и порядок продления. |
| Кто и за чей счёт продлевает | Установите основания продления, срок обращения в банк и распределение расходов при переносе работ. |
| Условие платежа по обеспечению | Безотзывность относится к отзыву и изменению гарантии. Для платежа проверяются условия гарантии, обстоятельства и документы требования; возможны основания отказа или приостановления по закону. |
| Событие возврата обеспечения | Выпишите событие, подтверждающий документ и срок возврата. Если нужен акт второй стороны, уточните порядок при задержке его подписания. |

# Условие 4. Возврат аванса и расторжение

При остановке или прекращении договора сверьте выданный аванс, зачтённые суммы и стоимость подтверждённых работ. Основание и срок возврата, состав неотработанной части и судьба обеспечения требуют отдельной проверки.

| Что выписать | На что смотреть |
| --- | --- |
| Основание требовать возврат | Требование по факту расторжения или требование в любой момент по усмотрению второй стороны. Это разные условия |
| Как определяется неотработанная часть | Ограничение расчёта только двусторонними актами создаёт риск спора о выполненном. Работы без подписи не обнуляются автоматически: нужны доказательства выполнения, сдачи и причин отказа. |
| Срок возврата | Считается от требования или от события. Короткий срок от требования не оставляет времени на расчёт и на возражения |
| Судьба обеспечения при споре | Сверьте требования по авансу с выплатами по обеспечению и последующими расчётами с банком. Уточните, как исключается повторное получение одной и той же суммы. |

# Пятое, чего в договоре может не быть

Проверьте, урегулированы ли следующие вопросы. Если условия нет, отметьте это и сопоставьте договор с применимыми нормами.

Порядок погашения аванса и способ отражения его зачёта в расчётах.

Событие и документ, по которым возвращается обеспечение.

Порядок уведомления при невыплате аванса и условия применения статей 328 и 719 ГК РФ.

Порядок продления обеспечения при сдвиге сроков не по вашей вине и за чей счёт.

Основания уменьшения платежа, порядок заявления зачёта встречных требований и документы для сверки расчёта.

# Что делать с заполненным листом

Перенесите суммы в файл 02 и проверьте отдельные показатели. Для оценки кассового разрыва дополнительно нужен календарь поступлений и выплат, доступные деньги и обязательные платежи.

Сверьте формулировки с файлом 03 и выпишите совпадения.

Задайте вопросы письмом из файла 04 — до подписи и одним письмом, а не по одному в неделю.

Ответ сохраните. Переписка до подписи — это документ, который объясняет, как стороны понимали условие, и он бывает нужен гораздо позже.

# Когда требуется разбор ситуации

Юрист нужен, когда вторая сторона предъявила требование о возврате аванса, когда предъявлено требование по банковской гарантии или поручительству, когда договор расторгается любой из сторон, когда вам предлагают подписать документ, меняющий природу долга (зачёт, уступку, отступное, новацию, соглашение о переводе долга), и когда идёт спор об объёме и стоимости выполненного.

# Нормативные ориентиры

ГК РФ статья 328 — Встречное исполнение

ГК РФ статья 719 — Неисполнение обязанностей заказчиком

ГК РФ статья 410 — Условия зачёта встречных требований

ГК РФ статья 368 — Условия независимой гарантии

ГК РФ статья 371 — Отзыв и изменение гарантии

ГК РФ статья 374 — Предъявление требования гаранту

ГК РФ статья 376 — Отказ и приостановление платежа гарантом

ГК РФ статья 753 — Сдача и приёмка строительных работ

Сопоставьте нормы с условиями своего договора и документами по объекту. Для строительных работ без подписи второй стороны отдельно проверьте порядок сдачи, причины отказа и доказательства направления акта.

Полный комплект по авансу и расчётам

На стороне подрядчика  |  Telegram

Вопросы по файлам: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Редакция 23.10.2026.