# Риски условий аванса и обеспечения

# Для чего нужна проверка

Ниже собраны условия, которые могут менять размер и сроки платежей по объекту. Их допустимость и последствия зависят от договора, обеспечения и обстоятельств. Проверьте механизм расчёта и задайте вопросы до подписания.

Вопросы из правой колонки можно включить в письмо из файла 04. Если требуется изменить условия, согласуйте новую редакцию договора или протокол разногласий.

# Как пользоваться

Сопоставьте смысл пунктов своего проекта с таблицами. Выпишите совпадения, номера пунктов и вопросы. Ответы сверяйте с окончательной редакцией договора.

# Погашение аванса

| Формулировка | Что делает с деньгами | Что спросить до подписи |
| --- | --- | --- |
| «Аванс удерживается из первых платежей до полного погашения» | Первые новые платежи уменьшаются до погашения аванса. Проверьте, покрывает ли ранее полученная сумма расходы до следующего поступления. | Возможно ли пропорциональное погашение — из каждого платежа в доле аванса в цене договора |
| «Порядок зачёта аванса определяется Генподрядчиком» | Порядок зависит от условий предоставленного полномочия. Уточните базу, пределы и момент применения, а не только название пункта. | Каким будет порядок и можно ли записать его в договор числом или долей |
| Про погашение в договоре не сказано ничего | Нет согласованного механизма расчёта; это создаёт риск разных трактовок, а не безусловное право другой стороны назначить любой вычет. | Как стороны понимают порядок погашения — и попросить зафиксировать ответ в договоре |
| «Аванс засчитывается при окончательном расчёте» | Окончательный платёж уменьшается на ранее выданный аванс. Зачёт сам по себе не требует повторно перечислить уже отработанную сумму. | Что произойдёт с зачётом, если окончательный расчёт задержится или работы будут остановлены |

# Возврат аванса

| Формулировка | Что делает с деньгами | Что спросить до подписи |
| --- | --- | --- |
| «Аванс подлежит возврату по требованию Генподрядчика» | Возврат не привязан к расторжению или к нарушению: требование может прийти в любой момент, в том числе когда деньги уже вложены в материалы | При наступлении каких обстоятельств возникает право требовать возврат |
| «Неотработанная часть определяется по подписанным актам» | Возникает риск исключения спорных работ из расчёта другой стороны. Отсутствие подписи само по себе не обнуляет стоимость; проверьте доказательства выполнения и сдачи. | Учитываются ли при расчёте акты, направленные и не подписанные, и работы, подтверждённые исполнительной документацией |
| «Возврат производится в течение указанного в требовании срока» | Срок назначает вторая сторона, и он может не оставить времени на расчёт и возражения | Можно ли записать в договор определённый срок возврата, одинаковый для обеих сторон |
| «Генподрядчик вправе удержать сумму аванса из любых причитающихся Субподрядчику сумм» | Отделите зачёт ранее выданного аванса от встречного требования о возврате и иных уменьшений оплаты. Статья 410 ГК РФ допускает зачёт заявлением одной стороны при соблюдении условий. | Каковы основания, состав сумм и документы уменьшения платежа; как направляются заявление и расчёт, если заявляется зачёт встречных требований |

# Обеспечение: гарантия, поручительство, платёж

| Формулировка | Что делает с деньгами | Что спросить до подписи |
| --- | --- | --- |
| «Обеспечение предоставляется Субподрядчиком за свой счёт» | Состав оплачиваемых комиссий и продлений нужно проверить в договоре и банковском соглашении; он не определяется одной этой фразой. | За чей счёт продлевается обеспечение, если срок работ сдвинут не по вине подрядчика |
| «Гарантия действует до полного исполнения обязательств» | Проверьте саму гарантию: в ней должен быть указан срок действия. Не считайте такую фразу подтверждением бессрочной действительной гарантии. | Какой срок указан в гарантии банка, как он определяется и на каких условиях продлевается |
| «Гарантия безотзывная, платёж по первому требованию» | Безотзывность не означает платёж по любому требованию. Проверьте документы, обстоятельства, срок предъявления и предусмотренные законом основания отказа или приостановления. | Требуется ли приложить к требованию расчёт и документы, подтверждающие основание |
| «Субподрядчик обязан восстановить обеспечение в случае уменьшения его размера» | Возможны дополнительные затраты на восстановление обеспечения. Их размер и условия зависят от договора, выплаты и соглашения с банком. | В какой срок и при каких условиях возникает обязанность восстановить обеспечение |
| «Возврат обеспечительного платежа производится после подписания акта об окончательной приёмке» | При задержке подписания акта возникает неопределённость даты возврата. Проверьте альтернативные подтверждения и порядок действий сторон. | Что происходит с обеспечением, если акт не подписан в названный срок и мотивированного отказа нет |
| «Аванс выплачивается после предоставления обеспечения» | Расходы на обеспечение вы несёте до того, как получили деньги. Само по себе условие обычное, но оно сдвигает кассу | В какой срок выплачивается аванс после предоставления обеспечения и что будет, если он не выплачен |

# Как сопоставить условия по объекту

В файле 02 раздельно учитываются остаток аванса, удержанные и заблокированные деньги, фактические затраты, списания и непринятые работы. Эти показатели нельзя складывать в общий кассовый разрыв.

Проверьте дату, основания и отсутствие повторов. Для решения о финансировании нужен календарь платежей с доступным остатком денег и предстоящими обязательными расходами.

# Когда требуется разбор ситуации

Юрист нужен, когда вторая сторона предъявила требование о возврате аванса, когда предъявлено требование по банковской гарантии или поручительству, когда договор расторгается любой из сторон, когда вам предлагают подписать документ, меняющий природу долга (зачёт, уступку, отступное, новацию, соглашение о переводе долга), и когда идёт спор об объёме и стоимости выполненного.

# Нормативные ориентиры

ГК РФ статья 410 — Условия зачёта встречных требований

ГК РФ статья 368 — Условия независимой гарантии

ГК РФ статья 371 — Отзыв и изменение гарантии

ГК РФ статья 374 — Предъявление требования гаранту

ГК РФ статья 376 — Отказ и приостановление платежа гарантом

ГК РФ статья 753 — Сдача и приёмка строительных работ

Сопоставьте нормы с условиями своего договора и документами по объекту. Для строительных работ без подписи второй стороны отдельно проверьте порядок сдачи, причины отказа и доказательства направления акта.

Полный комплект по авансу и расчётам

На стороне подрядчика  |  Telegram

Вопросы по файлам: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Редакция 23.10.2026.