# ПОРЯДОК ВНУТРЕННЕЙ ПРОВЕРКИ комплекта КС перед сдачей

# Этап 1. Проверка подрядчиком (исполнитель)

Исполнитель заполняет КС-2, КС-3, акты.

Исполнитель проверяет соответствие заполненных форм фактически выполненным работам.

Исполнитель собирает все приложения (акты, схемы, сертификаты).

Исполнитель заполняет реестр приложений (шаблон - в этом комплекте).

Исполнитель передает комплект руководителю объекта.

# Этап 2. Проверка руководителем объекта

Проверяет полноту комплекта по реестру.

Проверяет соответствие наименований договору.

Проверяет даты и номера на логические ошибки.

Проверяет подписи уполномоченных представителей и основания их полномочий. Необходимость печати сверяет по применимым требованиям и договору.

Если ошибки - возвращает на доработку с указанием замечаний.

Если ОК - подписывает и передает в бухгалтерию.

# Этап 3. Проверка бухгалтерией

Проверяет расчеты по КС-3.

Проверяет соответствие сумм смете.

Проверяет наличие всех первичных документов.

Оформляет внутреннюю визу, если она предусмотрена принятым порядком. Самостоятельного универсального требования подписи бухгалтера на КС-3 нет.

Передает на подписание руководителю организации.

# Этап 4. Подписание руководителем организации

КС-2 и КС-3 подписывают уполномоченные представители организации по принятой форме и подтверждённым полномочиям. Затем комплект направляют заказчику.

# Этап 5. Передача заказчику

Состав передачи фиксируется описью и сопроводительным письмом; акт передачи оформляют, если он предусмотрен договором или согласован сторонами.

Передайте комплект по договорному каналу. Сохраните состав и версию переданных документов, адресата, дату и доказательства доставки; одного подтверждения отправления недостаточно для всех ситуаций.

В журнале передачи делается запись: дата, получатель, количество документов.

# Сроки проверки

| Этап | Рекомендуемый внутренний срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель | 1 рабочий день | Прораб / мастер |
| Руководитель объекта | 1 рабочий день | Руководитель строительства |
| Бухгалтерия | 1 рабочий день | Главный бухгалтер |
| Руководитель организации | 1 рабочий день | Генеральный директор |
| ИТОГО | 4 рабочих дня |  |

# Переход к полному комплекту

Комплект «КС-2 без возврата: сдайте с первой попытки» включает: готовые акты передачи, журнал с автоматическим отслеживанием, алгоритм работы с возвратами, типовые ответы на замечания.

Стоимость: 17 900 ₽
Страница комплекта: https://nastoronepodryadchika.ru/products/p3-shablony-ks2-ks3.html

## Как применять внутренние сроки

Один рабочий день на этап и четыре дня в сумме — организационный ориентир этого порядка. Утвердите ответственных и реальные сроки внутри организации. Этот график не является сроком из закона и не продлевает срок сдачи документов по договору.

Проверяйте КС-2 и КС-3 за один и тот же период, состав работ, накопительные графы и НДС. КС-6а — журнал учёта выполненных работ; он не заменяет общий журнал работ. Состав приложений определяется работами, проектом, договором и применимыми требованиями.

402-ФЗ, ст. 9, ч. 2 и 4 — реквизиты, подписи и выбор формы

Контроль: до отправки сверьте опись и подписи, после отправки сохраните подтверждение доставки. При возврате запросите письменные замечания по конкретным позициям, устраните обоснованные ошибки и зафиксируйте повторную передачу.

Поддержка: nastoronepodryadchika@yandex.ru. В теме укажите FREE-vozvrat-ks и имя файла; в сообщении — пункт или ячейку, пример и ожидаемый результат. Приложите копию без конфиденциальных данных.