Условия аванса и потребность в финансировании

Результат

Лист «Сравнение» файла 02 показывает размер и продолжительность отрицательного накопленного остатка по двум сценариям. Сопоставьте потребность в финансировании со стоимостью обеспечения и графиком работ.

1. Размер и срок выплаты

Введите сумму и фактический месяц поступления на лист «Условия». При переносе выплаты на более поздний месяц проверьте покрытие закупки и мобилизации собственными средствами.

2. Погашение из стоимости выполненных работ

Сверьте процент, начальный этап и максимальное удержание из одного акта с договором. На листе «График КС» внесите ожидаемые объёмы и даты приёмки.

3. Обеспечение

Введите стоимость банковской гарантии, её срок и возможные дополнительные комиссии. Рост аванса может увеличить стоимость обеспечения; сравнивайте чистый денежный эффект.

4. Гарантийное удержание

При одновременном погашении аванса и гарантийном удержании проверьте доступный денежный поток каждого этапа. Зафиксируйте предел удержания и дату возврата.

Решение

Меняйте в сценарии Б одно условие за раз. Зафиксируйте рублёвую разницу, месяц пика и стоимость уступки. Внесите выбранную редакцию в файл 05 до подписания договора.