Порядок переговоров об авансе

Подготовка

1. Заполните сценарий А фактическим предложением заказчика: аванс, срок выплаты, график погашения, обеспечение, удержание.

2. Проверьте помесячную стоимость выполненных работ и график расходов. Зафиксируйте максимальную потребность в финансировании и месяц её возникновения.

3. В сценарии Б изменяйте по одному условию. По каждому варианту укажите изменение потребности в финансировании и стоимости обеспечения, а также обязательства, предлагаемые другой стороне.

Переговоры

4. Обсудите сначала проверяемые даты выплаты и погашения, затем предел удержания, стоимость обеспечения и размер аванса в порядке рублёвого эффекта.

5. После каждого предложения пересчитайте связанные условия: больший аванс меняет комиссию, позднее погашение увеличивает срок гарантии.

6. Зафиксируйте согласованные пункты письменно в файле 05. При отказе пересчитайте полный денежный план проекта и требуемое внешнее финансирование.

Контроль

Ответственный {{...}}, дата переговоров {{...}}, протокол версии {{...}}, подписи и дата согласования {{...}}.