## Условия
Калькулятор условий аванса
Заполните жёлтые ячейки в двух колонках. Синим — то, что вводите вы; чёрным — то, что считают формулы. Сценарий А — условия, которые вам предлагают. Сценарий Б — условия, которые вы просите. Разницу между ними покажет лист «Сравнение»: она и есть предмет переговоров.
Условие | Сценарий А | Сценарий Б | Что это и откуда взять
Сумма договора, руб. |  |  | Цена работ по вашему договору субподряда. С НДС или без — как угодно, важно одно: все поля этого листа в одной базе.
Размер аванса, % от суммы договора |  |  | Сколько процентов цены выплачивается авансом. Нулевой аванс — это тоже сценарий, и его полезно посчитать: он показывает цену вопроса целиком.
Месяц поступления аванса |  |  | Номер месяца от старта объекта, в котором деньги реально приходят на счёт, а не в котором подписан договор. Разница обычно и есть месяц-два своих денег.
Порядок погашения аванса |  |  | Выберите из списка одно из трёх значений. Список — внизу этого листа.
Доля выполнения, с которой начинается погашение, % |  |  | Только для порядка «с отсрочкой до доли выполнения». Для двух других порядков поле не используется.
Ставка обеспечения аванса, % годовых |  |  | Банковская гарантия или страхование возврата аванса. Ставку берите из предложения банка или страховщика на сегодня. Если обеспечение не требуется — 0.
Срок действия обеспечения, мес. |  |  | Из требования генподрядчика: обычно срок объекта плюс запас. Ставка годовая, поэтому длина срока прямо умножает стоимость.
Месяц оплаты обеспечения |  |  | Комиссия чаще всего платится вперёд, до выдачи аванса. Поставьте месяц, в котором вы её фактически платите.
Гарантийное удержание, % от каждой КС |  |  | Сколько генподрядчик удерживает из каждого акта. Удержание вычитается из той же КС, из которой гасится аванс: два изъятия из одного платежа складываются.
Месяц возврата гарантийного удержания |  |  | Из договора. Если возврат наступает за пределами горизонта расчёта — поставьте 0, и удержанные деньги останутся замороженными до конца расчёта.
Доля возвращаемого удержания, % |  |  | Если договор возвращает удержание частями, укажите долю той части, которая приходит в указанный месяц.
Срок объекта, мес. |  |  | Продолжительность работ по графику. Используется для проверки: объём в графике КС за пределами срока — признак ошибки ввода.
Отсрочка оплаты КС, мес. |  |  | Сколько месяцев проходит от подписания акта до денег на счёте. Это поле двигает кассу сильнее размера аванса — проверьте его в договоре, а не по памяти.
Себестоимость работ, % от суммы договора |  |  | Ваши прямые затраты на выполнение: материалы, люди, техника, без прибыли и накладных, если вы их не считаете здесь.
Опережение расходов, мес. |  |  | На сколько месяцев затраты идут впереди выполнения: закупка, завоз, мобилизация. Ради этого опережения аванс и берут.
Стартовые затраты до первой КС, руб. |  |  | Мобилизация, бытовки, залоги, первый завоз — то, что тратится до первого акта.
Считается по введённому
Сумма аванса, руб.
Стоимость обеспечения аванса, руб.
Код порядка погашения (1, 2 или 3)
Проверка условий
Справочник: допустимые значения порядка погашения
пропорционально из каждой КС | 1 |  | Погашение равными долями от каждой КС: удержали процент — и дальше по тому же проценту.
единовременно из последней КС | 2 |  | Весь аванс удерживается из последнего акта. До него касса выглядит лучше, в конце — резко хуже.
с отсрочкой до доли выполнения | 3 |  | Погашение не начинается, пока не выполнена указанная доля; дальше догоняет на оставшемся объёме.
Чего в этом файле нет намеренно
Ни одной ставки и ни одного срока законодательства числом. Ставка обеспечения, гарантийное удержание, отсрочка оплаты, сроки — всё вводится вами из вашего договора и предложения банка на дату расчёта. Зашитое число в скачанном файле опаснее его отсутствия: файл выглядит готовым и даёт неверную цифру, с которой вы пойдёте на переговоры.
Важно, прочитайте до использования
Это расчётный и переговорный инструмент, а не юридическая консультация и не гарантия того, что условия аванса удастся изменить. Генподрядчик вправе не согласиться ни на один пункт: файл даёт аргумент и цифру, а не рычаг. Расчёт рассчитан на типовую ситуацию: договор обсуждается либо уже подписан, спора о выполненных объёмах и качестве нет. Сюда не применять: возврат неотработанного аванса при расторжении, требование генподрядчика вернуть аванс, зачёт, дело о банкротстве генподрядчика, налоговые последствия аванса — НДС и момент признания дохода. Это не расчёт, а спор или учёт: там нужен юрист или бухгалтер, а не таблица.
Note on A8: Три порядка дают разный кассовый профиль при одном и том же размере аванса. Что именно меняется — в файле «Разбор четырёх условий».
Note on A17: Отсрочка оплаты КС — не то же самое, что срок рассмотрения акта. Считайте от подписания акта до поступления денег, как это происходит у вас фактически.

## График КС
График КС: сколько процентов объёма закрывается в каждом месяце
Заполните жёлтые колонки: доля объёма месяца в процентах от суммы договора. Сумма долей по сценарию должна быть 100. Если вы сравниваете только условия аванса, а не график, колонки А и Б заполняются одинаково.
Месяц | Доля объёма, % — сценарий А | Доля объёма, % — сценарий Б | Проверка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Итого
Горизонт расчёта — 36 месяцев. Если объект длиннее, укрупните шаг: считайте два месяца одной строкой. Если после расчёта на листе «Сравнение» строка «Начислено, но не поступило» больше нуля — деньги за последние акты приходят за горизонтом, и график стоит сдвинуть на несколько месяцев к началу.

## Профиль А
Кассовый профиль по объекту — сценарий А
Здесь не заполняется ничего: всё считается из листов «Условия» и «График КС». Читать слева направо: сколько выполнено, сколько из этого удержали, сколько дошло до счёта, сколько потрачено и что осталось накопленным итогом. Колонка «Накопленный остаток» — это и есть ваши деньги в объекте: минус в ней означает, что объект финансируется вами.
Месяц | Выполнено за месяц, руб. | Накопленный объём, руб. | Накопленная доля, % | Погашено аванса нарастающим, руб. | Погашение аванса за месяц, руб. | Гарантийное удержание за месяц, руб. | Начислено к оплате за месяц, руб. | Поступление аванса, руб. | Оплата КС с отсрочкой, руб. | Возврат гарантийного удержания, руб. | Расходы за месяц, руб. | Сальдо месяца, руб. | Накопленный остаток, руб. | Месяц в минусе | Проверка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Итого | [14 empty] | Итог колонки «Накопленный остаток» — это остаток последнего месяца, а не сумма колонки.

## Профиль Б
Кассовый профиль по объекту — сценарий Б
Здесь не заполняется ничего: всё считается из листов «Условия» и «График КС». Читать слева направо: сколько выполнено, сколько из этого удержали, сколько дошло до счёта, сколько потрачено и что осталось накопленным итогом. Колонка «Накопленный остаток» — это и есть ваши деньги в объекте: минус в ней означает, что объект финансируется вами.
Месяц | Выполнено за месяц, руб. | Накопленный объём, руб. | Накопленная доля, % | Погашено аванса нарастающим, руб. | Погашение аванса за месяц, руб. | Гарантийное удержание за месяц, руб. | Начислено к оплате за месяц, руб. | Поступление аванса, руб. | Оплата КС с отсрочкой, руб. | Возврат гарантийного удержания, руб. | Расходы за месяц, руб. | Сальдо месяца, руб. | Накопленный остаток, руб. | Месяц в минусе | Проверка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Итого | [14 empty] | Итог колонки «Накопленный остаток» — это остаток последнего месяца, а не сумма колонки.

## Сравнение
Сравнение двух сценариев: что меняет условие
Здесь не заполняется ничего. Главная строка — «Максимальная заморозка собственных денег»: столько ваших денег стоит в объекте в худший месяц. Разница между сценариями и есть цена условия, о котором идёт разговор.
Показатель | Сценарий А | Сценарий Б | Разница (Б минус А) | Как читать
Аванс получен, руб. |  |  |  | Сколько чужих денег зашло в объект.
Стоимость обеспечения аванса, руб. |  |  |  | Прямой вычет из маржи. Считается от суммы аванса, ставки и срока обеспечения.
Максимальная заморозка собственных денег, руб. |  |  |  | Худшая точка кассы. Столько денег нужно иметь или занять, чтобы объект не встал. Это и есть главная цифра файла.
Месяц максимальной заморозки |  |  | — | Когда наступает худшая точка. Если она приходится на пик работ — риск срыва сроков, а не только процентов по кредиту.
Первый месяц в минусе |  |  | — | С какого месяца объект финансируется вами.
Месяцев в минусе |  |  | — | Длина ямы. Стоимость денег считается от неё, а не от глубины.
Погашено аванса, руб. |  |  |  | К концу горизонта должно совпасть с полученным авансом. Если меньше — часть погашения приходится на месяцы за горизонтом расчёта.
Удержано гарантийным удержанием и не возвращено, руб. |  |  |  | Ваши деньги, оставшиеся у генподрядчика на конец расчёта.
Начислено, но не поступило до конца горизонта, руб. |  |  |  | Акты подписаны, деньги ещё идут. Если больше нуля — горизонт короче, чем объект плюс отсрочка оплаты.
Израсходовано на объекте, руб. |  |  |  | Себестоимость, стартовые затраты и стоимость обеспечения вместе.
Накопленный остаток на конец расчёта, руб. |  |  |  | Денежный результат объекта на конец горизонта. Не прибыль по учёту: часть денег может быть ещё в пути.
Что изменилось между сценариями
Чего эта таблица не считает
— Стоимость денег. Заморозка показана суммой и длиной, а не процентами по кредиту: ставку по своему кредиту или овердрафту вы знаете сами, и она меняется. Умножьте заморозку на свою ставку и на число месяцев в минусе — это и будет цена условия в рублях.
— Налоги. НДС с полученного аванса и момент признания дохода здесь не считаются вообще: это другой расчёт и другой специалист.
— Возврат неотработанного аванса при расторжении. Это спор о квалификации отношений и объёме выполненного, а не расчёт кассы. Ситуацию надо назвать и остановиться: дальше юрист по вашему делу.
— Вероятность согласия. Генподрядчик может не согласиться ни на один пункт. Файл даёт цифру для разговора, а не рычаг.

## Как читать
Как пользоваться калькулятором
Шаг 1 | На листе «Условия» заполните колонку «Сценарий А» — то, что вам предлагают сейчас. Всё из вашего договора или из проекта договора.
Шаг 2 | На листе «График КС» проставьте доли объёма по месяцам. Сумма долей должна быть 100. Колонку Б заполните так же, если сравниваете только условия аванса.
Шаг 3 | Скопируйте колонку А в колонку Б на листе «Условия» и измените в ней ровно одно условие: размер аванса, порядок погашения, ставку обеспечения или гарантийное удержание. По одному условию за раз — иначе непонятно, что именно дало разницу.
Шаг 4 | Откройте лист «Сравнение». Строка «Максимальная заморозка собственных денег» — цена этого условия для вас. Строка «Месяц максимальной заморозки» — когда вам понадобятся деньги.
Шаг 5 | Повторите для остальных условий. Получится список из четырёх цифр — это и есть повестка переговоров, отсортированная по деньгам.
Шаг 6 | Договорённость закрывается документом: до подписания — протоколом разногласий, после подписания — дополнительным соглашением. Оба есть в этом комплекте.
Цвета
Жёлтая ячейка | заполняете вы
Синий шрифт | введённое значение
Чёрный шрифт | считает формула, менять не нужно
Зелёный шрифт | ссылка на другой лист
Красный текст | проверка: если что-то написано, читайте и исправляйте
Почему файл открывается и в LibreOffice
В расчёте использованы только функции, которые вычисляют и Excel, и LibreOffice: IF, AND, OR, SUM, SUMIFS, MIN, MAX, COUNT, INDEX, MATCH, IFERROR, SUMPRODUCT, ROUND. Новых функций поиска здесь нет намеренно — в LibreOffice они дают ошибку вместо результата, и файл выглядел бы сломанным.
Проверьте себя перед переговорами
Посчитайте сценарий с нулевым авансом. Разница с вашим сценарием по строке «Максимальная заморозка» — это то, сколько аванс стоит для вас на самом деле. Если она меньше стоимости обеспечения, аванс под платную гарантию вам невыгоден, и об этом стоит знать до подписания, а не после.

## Пример заполнения
Пример: как выглядят заполненные условия
Здесь показан формат ввода, а не ваш расчёт. Цифры условные и взяты для наглядности. Ничего отсюда не переносите в рабочие листы: считайте по своему договору.
Лист «Условия» | Сценарий А | Сценарий Б
Сумма договора, руб. | 10 000 000,00 | 10 000 000,00
Размер аванса, % от суммы договора | 30,00 | 0,00
Месяц поступления аванса | 1 | 1
Порядок погашения аванса | пропорционально из каждой КС | —
Доля выполнения, с которой начинается погашение, % | — | —
Ставка обеспечения аванса, % годовых | из предложения банка | 0,00
Срок действия обеспечения, мес. | 12 | 0
Месяц оплаты обеспечения | 1 | 0
Гарантийное удержание, % от каждой КС | 5,00 | 5,00
Месяц возврата гарантийного удержания | 0 | 0
Доля возвращаемого удержания, % | 0,00 | 0,00
Срок объекта, мес. | 10 | 10
Отсрочка оплаты КС, мес. | 1 | 1
Себестоимость работ, % от суммы договора | 80,00 | 80,00
Опережение расходов, мес. | 1 | 1
Стартовые затраты до первой КС, руб. | 500 000,00 | 500 000,00
Лист «График КС»
Десять месяцев по 10% в каждом, колонки А и Б одинаковые: сравниваются условия аванса, а не график.
Что покажет лист «Сравнение» на таких условиях
Сценарий А получает аванс в первом месяце и гасит его равными долями из каждой КС; сценарий Б не получает ничего и живёт на своих с первого дня. Разница по строке «Максимальная заморозка собственных денег» — это цена аванса в вашу сторону; из неё надо вычесть стоимость обеспечения, если гарантия платная. Точные числа посчитает файл: здесь их нет намеренно, чтобы никто не переписал пример вместо своего расчёта.