# Письмо-предупреждение о непригодности (ст. 716 ГК РФ)

Предупреждение о непригодности материала, документации или указаний и приостановление работ. Шаблон и инструкция.

Важно, прочитайте до использования Это типовые шаблоны для досудебного ответа на претензии заказчика/генподрядчика, а не юридическая консультация и не гарантия того, что претензию снимут. Комплект помогает не согласиться письменно и в срок — пока молчание или акт сверки без оговорок не превратились в согласие. Тексты прошли вычитку юристом в типовой редакции. Вычитка типовой редакции не заменяет оценку вашей ситуации: ваш договор может распределять обязанности, риски и порядок фиксации иначе, и приоритет всегда у договора. Перед отправкой сверьте каждый пункт со своим договором. Сюда не применять: деньги уже удержаны или списаны — возврат удержанного это другой комплект и другая работа; в картотеке арбитражных дел есть дело о банкротстве стороны; спор уже передан в суд; в претензии есть ссылки на проверки государственных органов или признаки уголовного дела. В этих случаях типовой текст создаёт ложную уверенность — к юристу до отправки. Ставок, сроков и размеров пошлин числом в комплекте нет намеренно: они меняются, а скачанный файл не обновляется. Каждый срок вы берёте из своего договора, каждое число — из названного источника на дату составления документа.

## Зачем этот документ

Зафиксировать предупреждение о том, что предоставленный материал, документация или указание генподрядчика непригодны или грозят качеству результата, — и приостановить работы до решения. Это «выключатель» защиты: подрядчик, не предупредивший письменно и продолживший работу, утрачивает право ссылаться на непригодность материала, документации или указаний. Без этого письма переделка чужой ошибки ложится на субподрядчика — типичный случай: штукатурка по указанию «работать при минусе», переделанная за счёт исполнителя.

## Когда применяется

Немедленно при обнаружении, до продолжения работ:

- давальческий материал не проходит входной контроль (нет паспорта, несоответствие проекту, следы порчи, несезонность);

- в переданной документации обнаружена ошибка или противоречие;

- получено указание, исполнение которого грозит годности или прочности результата;

- обнаружены иные не зависящие от Подрядчика обстоятельства, грозящие результату.

## Примечания по заполнению

- Письмо работает только «до»: направленное после выполнения работ, оно ничего не включает.

- Если генподрядчик письменно настоял на продолжении — сохранить указание: оно переносит последствия на него; в ответе на претензию ссылаются на оба документа.

- Пара к письму — акт входного контроля: письмо без акта — слова, акт без письма — молчание.

## Отправка

Способом с подтверждением получения, копия — в журнал производства работ записью с датой.

# Текст предупреждения

Ниже — готовый текст. Заполните поля в двойных фигурных скобках, удалите пояснения в квадратных скобках и убедитесь поиском, что скобок «{{» в документе не осталось.

Кому: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ГЕНПОДРЯДЧИКА}}

От: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

о непригодности и приостановлении работ

№ {{НОМЕР}} от {{ДАТА}}

В ходе исполнения договора № {{НОМЕР_ДОГОВОРА}} обнаружено:

{{ОПИСАНИЕ_ОБСТОЯТЕЛЬСТВА — выбрать и конкретизировать:}}

— предоставленный Вами материал {{НАИМЕНОВАНИЕ_МАТЕРИАЛА, ПАРТИЯ, НАКЛАДНАЯ}} непригоден: {{В_ЧЁМ_НЕПРИГОДНОСТЬ, ЧЕМ_ПОДТВЕРЖДЕНО: акт входного контроля № , отсутствие паспорта, результат осмотра}};

— в переданной документации {{РЕКВИЗИТЫ}} обнаружено: {{ОШИБКА}};

— исполнение Вашего указания {{РЕКВИЗИТЫ_УКАЗАНИЯ}} повлечёт {{ПОСЛЕДСТВИЯ_ДЛЯ_ГОДНОСТИ_ИЛИ_ПРОЧНОСТИ}}.

Продолжение работ при указанных обстоятельствах грозит годности результата. На основании ст. 716 ГК РФ предупреждаем Вас об этом и приостанавливаем {{ОБЪЁМ: работы на участке … / использование материала …}} с {{ДАТА_ПРИОСТАНОВКИ}} до получения Ваших указаний.

Просим в срок {{СРОК_ОТВЕТА_ПО_ДОГОВОРУ}} направить: {{ЗАПРАШИВАЕМОЕ: замену материала / исправленную документацию / письменное подтверждение или отмену указания}}.

Обращаем внимание: период приостановки по настоящему предупреждению не относится к просрочке Подрядчика.

Приложения: {{АКТ_ВХОДНОГО_КОНТРОЛЯ, ФОТО, ИНОЕ}}.

{{ДОЛЖНОСТЬ}} {{ПОДПИСЬ}} {{ФИО}}