# Акт передачи фронта работ

Точка отсчёта сроков субподрядчика. Форма и порядок заполнения.

Проверка перед оформлением Сверьте реквизиты сторон, полномочия подписанта, условия договора и срок направления документа. По каждому требованию установите основание, обстоятельства, размер спорной суммы, расчёт и перечень подтверждений. Зафиксируйте содержание ответа и способ его доставки. При наличии судебного производства, банкротства стороны или предписаний контролирующих органов определите применимый порядок действий и состав необходимых материалов. Применимые сроки и расчётные величины определяйте по договору, фактическим данным и действующим нормам на дату составления документа.

## Назначение документа

Акт передачи фронта — точка отсчёта обязательств субподрядчика: с даты акта считаются сроки, а до неё просрочка — на стороне заказчика/генподрядчика (просрочка кредитора). Без акта нечем доказать ни неготовность фронта, ни состояние площадки до начала работ, ни границы зоны.

## Когда применяется

- При каждой передаче фронта (участка) работ по договору субподряда — до начала работ на этом фронте.

- В том числе когда фронт готов не полностью: неготовый фронт принимается только с записанными замечаниями и сроком их устранения (пункт 4 акта).

- При частичной передаче — отдельный акт на каждый фронт, а не «допись» в старый.

## Связанные документы и порядок применения

- Не отменяет договор. Если договором установлен свой порядок или своя форма передачи фронта, приоритет у договора — сверьте акт с ним до подписания.

- Не разграничивает зоны совместного доступа сам по себе: пункт 5 акта отсылает к соглашению о разграничении, оно оформляется отдельным документом.

- При возникшем споре используйте документ вместе с договором, подтверждениями выполнения работ и материалами для правовой оценки.

## Примечания по заполнению

- Пункт 4 — рабочая часть акта: неготовый фронт принимается только с записанными замечаниями и сроком, иначе просрочку кредитора не доказать.

- Пункт 2 без фотофиксации — декларация; фото с датой обязательны.

- Частичная передача — отдельный акт на каждый фронт, не «допись» в старый.

# Текст акта

Ниже — готовый текст. Заполните поля в двойных фигурных скобках, удалите пояснения в квадратных скобках и убедитесь поиском, что скобок «{{» в документе не осталось.

АКТ ПЕРЕДАЧИ ФРОНТА РАБОТ

№ {{НОМЕР_АКТА}} от {{ДАТА_АКТА}}

к договору субподряда № {{НОМЕР_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА_ДОГОВОРА}}

{{НАИМЕНОВАНИЕ_ГЕНПОДРЯДЧИКА}} (Генподрядчик) передаёт, а {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}} (Подрядчик) принимает фронт работ:

1. Состав фронта: {{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}}, объём по договору: {{ВИДЫ_И_ОБЪЁМЫ_РАБОТ}}.

2. Состояние на момент передачи: {{ОПИСАНИЕ_СОСТОЯНИЯ: готовность предшествующих работ, наличие доступа, освещение, временные сети}}. Фотофиксация: {{ЧИСЛО_ФОТО}} снимков, {{ГДЕ_ХРАНЯТСЯ}} (приложение).

3. Передано вместе с фронтом: {{ДОКУМЕНТАЦИЯ: рабочая документация (шифры, ревизии), разбивочная основа, ППР — по применимости}}.

4. Замечания Подрядчика к передаваемому фронту: {{ЗАМЕЧАНИЯ_ИЛИ_НЕТ}}. При наличии замечаний, препятствующих началу работ, — срок их устранения: {{СРОК}}; до устранения сроки Подрядчика не текут.

5. Зоны совместного доступа и ответственность за них — по соглашению о разграничении № {{НОМЕР_СОГЛАШЕНИЯ}}.

Подписи сторон, дата, приложения (фото, схема границ).