Кому: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ГЕНПОДРЯДЧИКА}}

От: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}

ВОЗРАЖЕНИЯ

на уведомление о зачёте (удержании) № {{НОМЕР_УВЕДОМЛЕНИЯ}}

от {{ДАТА_УВЕДОМЛЕНИЯ}} на сумму {{СУММА_УДЕРЖАНИЯ}}

С зачётом (удержанием) не согласны по следующим основаниям.

1. {{ЕСЛИ_ПРИМЕНИМО}} Обязанность, за нарушение которой начислена неустойка, договором не установлена / исполнена (подтверждение: {{ДОКУМЕНТ_РЕКВИЗИТЫ}}) — основание начисления отсутствует.

2. {{ЕСЛИ_ПРИМЕНИМО}} Расчёт не соответствует договору: {{ГДЕ_РАСХОЖДЕНИЕ: база / ставка / период / задвоение}}. Контррасчёт — приложение № {{НОМЕР}}.

3. {{ЕСЛИ_ПРИМЕНИМО}} Требование, предъявленное к зачёту, Подрядчиком не признаётся: между сторонами имеется спор о {{ПРЕДМЕТ_СПОРА}} (переписка: {{РЕКВИЗИТЫ}}). Настоящим спор фиксируется; основание и размер требования Подрядчик оспаривает.

4. {{ЕСЛИ_ПРИМЕНИМО}} Договор не содержит условия об удержании неустойки из стоимости работ; порядок заявления зачёта не соблюдён: {{В_ЧЁМ_НАРУШЕНИЕ}}.

5. Заявляем о явной несоразмерности начисленной неустойки последствиям нарушения (ст. 333 ГК РФ): {{КРАТКОЕ_ОБОСНОВАНИЕ}}.

Требуем выплатить удержанную сумму {{СУММА}} в срок {{СРОК_ПО_ДОГОВОРУ}}. Настоящим фиксируем несогласие с удержанием; подписание актов сверки и иных документов не означает признания удержанных сумм, о чём в них будет делаться оговорка.

Приложения: контррасчёт, {{ИНОЕ}}.

{{ДОЛЖНОСТЬ}} {{ПОДПИСЬ}} {{ФИО}}

# Возражение на зачёт / удержание неустойки

Письменное несогласие с удержанием неустойки из оплаты. Форма и порядок заполнения.

Проверка перед оформлением Сверьте реквизиты сторон, полномочия подписанта, условия договора и срок направления документа. По каждому требованию установите основание, обстоятельства, размер спорной суммы, расчёт и перечень подтверждений. Зафиксируйте содержание ответа и способ его доставки. При наличии судебного производства, банкротства стороны или предписаний контролирующих органов определите применимый порядок действий и состав необходимых материалов. Применимые сроки и расчётные величины определяйте по договору, фактическим данным и действующим нормам на дату составления документа.

## Назначение документа

Документально зафиксировать несогласие с заявленным зачётом или удержанием неустойки из оплаты. В ответе изложите договорные основания возражений, расчёт суммы и позицию по соразмерности неустойки с учётом ст. 333 ГК РФ.

## Когда применяется

- Заказчик/генподрядчик уведомил о зачёте или удерживает неустойку из текущей оплаты, и деньги ещё удерживаются — не взысканы и не списаны окончательно.

- Возражение направляется в срок, предусмотренный договором. Само отсутствие ответа не свидетельствует об автоматическом признании зачёта; своевременная фиксация позиции снижает риск спора о фактах и сроках.

## Связанные документы и порядок применения

- Если сумма уже удержана или списана, оформите требование о возврате с расчётом задолженности и подтверждающими документами.

- Возражение документально закрепляет позицию подрядчика по размеру и основанию неустойки для последующего рассмотрения спора.

- Определите правовую конструкцию спорного расчёта: зачёт, договорное удержание или сальдирование. С учётом этой квалификации выберите применимые основания возражений.

## Примечания по заполнению

- Направляйте возражение в установленный договором срок способом, позволяющим подтвердить дату и факт получения.

- Пункт 3 — переговорный довод, а не порок зачёта. Условия зачёта названы в статье 410 ГК РФ, и бесспорности требования среди них нет: сам по себе спор зачёту не мешает. Пункт работает тем, что фиксирует ваше несогласие на дату и показывает второй стороне, что удержание придётся защищать; правовые пороки зачёта — это пункты 1, 2 и 4.

- Пункты 1–4 включайте по применимости. Пункт 5 содержит заявление о несоразмерности неустойки; основания и расчёт соразмерности должны соответствовать обстоятельствам спора.

- Во всех последующих актах сверки — оговорка «за исключением спорной суммы {{СУММА}} по возражениям № …».

# Текст возражений

Ниже — готовый текст. Заполните поля в двойных фигурных скобках, оставьте из пунктов 1–4 только применимые (пометка {{ЕСЛИ_ПРИМЕНИМО}} удаляется), удалите пояснения в квадратных скобках и убедитесь поиском, что скобок «{{» в документе не осталось.