## Реестр затрат
№ | Раздел | Затрата | Учтено в смете | Позиция сметы № | Чья зона | Чем подтверждено | Оценка, ₽ | Статус | Комментарий
1 | 1. Площадка и временное | Бытовка, раздевалка, помещение для приёма пищи
2 | 1. Площадка и временное | Склад и место хранения материалов
3 | 1. Площадка и временное | Ограждение зоны работ, знаки, ограничение доступа
4 | 1. Площадка и временное | Освещение рабочих мест и подходов
5 | 1. Площадка и временное | Электроэнергия, вода, тепло на период работ
6 | 1. Площадка и временное | Охрана, пропускной режим, оформление пропусков
7 | 1. Площадка и временное | Демонтаж и вывоз временного после работ
8 | 2. Материалы и логистика | Доставка материалов до объекта
9 | 2. Материалы и логистика | Разгрузка на объекте
10 | 2. Материалы и логистика | Перемещение по объекту и подъём на отметку
11 | 2. Материалы и логистика | Хранение на объекте
12 | 2. Материалы и логистика | Бой, порча, естественная убыль
13 | 2. Материалы и логистика | Тара и упаковка, её возврат или утилизация
14 | 2. Материалы и логистика | Входной контроль и приёмка материалов
15 | 3. Люди | Доставка работников к объекту
16 | 3. Люди | Проживание и питание персонала
17 | 3. Люди | Инструктажи и обучение по требованиям площадки
18 | 3. Люди | Аттестации, допуски, удостоверения
19 | 3. Люди | Медицинские осмотры
20 | 3. Люди | Средства индивидуальной защиты и спецодежда
21 | 3. Люди | Простой по причинам, не зависящим от подрядчика
22 | 4. Технология и стыки | Подготовительные и вспомогательные операции
23 | 4. Технология и стыки | Леса и средства подмащивания
24 | 4. Технология и стыки | Работа в стеснённых условиях и на высоте
25 | 4. Технология и стыки | Примыкания и стыки со смежниками
26 | 4. Технология и стыки | Восстановление повреждённого смежниками
27 | 4. Технология и стыки | Защита выполненного до сдачи
28 | 5. Сезон и режим | Работы в зимний период
29 | 5. Сезон и режим | Обогрев, тепляки, прогрев материалов
30 | 5. Сезон и режим | Снегоочистка зоны работ и подходов
31 | 5. Сезон и режим | Ночные смены, выходные и праздники
32 | 5. Сезон и режим | Ускорение работ по требованию второй стороны
33 | 6. Отходы и уборка | Сбор мусора в зоне работ
34 | 6. Отходы и уборка | Вынос мусора до места накопления
35 | 6. Отходы и уборка | Контейнер и вывоз
36 | 6. Отходы и уборка | Размещение отходов и подтверждающие документы
37 | 6. Отходы и уборка | Ежедневная и финальная уборка
38 | 7. Документы и приёмка | Ведение исполнительной документации
39 | 7. Документы и приёмка | Геодезические работы
40 | 7. Документы и приёмка | Лабораторные испытания и заключения
41 | 7. Документы и приёмка | Освидетельствование скрытых работ, повторные вызовы
42 | 7. Документы и приёмка | Копирование, печать, передача комплектов
43 | 7. Документы и приёмка | Участие в комиссиях и приёмке
44 | 8. Деньги и обеспечение | Услуги генподряда
45 | 8. Деньги и обеспечение | Гарантийное удержание
46 | 8. Деньги и обеспечение | Обеспечение исполнения договора
47 | 8. Деньги и обеспечение | Стоимость банковской гарантии
48 | 8. Деньги и обеспечение | Страхование
49 | 8. Деньги и обеспечение | Отсрочка платежа: стоимость денег до оплаты
50 | 9. Непредвиденное | Резерв на непредвиденные работы
51 | 9. Непредвиденное | Работы, выявленные в ходе исполнения
ИТОГО выпадающих затрат:
Плановая прибыль по объекту:
Доля прибыли, которую забирают выпадающие затраты:

## Как заполнять
Графа | Что вписать
Учтено в смете | «да» — есть отдельная позиция сметы; «частично» — позиция есть, но покрывает не весь объём затраты; «нет» — отдельной позиции нет; «не знаю» — вопрос в запрос второй стороне. «Не знаю» — законный ответ на этом этапе, пустая клетка — нет.
Позиция сметы № | Номер строки сметы для значений «да» и «частично». Пусто для остальных.
Чья зона | «подрядчик», «генподрядчик», «заказчик» или «в договоре не распределено». Последнее — рабочий результат: именно эти строки идут в запрос первыми.
Чем подтверждено | Документ, из которого видно, чья это зона: пункт договора, регламент площадки, письмо, лист проекта. Ссылка на устную договорённость подтверждением не является.
Оценка, ₽ | Ваша оценка затраты на весь объём работ по договору. Точность на этом этапе не нужна — нужен порядок величины, чтобы увидеть общую сумму.
Статус | «покрыто, проверено» — снята после проверки накладных расходов; «в запросе» — включена в письмо второй стороне; «в протоколе разногласий»; «принято» — включена в смету; «снято» — отказались и вы согласились нести затрату.
ИТОГО и доля прибыли | Считаются формулами. Доля прибыли — то число, по которому принимается решение о подписании; заполните строку «Плановая прибыль по объекту», чтобы она посчиталась.
Порядок работы | Реестр заполняется до подписания договора и живёт до его подписания. После подписания он остаётся доказательством того, что вопрос был поставлен письменно и когда именно.