# Порядок передачи исполнительной документации

# Раздел А. Обычная передача

## Шаг 0. Проверить состав комплекта до передачи

Сверьте состав документации с договором, проектом и предъявленными актами выполненных работ. Устраните пропуски и расхождения до направления комплекта Заказчику.

- Инструмент: бесплатный проверочный лист комплекта и реестр сверки актов с документацией — материал «Исполнительная документация: проверка комплекта до передачи».

- Результат шага: состав комплекта сверён с договором, проектом, предъявленными актами и установленными требованиями.

## Шаг 1. Уточнить порядок передачи по договору

Установите по договору состав, адресата, форму, количество экземпляров, срок рассмотрения документации и связь передачи с оплатой. Если условия отсутствуют или требуют уточнения, до передачи направьте письменный запрос и сохраните ответ.

- Инструмент: письмо-запрос о порядке передачи и приёмки — в бесплатном материале.

- Результат шага: реквизиты пункта договора о передаче и срок рассмотрения внесены по тексту действующего договора.

## Шаг 2. Собрать опись

Файл «Опись передаваемого комплекта». Один документ — одна строка; колонка «Подтверждает объём по акту» заполняется по каждой позиции, которая закрывает предъявленный объём. Пока в описи есть позиции без листажа, общий листаж комплекта считается неверно.

- Результат шага: заполнены номер и дата описи, подсчитаны позиции и листы. Перенесите эти сведения в письмо и акт без расхождений.

## Шаг 3. Сопроводительное письмо

В файле 02 укажите состав передачи, связанные акты выполненных работ, срок рассмотрения и ответственное лицо. Направьте письмо адресату, установленному договором для официальной переписки.

- Включите просьбу принять позиции без замечаний независимо от рассмотрения остальных.

## Шаг 4. Подтвердить направление и получение

Используйте предусмотренный договором способ передачи. При отсутствии соответствующих условий согласуйте способ, позволяющий подтвердить состав, дату и адресата передачи:

- нарочно — второй экземпляр письма с отметкой о получении: должность, фамилия, подпись, дата;

- почтой — ценным письмом с описью вложения и уведомлением; сохраните квитанцию, опись, трек-номер и сведения о вручении либо обстоятельствах невручения;

- через систему электронного документооборота — сохраните исходные отправленные файлы и подписи, идентификаторы комплекта и адресата, подтверждения отправления и доставки с датой и временем. Один статус «отправлено» не подтверждает все обстоятельства доставки.

При передаче нарочно сохраните экземпляр письма с отметкой о получении и подписанную опись. Для любого канала сопоставьте подтверждение доставки с конкретным составом и версией комплекта. Отметка «не прочитано» не всегда означает отсутствие доставки: по ст. 165.1 ГК РФ учитываются также поступление сообщения адресату и зависящие от него причины невручения или неознакомления. Проверьте договорные условия о сообщениях; получение ИД не равнозначно её одобрению по существу.

## Шаг 5. Акт приёма-передачи

Оформите файл 04 в день передачи. Акт фиксирует факт и состав передачи; рассмотрение документации по существу проводится в установленном порядке. До подписания проверьте полномочия принимающего и укажите их основание.

- Результат шага: подписанный акт с датой передачи. Начало и продолжительность срока рассмотрения определите по договору.

## Шаг 6. Контролировать срок рассмотрения

Зафиксируйте контрольную дату по условиям договора и доказательствам передачи. При отсутствии ответа в установленный срок направьте письменное напоминание со ссылкой на номер и дату акта.

## Развилки шага 6

- Акт передачи подписан, замечания на момент передачи не заявлены. Сохраните комплект доказательств передачи и контролируйте договорный срок рассмотрения.

- При получении замечаний сопоставьте их с позициями описи, подготовьте письменный ответ и график устранения подтверждённых недостатков. Зафиксируйте повторную передачу исправленных документов.

- При частичной приёмке перечислите принятые позиции в акте. По оставшимся позициям зафиксируйте замечания и дальнейшие действия отдельно.

- При отсутствии ответа после истечения договорного срока направьте письменное напоминание со ссылкой на акт и пункт договора, зафиксируйте вручение и дальнейшие действия.

Если предъявлены штраф, зачёт, удержание или претензия, зафиксируйте основание и сумму требования и подготовьте самостоятельную мотивированную позицию по соответствующему вопросу.

# Раздел Б. Передача не состоялась

## Комплект отказываются принимать

При отказе принять документацию зафиксируйте дату, адресата и обстоятельства отказа. Направьте комплект согласованным способом, позволяющим установить состав и версию, и сохраните документы об отправлении и доставке либо причинах невручения. Отдельно проверьте значение этих обстоятельств по договору и ст. 165.1 ГК РФ.

## Принимающий отказывается подписать акт

Зафиксируйте отказ в своём экземпляре письма и в переписке. Направьте комплект способом, позволяющим подтвердить состав, дату и адресата передачи. Сохраните документы об отправлении и получении.

## Принимает человек без полномочий

До подписания проверьте должность, расшифровку подписи и полномочия принимающего. При неподтверждённых полномочиях используйте способ передачи с самостоятельным подтверждением доставки.

## Комплект вернули целиком, без разбора по позициям

Письменно запросите перечень замечаний по позициям описи с указанием требуемых исправлений. Зафиксируйте дату запроса, получение ответа и порядок повторной передачи.

# Что хранить после передачи

- Свой экземпляр письма с отметкой о получении; для почты — квитанцию, опись и подтверждение вручения либо сведения о невручении; для ЭДО — отправленные файлы, подписи и технологические подтверждения отправления и доставки с идентификаторами. Сохраните номер и версию описи, по которым можно восстановить состав передачи.

- Свой экземпляр описи с подписью принявшего.

- Свой экземпляр акта приёма-передачи.

- Переписку о согласовании порядка, состава и сроков передачи.

Храните подтверждения передачи вместе с актами и расчётными документами соответствующего объекта или этапа.

# Контрольная линия передачи

| Точка | Событие | Чем закрывается |
| --- | --- | --- |
| До передачи | состав комплекта проверен, порядок передачи установлен | проверочный лист, письмо о порядке |
| День сборки | состав зафиксирован | опись |
| День передачи | состав и дата передачи подтверждены | письмо и подтверждение получения |
| День передачи | факт и состав подтверждены второй стороной | акт приёма-передачи |
| + срок рассмотрения | срок истёк | напоминание письмом |
| Далее | замечания либо приёмка | письменные замечания, ответ либо подтверждение приёмки |

Срок рассмотрения указывайте по договору. Установите контрольную дату ответа и подтвердите документально дату передачи.

## Проверка формы документации

Перед направлением сверяйте наименования и состав исполнительной документации с проектом, договором и актуальными обязательными требованиями.

Нормативное основание и проверочный пример

Основание для проверки доставки сообщений — ст. 165.1 ГК РФ с учётом условий договора. Практический пример: письмо № 18 и опись № 7, редакция 2, переданы одним комплектом ЭДО. Сохраните файлы этой редакции, подписи, ID сообщения и квитанции отправления/доставки. При исправлении одной позиции сохраняются обе редакции и подтверждение повторной передачи; прежнюю доказательственную цепочку не удаляйте.

ГК РФ, ст. 165.1, пп. 1–2 — доставка, причины невручения и договорные условия

Помощь по комплекту

Вопрос по заполнению или ошибка: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Укажите T2, редакцию 22.10.2026, имя файла и пункт. Для Excel — лист и ячейку. Пример направляйте без персональных и конфиденциальных данных.

Написать вопрос по T2