## Реестр затрат
№ | Раздел | Затрата | Учтено в смете | Позиция сметы № | Ответственная сторона | Чем подтверждено | Не покрыто, ₽ | Статус | Комментарий | Проверка покрытия
1 | 1. Площадка и временное | Бытовка, раздевалка, помещение для приёма пищи | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
2 | 1. Площадка и временное | Склад и место хранения материалов | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
3 | 1. Площадка и временное | Ограждение зоны работ, знаки, ограничение доступа | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
4 | 1. Площадка и временное | Освещение рабочих мест и подходов | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
5 | 1. Площадка и временное | Электроэнергия, вода, тепло на период работ | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
6 | 1. Площадка и временное | Охрана, пропускной режим, оформление пропусков | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
7 | 1. Площадка и временное | Демонтаж и вывоз временного после работ | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
8 | 2. Материалы и логистика | Доставка материалов до объекта | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
9 | 2. Материалы и логистика | Разгрузка на объекте | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
10 | 2. Материалы и логистика | Перемещение по объекту и подъём на отметку | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
11 | 2. Материалы и логистика | Хранение на объекте | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
12 | 2. Материалы и логистика | Бой, порча, естественная убыль | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
13 | 2. Материалы и логистика | Тара и упаковка, её возврат или утилизация | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
14 | 2. Материалы и логистика | Входной контроль и приёмка материалов | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
15 | 3. Персонал | Доставка работников к объекту | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
16 | 3. Персонал | Проживание и питание персонала | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
17 | 3. Персонал | Инструктажи и обучение по требованиям площадки | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
18 | 3. Персонал | Аттестации, допуски, удостоверения | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
19 | 3. Персонал | Медицинские осмотры | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
20 | 3. Персонал | Средства индивидуальной защиты и спецодежда | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
21 | 3. Персонал | Простой по причинам, не зависящим от подрядчика | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
22 | 4. Подготовительные работы и смежные участки | Подготовительные и вспомогательные операции | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
23 | 4. Подготовительные работы и смежные участки | Леса и средства подмащивания | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
24 | 4. Подготовительные работы и смежные участки | Работа в стеснённых условиях и на высоте | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
25 | 4. Подготовительные работы и смежные участки | Примыкания и стыки со смежниками | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
26 | 4. Подготовительные работы и смежные участки | Восстановление повреждённого смежниками | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
27 | 4. Подготовительные работы и смежные участки | Защита выполненного до сдачи | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
28 | 5. Сезон и режим | Работы в зимний период | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
29 | 5. Сезон и режим | Обогрев, тепляки, прогрев материалов | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
30 | 5. Сезон и режим | Снегоочистка зоны работ и подходов | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
31 | 5. Сезон и режим | Ночные смены, выходные и праздники | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
32 | 5. Сезон и режим | Ускорение работ по требованию второй стороны | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
33 | 6. Отходы и уборка | Сбор мусора в зоне работ | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
34 | 6. Отходы и уборка | Вынос мусора до места накопления | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
35 | 6. Отходы и уборка | Контейнер и вывоз | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
36 | 6. Отходы и уборка | Размещение отходов и подтверждающие документы | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
37 | 6. Отходы и уборка | Ежедневная и финальная уборка | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
38 | 7. Документы и приёмка | Ведение исполнительной документации | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
39 | 7. Документы и приёмка | Геодезические работы | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
40 | 7. Документы и приёмка | Лабораторные испытания и заключения | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
41 | 7. Документы и приёмка | Освидетельствование скрытых работ, повторные вызовы | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
42 | 7. Документы и приёмка | Копирование, печать, передача комплектов | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
43 | 7. Документы и приёмка | Участие в комиссиях и приёмке | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
44 | 8. Финансирование и обеспечение | Услуги генподряда | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
45 | 8. Финансирование и обеспечение | Гарантийное удержание | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
46 | 8. Финансирование и обеспечение | Обеспечение исполнения договора | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
47 | 8. Финансирование и обеспечение | Стоимость банковской гарантии | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
48 | 8. Финансирование и обеспечение | Страхование | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
49 | 8. Финансирование и обеспечение | Отсрочка платежа: стоимость финансирования | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
50 | 9. Непредвиденные работы и затраты | Резерв на непредвиденные работы | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
51 | 9. Непредвиденные работы и затраты | Работы, выявленные в ходе исполнения | [7 empty] | НЕ ПРОВЕРЕНО: покрытие или статус
Проверка заполнена; решение о цене принимает руководитель
|  | Предварительно не покрыто ценой: |  |  |  |  | 0
Плановая прибыль по объекту:
Непокрытая сумма / плановая прибыль:

## Как заполнять
Графа | Порядок заполнения | Статусы реестра
Учтено в смете | Укажите «да», «частично», «нет», «уточнить» или «не применяется». Проверяйте покрытие расценкой, ресурсом и начислениями. Все 51 строки требуют отметки. | проверить
Позиция сметы № | Номер позиции или раздела расчёта, которым расход покрыт полностью либо частично. При отсутствии покрытия оставьте пустым. | в запросе
Ответственная сторона | Укажите подрядчика, генподрядчика, заказчика либо «не распределено»; сошлитесь на договор, проект или письменное решение. | в протоколе разногласий
Чем подтверждено | Реквизиты документа и пункта о распределении расхода или его покрытии. Для «покрыто, проверено» и «принято» документ обязателен. | покрыто, проверено
Непокрытая часть, ₽ | Введите только оценку непокрытой части расхода на весь объём работ. Ноль означает проверенное отсутствие остатка. Пустая клетка — оценка отсутствует. | принято
Статус | «Покрыто, проверено» допустимо только при полном покрытии «да», позиции сметы, документе и нулевом остатке. Непокрытый остаток учитывается даже при ошибочно закрытом статусе. «Принято» означает отдельное документированное решение о распределении расхода. | не применяется
ИТОГО и доля прибыли | H54 суммирует непокрытую часть с учётом статуса. H55 — плановая прибыль компании по объекту до этих расходов. H56 показывает долю прибыли при положительном H55. Проверяйте сообщение над итогом и незаполненные оценки. | риск принят
Порядок работы | Для новой затраты используйте подходящую строку с расшифровкой в комментарии и без повторного счёта. Формулы охватывают строки 2–52. Строки ниже итогов в расчёт не входят. До подписания подтвердите полноту проверки и согласуйте остаток риска.