# Проверка КС-2 и КС-3 перед сдачей

## 1. Договор, объект и отчётный период

Объект: _____________________  Договор: _____________________

Период: _____________________  Проверил / дата: _____________________

Результат: «Да», «Замечание» или «Н/П» с основанием. Замечания перенесите в №04.

| № | Проверяемое условие | Результат / № замечания |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Номер и дата договора совпадают в КС-2, КС-3 и сопроводительных документах. |  |
| 1.2 | Стороны указаны по договору; застройщик, заказчик и генподрядчик не подменяют друг друга. |  |
| 1.3 | Объект и участок работ однозначно сопоставлены с договором и проектной документацией; расхождение названий объяснено. |  |
| 1.4 | Применяемые формы, состав приложений, канал передачи и порядок рассмотрения установлены договором или согласованы сторонами. |  |
| 1.5 | Период выполнения работ имеет действительные даты; начало не позже окончания, период согласован с КС-3. |  |
| 1.6 | Включённые работы действительно выполнены; основания объёмов — замеры, журнал КС-6а при его применении и иные принятые записи. |  |
| 1.7 | Срок выполнения сопоставлен с договором. При просрочке причина и позиция подрядчика оформлены, фактические даты не исправлены задним числом. |  |
| 1.8 | Смета, спецификации и изменения имеют номер, дату, согласованную редакцию и связь с предъявленными работами. |  |
| 1.9 | Изменённые объёмы и дополнительные работы выделены; основания согласования приложены, спорные суммы не смешаны с бесспорными. |  |
| 1.10 | Номера КС-2 уникальны в принятом учёте; пропуск или аннулирование объяснены, повторно предъявленные объёмы исключены. |  |

# Проверка КС-2 и КС-3

## 2. КС-2: объём, стоимость и полномочия

Объект: _____________________  Договор: _____________________

Период: _____________________  Проверил / дата: _____________________

Результат: «Да», «Замечание» или «Н/П» с основанием. Замечания перенесите в №04.

| № | Проверяемое условие | Результат / № замечания |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Наименование и единица измерения каждой работы соответствуют согласованным документам и фактическому результату. |  |
| 2.2 | Количество подтверждено первичными замерами; перевод единиц измерения проверен, в том числе измерителей на 10/100 единиц. |  |
| 2.3 | Цена, расценка, коэффициенты и индексы применены по согласованному договорному порядку. |  |
| 2.4 | Стоимость строк и разделов пересчитана; учтён согласованный порядок округления, арифметические расхождения устранены. |  |
| 2.5 | Ранее принятые объёмы отделены от текущего периода; накопительный объём не превышает согласованный без объяснения и основания. |  |
| 2.6 | Материалы заказчика и подрядчика разграничены; исключено повторное включение их стоимости вопреки условиям договора. |  |
| 2.7 | Расшифровки ресурсов приложены, когда они требуются договором; их не обозначают как форму КС-4. |  |
| 2.8 | Приложения связаны с позициями и участками КС-2; АОСР не обозначаются как КС-11. |  |
| 2.9 | Подписи принадлежат уполномоченным представителям сторон; основание полномочий проверено. Внутренние визы учитываются отдельно. |  |
| 2.10 | Дата составления, должности, расшифровки подписей, исправления и печать при её необходимости оформлены по применимым требованиям. |  |

Исторический источник унифицированного образца и указаний КС-2 — постановление Госкомстата № 100 от 11.11.1999. Применимость формы определяйте по учетной политике, договору и специальным нормам.

# Проверка КС-2 и КС-3

## 3. КС-3: период, накопительные суммы и НДС

Объект: _____________________  Договор: _____________________

Период: _____________________  Проверил / дата: _____________________

Результат: «Да», «Замечание» или «Н/П» с основанием. Замечания перенесите в №04.

| № | Проверяемое условие | Результат / № замечания |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | КС-3 сформирована на основании относящихся к ней КС-2 и иных документально обоснованных работ и затрат. |  |
| 3.2 | В сверке перечислены все относящиеся КС-2; один акт не сопоставляется с общей суммой нескольких актов без расшифровки. |  |
| 3.3 | Показатель за отчётный период сверяется с работами и затратами именно этого периода. |  |
| 3.4 | Показатель с начала выполнения работ сверяется с предыдущим накопительным итогом и текущим периодом. |  |
| 3.5 | Показатель с начала года проверяется отдельно; при переходе года он не подменяет итог с начала работ. |  |
| 3.6 | Дополнительные затраты включены по договорному основанию и подтверждающим документам, а не как необъяснённая разница. |  |
| 3.7 | Итог без НДС, НДС и итог с НДС сверены раздельно; суммы с налогом не сравниваются с суммами без налога. |  |
| 3.8 | Ставка и режим НДС применены к соответствующим операциям; при разных ставках сохранена расшифровка, универсальная ставка не подставлена. |  |
| 3.9 | Округление строк и итогов сопоставлено с согласованным порядком. Остаточная разница объяснена, а не скрыта ручной подгонкой. |  |
| 3.10 | Стоимость работ по КС-3 отделена от остатка к оплате: аванс, удержания и предыдущие платежи учтены в отдельной сверке расчётов. |  |

Исторический источник унифицированного образца и указаний КС-3 — постановление Госкомстата № 100 от 11.11.1999. Применимость формы определяйте по учетной политике, договору и специальным нормам.

# Проверка КС-2 и КС-3

## 4. Приложения, замечания и передача

Объект: _____________________  Договор: _____________________

Период: _____________________  Проверил / дата: _____________________

Результат: «Да», «Замечание» или «Н/П» с основанием. Замечания перенесите в №04.

| № | Проверяемое условие | Результат / № замечания |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Перечень обязательных приложений утверждён/согласован для объекта и договора; он перенесён в реестр №02. |  |
| 4.2 | Для каждого требуемого приложения заполнены вид, номер, действительная дата, листы, статус проверки; пустые поля не дают «ГОТОВО». |  |
| 4.3 | АОСР оформлены на применимые скрытые работы по проекту и установленному перечню; не на каждую строку КС-2 автоматически. |  |
| 4.4 | В АОСР указаны место, работы, проектные основания, материалы, подтверждающие документы, даты и разрешённые последующие работы. |  |
| 4.5 | Участники и подписи АОСР определены по применимости; проектировщик — при его привлечении в предусмотренном порядке. |  |
| 4.6 | Исполнительные схемы содержат проверяемые привязки, отметки, фактические параметры и связь с действующей проектной/рабочей документацией. |  |
| 4.7 | Документы на материалы связаны с маркой и партией; проверены их область действия, реквизиты и применимые условия действительности. |  |
| 4.8 | Все замечания внесены в №04: указаны ответственный, срок, результат повторной проверки и решение по комплекту. |  |
| 4.9 | Состав передачи и доказательство вручения записаны в №06; отмечены получатель, дата и реквизиты подтверждения. |  |
| 4.10 | Возвраты и ответы заказчика отражены в №06 и письме №05; после исправления зафиксирована новая передача и сохранены рабочие доказательства. |  |

Основание: приказ Минстроя № 344/пр от 16.05.2023, ред. приказа № 369/пр от 23.06.2025; официальное изменение: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202507220009 (дата доступа: 15.10.2026); приложения № 1 и № 2.