## Взаиморасчёты
Реестр взаиморасчётов
Одна строка — одна операция. Начисления вводите положительными суммами, оплаты и зачёты — тоже положительными: знак ставит тип операции. Каждая операция, влияющая на долг, относится к конкретному акту: идентификатор акта в колонке F должен совпадать со строкой листа «Долг по актам». Система не распределяет платежи между актами сама — очередность зачёта определяется назначением платежа и договором, и правовой вывод за вас никто не делает. Спорные операции — «Удержание», «Зачёт встречного требования», «Неустойка заявлена», «Допработы без соглашения (спорно)» — общий долг не уменьшают: их сумма показывается отдельно как спорная часть, у каждой обязателен акт. В расчёт процентов и претензию идёт только бесспорная часть. Строк 500; записи ниже таблицы блокируют итог, а не отбрасываются. Полученный аванс вносится один раз — «Зачётом аванса по договору»; сам авансовый платёж «Оплатой» не вносится. Если сумма «Оплаты» равна зачёту аванса, строка просит сверку: подтвердите в колонке K, что это отдельный платёж.
№ | Дата | Тип операции | Документ (№, дата) | Сумма, руб. | Акт (идентификатор, как в «Долг по актам») | Влияние на общий долг | Спорная сумма (границы B2, B5) | Проверка строки | Общий долг нарастающим итогом | Сверка с авансом (только если строка просит) | Начислено по актам | 0
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Оплачено | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Зачтён аванс | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Корректировки | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Спорные операции (удержание, зачёт встречного требования, неустойка, допработы без соглашения) | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Операций ниже таблицы (не учтены) | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | ОБЩИЙ ДОЛГ ПО ДАННЫМ СУБПОДРЯДЧИКА, руб. | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | СПОРНАЯ ЧАСТЬ, руб. (в том числе оспаривается Заказчиком) | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | БЕССПОРНАЯ ЧАСТЬ, руб. (общий долг − спорная часть; по актам — лист «Долг по актам») | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Граница | нет
10 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Операций без типа или суммы | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Строк с ошибкой в колонке «Проверка строки» | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Общий долг — ТЕКУЩИЙ остаток: из него уже вычтены все оплаты, в том числе поступившие после начала просрочки. В расчёт процентов (файл 08) его переносить нельзя — там нужен бесспорный долг на первый день просрочки по каждому акту. Спорная часть в расчёт процентов и претензию не идёт: её оценка — у специалиста. Числа по актам берите на листе «Долг по актам», для заказчика — лист «Акт сверки».
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
60 | [5 empty] | 0 | 0
61 | [5 empty] | 0 | 0
62 | [5 empty] | 0 | 0
63 | [5 empty] | 0 | 0
64 | [5 empty] | 0 | 0
65 | [5 empty] | 0 | 0
66 | [5 empty] | 0 | 0
67 | [5 empty] | 0 | 0
68 | [5 empty] | 0 | 0
69 | [5 empty] | 0 | 0
70 | [5 empty] | 0 | 0
71 | [5 empty] | 0 | 0
72 | [5 empty] | 0 | 0
73 | [5 empty] | 0 | 0
74 | [5 empty] | 0 | 0
75 | [5 empty] | 0 | 0
76 | [5 empty] | 0 | 0
77 | [5 empty] | 0 | 0
78 | [5 empty] | 0 | 0
79 | [5 empty] | 0 | 0
80 | [5 empty] | 0 | 0
81 | [5 empty] | 0 | 0
82 | [5 empty] | 0 | 0
83 | [5 empty] | 0 | 0
84 | [5 empty] | 0 | 0
85 | [5 empty] | 0 | 0
86 | [5 empty] | 0 | 0
87 | [5 empty] | 0 | 0
88 | [5 empty] | 0 | 0
89 | [5 empty] | 0 | 0
90 | [5 empty] | 0 | 0
91 | [5 empty] | 0 | 0
92 | [5 empty] | 0 | 0
93 | [5 empty] | 0 | 0
94 | [5 empty] | 0 | 0
95 | [5 empty] | 0 | 0
96 | [5 empty] | 0 | 0
97 | [5 empty] | 0 | 0
98 | [5 empty] | 0 | 0
99 | [5 empty] | 0 | 0
100 | [5 empty] | 0 | 0
101 | [5 empty] | 0 | 0
102 | [5 empty] | 0 | 0
103 | [5 empty] | 0 | 0
104 | [5 empty] | 0 | 0
105 | [5 empty] | 0 | 0
106 | [5 empty] | 0 | 0
107 | [5 empty] | 0 | 0
108 | [5 empty] | 0 | 0
109 | [5 empty] | 0 | 0
110 | [5 empty] | 0 | 0
111 | [5 empty] | 0 | 0
112 | [5 empty] | 0 | 0
113 | [5 empty] | 0 | 0
114 | [5 empty] | 0 | 0
115 | [5 empty] | 0 | 0
116 | [5 empty] | 0 | 0
117 | [5 empty] | 0 | 0
118 | [5 empty] | 0 | 0
119 | [5 empty] | 0 | 0
120 | [5 empty] | 0 | 0
121 | [5 empty] | 0 | 0
122 | [5 empty] | 0 | 0
123 | [5 empty] | 0 | 0
124 | [5 empty] | 0 | 0
125 | [5 empty] | 0 | 0
126 | [5 empty] | 0 | 0
127 | [5 empty] | 0 | 0
128 | [5 empty] | 0 | 0
129 | [5 empty] | 0 | 0
130 | [5 empty] | 0 | 0
131 | [5 empty] | 0 | 0
132 | [5 empty] | 0 | 0
133 | [5 empty] | 0 | 0
134 | [5 empty] | 0 | 0
135 | [5 empty] | 0 | 0
136 | [5 empty] | 0 | 0
137 | [5 empty] | 0 | 0
138 | [5 empty] | 0 | 0
139 | [5 empty] | 0 | 0
140 | [5 empty] | 0 | 0
141 | [5 empty] | 0 | 0
142 | [5 empty] | 0 | 0
143 | [5 empty] | 0 | 0
144 | [5 empty] | 0 | 0
145 | [5 empty] | 0 | 0
146 | [5 empty] | 0 | 0
147 | [5 empty] | 0 | 0
148 | [5 empty] | 0 | 0
149 | [5 empty] | 0 | 0
150 | [5 empty] | 0 | 0
151 | [5 empty] | 0 | 0
152 | [5 empty] | 0 | 0
153 | [5 empty] | 0 | 0
154 | [5 empty] | 0 | 0
155 | [5 empty] | 0 | 0
156 | [5 empty] | 0 | 0
157 | [5 empty] | 0 | 0
158 | [5 empty] | 0 | 0
159 | [5 empty] | 0 | 0
160 | [5 empty] | 0 | 0
161 | [5 empty] | 0 | 0
162 | [5 empty] | 0 | 0
163 | [5 empty] | 0 | 0
164 | [5 empty] | 0 | 0
165 | [5 empty] | 0 | 0
166 | [5 empty] | 0 | 0
167 | [5 empty] | 0 | 0
168 | [5 empty] | 0 | 0
169 | [5 empty] | 0 | 0
170 | [5 empty] | 0 | 0
171 | [5 empty] | 0 | 0
172 | [5 empty] | 0 | 0
173 | [5 empty] | 0 | 0
174 | [5 empty] | 0 | 0
175 | [5 empty] | 0 | 0
176 | [5 empty] | 0 | 0
177 | [5 empty] | 0 | 0
178 | [5 empty] | 0 | 0
179 | [5 empty] | 0 | 0
180 | [5 empty] | 0 | 0
181 | [5 empty] | 0 | 0
182 | [5 empty] | 0 | 0
183 | [5 empty] | 0 | 0
184 | [5 empty] | 0 | 0
185 | [5 empty] | 0 | 0
186 | [5 empty] | 0 | 0
187 | [5 empty] | 0 | 0
188 | [5 empty] | 0 | 0
189 | [5 empty] | 0 | 0
190 | [5 empty] | 0 | 0
191 | [5 empty] | 0 | 0
192 | [5 empty] | 0 | 0
193 | [5 empty] | 0 | 0
194 | [5 empty] | 0 | 0
195 | [5 empty] | 0 | 0
196 | [5 empty] | 0 | 0
197 | [5 empty] | 0 | 0
198 | [5 empty] | 0 | 0
199 | [5 empty] | 0 | 0
200 | [5 empty] | 0 | 0
201 | [5 empty] | 0 | 0
202 | [5 empty] | 0 | 0
203 | [5 empty] | 0 | 0
204 | [5 empty] | 0 | 0
205 | [5 empty] | 0 | 0
206 | [5 empty] | 0 | 0
207 | [5 empty] | 0 | 0
208 | [5 empty] | 0 | 0
209 | [5 empty] | 0 | 0
210 | [5 empty] | 0 | 0
211 | [5 empty] | 0 | 0
212 | [5 empty] | 0 | 0
213 | [5 empty] | 0 | 0
214 | [5 empty] | 0 | 0
215 | [5 empty] | 0 | 0
216 | [5 empty] | 0 | 0
217 | [5 empty] | 0 | 0
218 | [5 empty] | 0 | 0
219 | [5 empty] | 0 | 0
220 | [5 empty] | 0 | 0
221 | [5 empty] | 0 | 0
222 | [5 empty] | 0 | 0
223 | [5 empty] | 0 | 0
224 | [5 empty] | 0 | 0
225 | [5 empty] | 0 | 0
226 | [5 empty] | 0 | 0
227 | [5 empty] | 0 | 0
228 | [5 empty] | 0 | 0
229 | [5 empty] | 0 | 0
230 | [5 empty] | 0 | 0
231 | [5 empty] | 0 | 0
232 | [5 empty] | 0 | 0
233 | [5 empty] | 0 | 0
234 | [5 empty] | 0 | 0
235 | [5 empty] | 0 | 0
236 | [5 empty] | 0 | 0
237 | [5 empty] | 0 | 0
238 | [5 empty] | 0 | 0
239 | [5 empty] | 0 | 0
240 | [5 empty] | 0 | 0
241 | [5 empty] | 0 | 0
242 | [5 empty] | 0 | 0
243 | [5 empty] | 0 | 0
244 | [5 empty] | 0 | 0
245 | [5 empty] | 0 | 0
246 | [5 empty] | 0 | 0
247 | [5 empty] | 0 | 0
248 | [5 empty] | 0 | 0
249 | [5 empty] | 0 | 0
250 | [5 empty] | 0 | 0
251 | [5 empty] | 0 | 0
252 | [5 empty] | 0 | 0
253 | [5 empty] | 0 | 0
254 | [5 empty] | 0 | 0
255 | [5 empty] | 0 | 0
256 | [5 empty] | 0 | 0
257 | [5 empty] | 0 | 0
258 | [5 empty] | 0 | 0
259 | [5 empty] | 0 | 0
260 | [5 empty] | 0 | 0
261 | [5 empty] | 0 | 0
262 | [5 empty] | 0 | 0
263 | [5 empty] | 0 | 0
264 | [5 empty] | 0 | 0
265 | [5 empty] | 0 | 0
266 | [5 empty] | 0 | 0
267 | [5 empty] | 0 | 0
268 | [5 empty] | 0 | 0
269 | [5 empty] | 0 | 0
270 | [5 empty] | 0 | 0
271 | [5 empty] | 0 | 0
272 | [5 empty] | 0 | 0
273 | [5 empty] | 0 | 0
274 | [5 empty] | 0 | 0
275 | [5 empty] | 0 | 0
276 | [5 empty] | 0 | 0
277 | [5 empty] | 0 | 0
278 | [5 empty] | 0 | 0
279 | [5 empty] | 0 | 0
280 | [5 empty] | 0 | 0
281 | [5 empty] | 0 | 0
282 | [5 empty] | 0 | 0
283 | [5 empty] | 0 | 0
284 | [5 empty] | 0 | 0
285 | [5 empty] | 0 | 0
286 | [5 empty] | 0 | 0
287 | [5 empty] | 0 | 0
288 | [5 empty] | 0 | 0
289 | [5 empty] | 0 | 0
290 | [5 empty] | 0 | 0
291 | [5 empty] | 0 | 0
292 | [5 empty] | 0 | 0
293 | [5 empty] | 0 | 0
294 | [5 empty] | 0 | 0
295 | [5 empty] | 0 | 0
296 | [5 empty] | 0 | 0
297 | [5 empty] | 0 | 0
298 | [5 empty] | 0 | 0
299 | [5 empty] | 0 | 0
300 | [5 empty] | 0 | 0
301 | [5 empty] | 0 | 0
302 | [5 empty] | 0 | 0
303 | [5 empty] | 0 | 0
304 | [5 empty] | 0 | 0
305 | [5 empty] | 0 | 0
306 | [5 empty] | 0 | 0
307 | [5 empty] | 0 | 0
308 | [5 empty] | 0 | 0
309 | [5 empty] | 0 | 0
310 | [5 empty] | 0 | 0
311 | [5 empty] | 0 | 0
312 | [5 empty] | 0 | 0
313 | [5 empty] | 0 | 0
314 | [5 empty] | 0 | 0
315 | [5 empty] | 0 | 0
316 | [5 empty] | 0 | 0
317 | [5 empty] | 0 | 0
318 | [5 empty] | 0 | 0
319 | [5 empty] | 0 | 0
320 | [5 empty] | 0 | 0
321 | [5 empty] | 0 | 0
322 | [5 empty] | 0 | 0
323 | [5 empty] | 0 | 0
324 | [5 empty] | 0 | 0
325 | [5 empty] | 0 | 0
326 | [5 empty] | 0 | 0
327 | [5 empty] | 0 | 0
328 | [5 empty] | 0 | 0
329 | [5 empty] | 0 | 0
330 | [5 empty] | 0 | 0
331 | [5 empty] | 0 | 0
332 | [5 empty] | 0 | 0
333 | [5 empty] | 0 | 0
334 | [5 empty] | 0 | 0
335 | [5 empty] | 0 | 0
336 | [5 empty] | 0 | 0
337 | [5 empty] | 0 | 0
338 | [5 empty] | 0 | 0
339 | [5 empty] | 0 | 0
340 | [5 empty] | 0 | 0
341 | [5 empty] | 0 | 0
342 | [5 empty] | 0 | 0
343 | [5 empty] | 0 | 0
344 | [5 empty] | 0 | 0
345 | [5 empty] | 0 | 0
346 | [5 empty] | 0 | 0
347 | [5 empty] | 0 | 0
348 | [5 empty] | 0 | 0
349 | [5 empty] | 0 | 0
350 | [5 empty] | 0 | 0
351 | [5 empty] | 0 | 0
352 | [5 empty] | 0 | 0
353 | [5 empty] | 0 | 0
354 | [5 empty] | 0 | 0
355 | [5 empty] | 0 | 0
356 | [5 empty] | 0 | 0
357 | [5 empty] | 0 | 0
358 | [5 empty] | 0 | 0
359 | [5 empty] | 0 | 0
360 | [5 empty] | 0 | 0
361 | [5 empty] | 0 | 0
362 | [5 empty] | 0 | 0
363 | [5 empty] | 0 | 0
364 | [5 empty] | 0 | 0
365 | [5 empty] | 0 | 0
366 | [5 empty] | 0 | 0
367 | [5 empty] | 0 | 0
368 | [5 empty] | 0 | 0
369 | [5 empty] | 0 | 0
370 | [5 empty] | 0 | 0
371 | [5 empty] | 0 | 0
372 | [5 empty] | 0 | 0
373 | [5 empty] | 0 | 0
374 | [5 empty] | 0 | 0
375 | [5 empty] | 0 | 0
376 | [5 empty] | 0 | 0
377 | [5 empty] | 0 | 0
378 | [5 empty] | 0 | 0
379 | [5 empty] | 0 | 0
380 | [5 empty] | 0 | 0
381 | [5 empty] | 0 | 0
382 | [5 empty] | 0 | 0
383 | [5 empty] | 0 | 0
384 | [5 empty] | 0 | 0
385 | [5 empty] | 0 | 0
386 | [5 empty] | 0 | 0
387 | [5 empty] | 0 | 0
388 | [5 empty] | 0 | 0
389 | [5 empty] | 0 | 0
390 | [5 empty] | 0 | 0
391 | [5 empty] | 0 | 0
392 | [5 empty] | 0 | 0
393 | [5 empty] | 0 | 0
394 | [5 empty] | 0 | 0
395 | [5 empty] | 0 | 0
396 | [5 empty] | 0 | 0
397 | [5 empty] | 0 | 0
398 | [5 empty] | 0 | 0
399 | [5 empty] | 0 | 0
400 | [5 empty] | 0 | 0
401 | [5 empty] | 0 | 0
402 | [5 empty] | 0 | 0
403 | [5 empty] | 0 | 0
404 | [5 empty] | 0 | 0
405 | [5 empty] | 0 | 0
406 | [5 empty] | 0 | 0
407 | [5 empty] | 0 | 0
408 | [5 empty] | 0 | 0
409 | [5 empty] | 0 | 0
410 | [5 empty] | 0 | 0
411 | [5 empty] | 0 | 0
412 | [5 empty] | 0 | 0
413 | [5 empty] | 0 | 0
414 | [5 empty] | 0 | 0
415 | [5 empty] | 0 | 0
416 | [5 empty] | 0 | 0
417 | [5 empty] | 0 | 0
418 | [5 empty] | 0 | 0
419 | [5 empty] | 0 | 0
420 | [5 empty] | 0 | 0
421 | [5 empty] | 0 | 0
422 | [5 empty] | 0 | 0
423 | [5 empty] | 0 | 0
424 | [5 empty] | 0 | 0
425 | [5 empty] | 0 | 0
426 | [5 empty] | 0 | 0
427 | [5 empty] | 0 | 0
428 | [5 empty] | 0 | 0
429 | [5 empty] | 0 | 0
430 | [5 empty] | 0 | 0
431 | [5 empty] | 0 | 0
432 | [5 empty] | 0 | 0
433 | [5 empty] | 0 | 0
434 | [5 empty] | 0 | 0
435 | [5 empty] | 0 | 0
436 | [5 empty] | 0 | 0
437 | [5 empty] | 0 | 0
438 | [5 empty] | 0 | 0
439 | [5 empty] | 0 | 0
440 | [5 empty] | 0 | 0
441 | [5 empty] | 0 | 0
442 | [5 empty] | 0 | 0
443 | [5 empty] | 0 | 0
444 | [5 empty] | 0 | 0
445 | [5 empty] | 0 | 0
446 | [5 empty] | 0 | 0
447 | [5 empty] | 0 | 0
448 | [5 empty] | 0 | 0
449 | [5 empty] | 0 | 0
450 | [5 empty] | 0 | 0
451 | [5 empty] | 0 | 0
452 | [5 empty] | 0 | 0
453 | [5 empty] | 0 | 0
454 | [5 empty] | 0 | 0
455 | [5 empty] | 0 | 0
456 | [5 empty] | 0 | 0
457 | [5 empty] | 0 | 0
458 | [5 empty] | 0 | 0
459 | [5 empty] | 0 | 0
460 | [5 empty] | 0 | 0
461 | [5 empty] | 0 | 0
462 | [5 empty] | 0 | 0
463 | [5 empty] | 0 | 0
464 | [5 empty] | 0 | 0
465 | [5 empty] | 0 | 0
466 | [5 empty] | 0 | 0
467 | [5 empty] | 0 | 0
468 | [5 empty] | 0 | 0
469 | [5 empty] | 0 | 0
470 | [5 empty] | 0 | 0
471 | [5 empty] | 0 | 0
472 | [5 empty] | 0 | 0
473 | [5 empty] | 0 | 0
474 | [5 empty] | 0 | 0
475 | [5 empty] | 0 | 0
476 | [5 empty] | 0 | 0
477 | [5 empty] | 0 | 0
478 | [5 empty] | 0 | 0
479 | [5 empty] | 0 | 0
480 | [5 empty] | 0 | 0
481 | [5 empty] | 0 | 0
482 | [5 empty] | 0 | 0
483 | [5 empty] | 0 | 0
484 | [5 empty] | 0 | 0
485 | [5 empty] | 0 | 0
486 | [5 empty] | 0 | 0
487 | [5 empty] | 0 | 0
488 | [5 empty] | 0 | 0
489 | [5 empty] | 0 | 0
490 | [5 empty] | 0 | 0
491 | [5 empty] | 0 | 0
492 | [5 empty] | 0 | 0
493 | [5 empty] | 0 | 0
494 | [5 empty] | 0 | 0
495 | [5 empty] | 0 | 0
496 | [5 empty] | 0 | 0
497 | [5 empty] | 0 | 0
498 | [5 empty] | 0 | 0
499 | [5 empty] | 0 | 0
500 | [5 empty] | 0 | 0

## Долг по актам
Долг по актам: что переносить в расчёт процентов
Одна строка — один акт (или часть долга) со своим сроком оплаты. Начисления, оплаты, зачёты и спорные операции берутся из листа «Взаиморасчёты» по идентификатору акта. Колонка H — общий долг на первый день просрочки, колонка I — спорная часть по акту (удержание, зачёт встречного требования, неустойка, допработы без соглашения). В файл 08, лист «Акты», переносится только бесспорная часть: колонка J — бесспорный долг на первый день просрочки (в колонку D файла 08), колонка M — текущий бесспорный остаток (в колонку F файла 08, для сверки). Проценты на спорную часть книга не считает ни за какой период. Оплаты, поступившие в первый день просрочки и позже, переносятся в файл 08, лист «Оплаты», с тем же идентификатором акта.
№ | Акт (идентификатор) | Документ (КС-2 / акт: №, дата) | Последний день срока оплаты по этому акту | Первый день просрочки | Начислено и скорректировано, руб. | Оплачено и зачтено до первого дня просрочки, руб. | Общий на первый день просрочки, руб. | Спорно по акту, руб. (в расчёт и претензию не идёт) | Бесспорный на первый день просрочки, руб. → файл 08, «Акты», колонка D | Оплачено с первого дня просрочки, руб. → файл 08, «Оплаты» | Текущий общий остаток по акту, руб. → акт сверки | Текущий бесспорный остаток, руб. → файл 08, «Акты», колонка F (сверка); акт сверки | Проверка | Переносить в файл 08 | Актов к переносу в файл 08 | 0
1 | [14 empty] | Строк с ошибкой в колонке «Проверка» | 0
2 | [14 empty] | Записей ниже таблицы (не учтены) | 0
3 | [14 empty] | Общий долг на первый день просрочки, всего по переносимым актам, руб. | 0
4 | [14 empty] | Спорно, всего по переносимым актам, руб. | 0
5 | [14 empty] | БЕССПОРНЫЙ ДОЛГ НА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ, всего по переносимым актам, руб. | 0
6 | [14 empty] | Текущий бесспорный остаток, всего по переносимым актам, руб. | 0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Акт сверки
АКТ СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЁТОВ
Рабочая форма для направления заказчику. Заполняется автоматически из листов «Взаиморасчёты» и «Долг по актам»: впишите только стороны, договор и дату сверки. Показывает общий долг по данным Субподрядчика и отдельной графой — сумму, которую оспаривает Заказчик (удержание, зачёт встречного требования, неустойка, допработы без соглашения). Графу «По данным Заказчика» заполняет Заказчик. Правовое значение подписанного акта сверки и порядок работы со спорной частью — вопрос к специалисту; система их не оценивает.
| Статус | НЕ ГОТОВ: на листе «Долг по актам» нет ни одного акта
| Субподрядчик | [7 empty] | наименование, ИНН
| Заказчик | [7 empty] | наименование, ИНН
| Договор | [7 empty] | №, дата
| Дата сверки | [7 empty] | дата
Суммы — по данным Субподрядчика. Общий долг = начислено и скорректировано − оплачено и зачтено. «В том числе оспаривается Заказчиком» общий долг не уменьшает: это его часть, которую Заказчик не признаёт.
№ | Акт (идентификатор) | Документ (КС-2 / акт: №, дата) | Начислено и скорректировано, руб. | Оплачено и зачтено, руб. | Общий долг по данным Субподрядчика, руб. | в том числе оспаривается Заказчиком, руб. | Бесспорная часть, руб. | По данным Заказчика, руб. | Расхождение, комментарий Заказчика
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| ИТОГО |  |  |  | НЕ ГОТОВ | НЕ ГОТОВ | НЕ ГОТОВ
НЕ ГОТОВ: на листе «Долг по актам» нет ни одного акта
По данным Заказчика задолженность составляет: ____________________ руб.
| От Субподрядчика |  |  |  |  | От Заказчика
| Должность, ФИО: ______________________ |  |  |  |  | Должность, ФИО: ______________________
| Подпись: ______________ М. П. |  |  |  |  | Подпись: ______________ М. П.
| Дата: ____________ |  |  |  |  | Дата: ____________

## Реестр передачи
Реестр передачи документов и доказательств передачи
Одна строка — одно ваше отправление: уведомление, претензия, копия иска. Без доказательства направления документ для спора считается ненаправленным. Порядок — файл 07. Входящие документы заказчика (гарантийное письмо, ответ, возражения, акт сверки) сюда не вносятся: их отметка — в файле 02, «Контроль ответа», и строкой в «Реестре приложений».
№ | Документ | № и дата документа | Листов | Адресат и адрес (ЕГРЮЛ / договор) | Способ | Дата отправки | Идентификатор (трек, № ЭДО, вх. №) | Дата получения | Доказательство (где хранится) | Статус
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
| Отправлений без доказательства | [8 empty] | 0

## Реестр приложений
Реестр приложений к претензии и иску
Что прикладывается, в каком виде и где лежит. Из этого реестра собирается список приложений претензии (файл 09) и иска (файл 10). Входящие документы заказчика — гарантийное письмо, протокол или соглашение, подписанный им акт сверки, возражения — вносятся сюда же: отдельного реестра входящих нет.
№ | Документ | № и дата | Листов | Копия / оригинал | К претензии | К иску | Где лежит (папка, файл) | Есть
1 | Договор и дополнительные соглашения
2 | Акты КС-2 / акты выполненных работ
3 | Справки КС-3
4 | Доказательства передачи актов
5 | Переписка с заказчиком об оплате
6 | Реестр взаиморасчётов / акт сверки
7 | Платёжные поручения
8 | Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ
9 | Претензия и доказательство её направления
10 | Выписка ЕГРЮЛ на истца
11 | Выписка ЕГРЮЛ на ответчика
12 | Документ об уплате государственной пошлины
13 | Доказательство направления иска ответчику
14 | Доверенность представителя
15 | Гарантийное письмо заказчика
16 | Протокол переговоров / соглашение
17 | Акт сверки, подписанный Заказчиком
18 | Возражения Заказчика
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| Нужно к иску, но нет | [6 empty] | 0