# Система получения оплаты за выполненные работы

Подтвердить выполненный объём, оформить сдачу результата работ и предъявить обоснованное требование об оплате.

# Организация документального сопровождения

Систематизируйте документы по объектам, договорам и отчётным периодам. Для каждого комплекта укажите номер договора и наименование объекта.

Назначьте ответственных за учёт объёмов, передачу документов, устранение замечаний и контроль оплаты.

Внесите реквизиты сторон, договора и объекта. Проверьте согласованные адреса и способы направления юридически значимых сообщений.

Определите предъявляемый к сдаче объём. Сопоставьте журнал работ, смету, акты, исполнительную документацию и документы о передаче.

Зафиксируйте договорные сроки приёмки, устранения замечаний и оплаты. Назначьте даты внутреннего контроля до истечения соответствующих сроков.

# Состав и назначение

| Файл | Когда использовать | Результат |
| --- | --- | --- |
| 01-ks-2.xls | При оформлении объёмов работ | Проект КС-2 с проверенными объёмами |
| 02-ks-3.xls | При своде стоимости по КС-2 | Проект КС-3 с проверенной суммой |
| 03-akt-vypolnennyh-rabot.docx | Для фиксации выполненных работ | Акт с датой и подписями |
| 04-akt-priemki.docx | При согласовании результата работ | Акт приёмки с замечаниями или подписями |
| 05-peredatochnyy-akt.docx | При передаче пакета заказчику | Состав переданного и подтверждение вручения |
| 06-zhurnal-obemov.xlsx | Для фиксации выполненных объёмов | Журнал и ссылки на доказательства |
| 07-reestr-zamechaniy.xlsx | Для учёта и закрытия замечаний | Статусы, сроки и доказательства закрытия |
| 08-reestr-peredachi.xlsx | Для фиксации состава и передачи | Дата, канал, получатель и подтверждение |
| 09-checklist-peredachi.pdf | Перед передачей комплекта | Результаты проверки состава и оформления документов |
| 10-sroki-hraneniya.pdf | Для организации хранения и подтверждений передачи | Определены правила хранения по виду документов |
| 11-slovar-poley.docx | Для заполнения форм: значения полей и источники данных | Проверены исходные данные для заполнения |
| 12-pretenziya-na-neoplatu-po-ks-2.docx | После проверки приёмки, срока оплаты и претензионного порядка | Адаптированная претензия с приложениями |
| 13-uvedomlenie-o-prosrochke-oplaty.docx | При наступлении просрочки оплаты по договору | Адаптированное уведомление и доказательство отправки |
| 14-raschet-procentov-395-gk.xlsx | Для расчёта процентов по ст. 395 ГК РФ по периодам | Проверенный расчёт с исходными данными |
| 15-algoritm-pri-zaderzhke-oplaty.docx | Для выбора следующего шага при задержке оплаты | План действий и контроль сроков |
| 16-iskovoe-zayavlenie-o-vzyskanii.docx | Перед подготовкой обращения в арбитражный суд | Адаптированный проект иска и список приложений |

# Правила адаптации

Заполните поля в квадратных и двойных фигурных скобках, затем удалите обозначения полей и подсказки. Проверьте заполненную форму перед отправкой.

Термины и сроки должны совпадать с договором.

Не меняйте факты задним числом; выпускайте новую версию.

Сохраняйте подтверждение доставки рядом с отправленным файлом.

Сопоставьте формулировки с условиями договора и подтверждающими документами объекта.

Сверьте правовые нормы и реквизиты на дату использования; ставки, сроки и порядок берите из источников, указанных в соответствующем файле.

# Контроль результата

По каждому предъявляемому объёму должны быть определены основание выполнения, подтверждающие документы, согласованная стоимость, дата передачи и договорный срок оплаты. В журнале 06 фиксируются объёмы, в реестре 07 — замечания и их устранение, в реестре 08 — передача документов. Остаток к оплате сверяется с банковскими выписками до расчёта процентов в файле 14.

## Происхождение и применение форм

Файлы 01-ks-2.xls и 02-ks-3.xls содержат опубликованные бланки унифицированных форм № КС-2 и № КС-3, утверждённых постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. Бланки сохранены без изменения текста, граф и оформления. Заполните их в Excel по документам объекта и проверьте применимость в соответствии с договором и учётной политикой.

При заполнении сохраните все предусмотренные графы, реквизиты и подписные строки. Дополнительные расчёты и пояснения оформляйте отдельными приложениями. Пустые поля заполняйте в соответствии с согласованным порядком документооборота.

Файл 06 предназначен для оперативного учёта объёмов и подтверждающих документов. Если договором предусмотрены КС-6а или иной журнал, ведите соответствующую форму дополнительно. Источник бланков КС-2 и КС-3: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/ .