## Реестр затрат
№ | Раздел | Затрата | Учтено в смете | Позиция сметы № | Ответственная сторона | Чем подтверждено | Не покрыто, ₽ | Статус | Комментарий
1 | 1. Площадка и временное | Бытовка, раздевалка, помещение для приёма пищи
2 | 1. Площадка и временное | Склад и место хранения материалов
3 | 1. Площадка и временное | Ограждение зоны работ, знаки, ограничение доступа
4 | 1. Площадка и временное | Освещение рабочих мест и подходов
5 | 1. Площадка и временное | Электроэнергия, вода, тепло на период работ
6 | 1. Площадка и временное | Охрана, пропускной режим, оформление пропусков
7 | 1. Площадка и временное | Демонтаж и вывоз временного после работ
8 | 2. Материалы и логистика | Доставка материалов до объекта
9 | 2. Материалы и логистика | Разгрузка на объекте
10 | 2. Материалы и логистика | Перемещение по объекту и подъём на отметку
11 | 2. Материалы и логистика | Хранение на объекте
12 | 2. Материалы и логистика | Бой, порча, естественная убыль
13 | 2. Материалы и логистика | Тара и упаковка, её возврат или утилизация
14 | 2. Материалы и логистика | Входной контроль и приёмка материалов
15 | 3. Персонал | Доставка работников к объекту
16 | 3. Персонал | Проживание и питание персонала
17 | 3. Персонал | Инструктажи и обучение по требованиям площадки
18 | 3. Персонал | Аттестации, допуски, удостоверения
19 | 3. Персонал | Медицинские осмотры
20 | 3. Персонал | Средства индивидуальной защиты и спецодежда
21 | 3. Персонал | Простой по причинам, не зависящим от подрядчика
22 | 4. Подготовительные работы и смежные участки | Подготовительные и вспомогательные операции
23 | 4. Подготовительные работы и смежные участки | Леса и средства подмащивания
24 | 4. Подготовительные работы и смежные участки | Работа в стеснённых условиях и на высоте
25 | 4. Подготовительные работы и смежные участки | Примыкания и стыки со смежниками
26 | 4. Подготовительные работы и смежные участки | Восстановление повреждённого смежниками
27 | 4. Подготовительные работы и смежные участки | Защита выполненного до сдачи
28 | 5. Сезон и режим | Работы в зимний период
29 | 5. Сезон и режим | Обогрев, тепляки, прогрев материалов
30 | 5. Сезон и режим | Снегоочистка зоны работ и подходов
31 | 5. Сезон и режим | Ночные смены, выходные и праздники
32 | 5. Сезон и режим | Ускорение работ по требованию второй стороны
33 | 6. Отходы и уборка | Сбор мусора в зоне работ
34 | 6. Отходы и уборка | Вынос мусора до места накопления
35 | 6. Отходы и уборка | Контейнер и вывоз
36 | 6. Отходы и уборка | Размещение отходов и подтверждающие документы
37 | 6. Отходы и уборка | Ежедневная и финальная уборка
38 | 7. Документы и приёмка | Ведение исполнительной документации
39 | 7. Документы и приёмка | Геодезические работы
40 | 7. Документы и приёмка | Лабораторные испытания и заключения
41 | 7. Документы и приёмка | Освидетельствование скрытых работ, повторные вызовы
42 | 7. Документы и приёмка | Копирование, печать, передача комплектов
43 | 7. Документы и приёмка | Участие в комиссиях и приёмке
44 | 8. Финансирование и обеспечение | Услуги генподряда
45 | 8. Финансирование и обеспечение | Гарантийное удержание
46 | 8. Финансирование и обеспечение | Обеспечение исполнения договора
47 | 8. Финансирование и обеспечение | Стоимость банковской гарантии
48 | 8. Финансирование и обеспечение | Страхование
49 | 8. Финансирование и обеспечение | Отсрочка платежа: стоимость финансирования
50 | 9. Непредвиденные работы и затраты | Резерв на непредвиденные работы
51 | 9. Непредвиденные работы и затраты | Работы, выявленные в ходе исполнения
|  | Предварительно не покрыто ценой: |  |  |  |  | 0
Плановая прибыль по объекту:
Непокрытая сумма / плановая прибыль:
Заполните покрытие всех 51 строк; неприменимые отметьте явно

## Как заполнять
Графа | Порядок заполнения | Статусы реестра
Учтено в смете | Укажите «да», «частично», «нет», «уточнить» или «не применяется». Проверяйте покрытие расценкой, ресурсом и начислениями. Все 51 строки требуют отметки. | проверить
Позиция сметы № | Номер позиции или раздела расчёта, которым расход покрыт полностью либо частично. При отсутствии покрытия оставьте пустым. | в запросе
Ответственная сторона | Укажите подрядчика, генподрядчика, заказчика либо «не распределено»; сошлитесь на договор, проект или письменное решение. | в протоколе разногласий
Чем подтверждено | Реквизиты документа и пункта о распределении расхода или его покрытии. Для «покрыто, проверено» и «принято» документ обязателен. | покрыто, проверено
Непокрытая часть, ₽ | Введите только оценку непокрытой части расхода на весь объём работ. Ноль означает проверенное отсутствие остатка. Пустая клетка — оценка отсутствует. | принято
Статус | «проверить», «в запросе», «в протоколе разногласий», «риск принят» входят в предварительный итог. «покрыто, проверено», «принято», «не применяется» исключаются из него. «Риск принят» означает, что компания согласилась нести непокрытый расход. | не применяется
ИТОГО и доля прибыли | H54 суммирует непокрытую часть с учётом статуса. H55 — плановая прибыль компании по объекту до этих расходов. H56 показывает долю прибыли при положительном H55. Проверяйте сообщение над итогом и незаполненные оценки. | риск принят
Порядок работы | Для новой затраты используйте подходящую строку с расшифровкой в комментарии и без повторного счёта. Формулы охватывают строки 2–52. Строки ниже итогов в расчёт не входят. До подписания подтвердите полноту проверки и согласуйте остаток риска.