# Уведомление о дополнительных работах

# Реквизиты

| Документ | Исходящее уведомление № [___] от [___]; место [___] |
| --- | --- |
| Договор | Договор подряда № [___] от [___]; исходное приложение / смета [___] |
| Объект | Наименование, адрес, участок или захватка [___] |
| Подрядчик | Полное наименование, ИНН, адрес [___] |
| Заказчик | Полное наименование, ИНН, адрес [___] |

# Обнаружение и отличие

| Выявлено | Дата, время, место, участники осмотра [___] |
| --- | --- |
| Исходный объём | Пункт договора, чертёж, смета, ведомость, позиция [___] |
| Новые работы | Причина и связь с исходным объёмом [___] |
| Доказательства | Обмер, запись журнала 08, фото 09, переписка, схема: № / дата [___] |

# Запрошенный объём

| № | Работа и границы | Ед. и кол-во | Причина | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [___] | [___] | [___] | [___] |
| 2 | [___] | [___] | [___] | [___] |
| 3 | [___] | [___] | [___] | [___] |

# Маршрут и решение

□ А. Работы ещё не начаты. Планируемая дата [___]. Просим подтвердить объём по форме 02, рассмотреть расчёт 07 и оформить изменения цены и сроков в документах 11 и 12, если они требуются. Для сообщения о неучтённых в технической документации работах: если ответ не получен в течение десяти дней и законом или договором строительного подряда не предусмотрен иной срок, подрядчик по п. 3 ст. 743 ГК РФ обязан приостановить соответствующие работы.

□ Б. Работы уже выполнены. Период [___] — [___]. Просьба / указание получена от [___] по документу [___]. Факт и границы подтверждаются [___]. Просим рассмотреть объём, цену, приёмку и срок на основании приложений. Предложенный срок ответа [___], условие договора о сроке [___].

Просим направить письменное решение по позициям и сообщить уполномоченное лицо. Способ направления ответа [___].

# Текущий статус и приложения

| Статус участка | Ожидаемые работы / уже выполненные [___]. Если работы приостановлены: с [___], основание п. 3 ст. 743 после срока / п. 1 ст. 716 / пункт договора [___] |
| --- | --- |
| Меры | Что выполнено для сохранности объекта и когда: [___] |
| Приложения | Форма 02, расчёт 07, график 05, журнал 08, фото, поручение: № и дата [___] |

# Направление и подписи

| Передача | Канал [___], адресат [___], дата [___], подтверждение доставки [___] |
| --- | --- |
| Ответ | Дата [___], входящий № / письмо [___], приложен к делу объекта [___] |

| Подрядчик | Должность, Ф. И. О., основание полномочий [___] |
| --- | --- |
| Подпись | [___] Дата подписания [___] |
| Получение | Отметка заказчика / входящий № [___] или отдельное подтверждение доставки [___] |