Порядок подготовки договора строительного субподряда

Результат

По каждому объёму фиксируются состав работ и редакция проекта, цена, дата передачи фронта, контрольные этапы, комплект сдачи и событие оплаты.

Порядок действий

1. Заполните договор 01 и перечень 02: состав работ, единицы измерения, объёмы, редакции проекта и исключения. Расценки и стоимость закрепите в смете с указанием её номера и даты в договоре.

2. Согласуйте календарный план 03 и график платежей 05. Заполните даты, условия начала и сумму аванса.

3. Сверьте приложение о приёмке 04, условия уведомлений, удержания, санкций и гарантий. Используйте карты 08 и 09.

4. Внесите возражения в протокол 10 до подписания. Изменение объёма или срока в ходе работ оформляйте соглашениями 06 и 07.

5. Подпишите договор и приложения с полномочными представителями; сохраните подтверждение обмена и версии документов.

Контроль перед подписанием

Заполните реквизиты и условия по документам объекта. Удалите рабочие подсказки, сверьте проект, договор и приложения. Каждое изменение прав и обязанностей согласуйте в конкретной редакции пункта.