## Условия
Калькулятор условий аванса
Заполните исходные условия в сценариях А и Б по договору, графику работ и предложению банка. В сценарии А укажите предложенные условия, в Б — вариант для согласования. Сопоставьте результаты на листе «Сравнение».
Условие | Сценарий А | Сценарий Б | Содержание показателя и источник данных
Сумма договора, руб. |  |  | Цена договора. Используйте единый порядок учёта НДС во всех исходных суммах и расходах.
Размер аванса, % от суммы договора |  |  | Доля цены договора, выплачиваемая авансом. Для оценки потребности в финансировании рассмотрите также сценарий без аванса.
Месяц поступления аванса |  |  | Порядковый месяц фактического поступления аванса, считая от начала расчётного периода.
Порядок погашения аванса |  |  | Выберите предусмотренный договором порядок погашения из справочника этого листа.
Доля выполнения, с которой начинается погашение, % |  |  | Только для порядка «с отсрочкой до доли выполнения». Для двух других порядков поле не используется.
Ставка обеспечения аванса, % годовых |  |  | Годовая ставка комиссии за обеспечение по предложению банка или страховщика на дату расчёта. При отсутствии обеспечения укажите 0.
Срок действия обеспечения, мес. |  |  | Срок действия обеспечения по договору и условиям банка, в месяцах.
Месяц оплаты обеспечения |  |  | Порядковый месяц фактической оплаты комиссии за обеспечение.
Гарантийное удержание, % от каждой КС |  |  | Доля стоимости каждого акта, удерживаемая в качестве гарантийного обеспечения. Рассматривается совместно с погашением аванса.
Месяц возврата гарантийного удержания |  |  | Месяц возврата удержания по договору. Значение 0 означает отсутствие возврата в пределах 36 месяцев расчёта.
Доля возвращаемого удержания, % |  |  | Доля удержания, возвращаемая в указанном месяце. Остальная часть сохраняется в расчёте как невозвращённая.
Срок объекта, мес. |  |  | Продолжительность работ по графику. Используется для проверки: объём в графике КС за пределами срока — признак ошибки ввода.
Отсрочка оплаты КС, мес. |  |  | Количество месяцев между подписанием акта и поступлением оплаты, предусмотренное договором.
Себестоимость работ, % от суммы договора |  |  | Доля расходов на выполнение работ в цене договора. Включите учитываемые в расчёте материалы, оплату труда, эксплуатацию техники и иные расходы.
Опережение расходов, мес. |  |  | Количество месяцев между несением расходов и соответствующим выполнением работ: закупка, доставка и мобилизация.
Стартовые затраты до первой КС, руб. |  |  | Расходы до первого акта: мобилизация, временные сооружения, обеспечительные платежи и первоначальная поставка.
Расчётные показатели
Сумма аванса, руб.
Стоимость обеспечения аванса, руб.
Код порядка погашения (1, 2 или 3)
Проверка условий
Справочник: допустимые значения порядка погашения
пропорционально из каждой КС | 1 |  | Из стоимости каждого акта погашается согласованная доля аванса.
единовременно из последней КС | 2 |  | Аванс погашается из стоимости последнего акта. Проверьте остаток к оплате в соответствующем месяце.
с отсрочкой до доли выполнения | 3 |  | Погашение начинается после достижения указанной доли выполнения и распределяется на оставшийся объём.
Проверка исходных ставок и сроков
Введите ставку обеспечения, сроки оплаты и гарантийное удержание из договора и банковского предложения на дату расчёта. Сверьте оба сценария.
Контроль условий перед переговорами
Сверьте введённые условия с договором, графиком платежей и стоимостью обеспечения. Сравните сценарии по максимальному дефициту и месяцу его возникновения.
Note on A8: Три порядка дают разный кассовый профиль при одном и том же размере аванса. Что именно меняется — в файле «Разбор четырёх условий».
Note on A17: Отсрочка оплаты КС — не то же самое, что срок рассмотрения акта. Считайте от подписания акта до поступления денег, как это происходит у вас фактически.

## График КС
Помесячное распределение стоимости выполненных работ
Заполните жёлтые колонки: доля объёма месяца в процентах от суммы договора. Сумма долей по сценарию должна быть 100. Если вы сравниваете только условия аванса, а не график, колонки А и Б заполняются одинаково.
Месяц | Доля объёма, % — сценарий А | Доля объёма, % — сценарий Б | Проверка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Итого
Горизонт расчёта составляет 36 месяцев с месячным шагом. Для более длительного проекта подготовьте отдельный график с соответствующим горизонтом. Единицу периода в данном расчёте сохраняйте. Остаток «Начислено, но не поступило» сопоставьте с договорными датами платежей после окончания расчёта.

## Профиль А
Кассовый профиль по объекту — сценарий А
Расчёт по листам «Условия» и «График КС»: выполненные работы, погашение аванса, удержание, поступления и расходы. Отрицательный накопленный остаток показывает потребность в собственном или привлечённом финансировании.
Месяц | Выполнено за месяц, руб. | Накопленный объём, руб. | Накопленная доля, % | Погашено аванса нарастающим, руб. | Погашение аванса за месяц, руб. | Гарантийное удержание за месяц, руб. | Начислено к оплате за месяц, руб. | Поступление аванса, руб. | Оплата КС с отсрочкой, руб. | Возврат гарантийного удержания, руб. | Расходы за месяц, руб. | Сальдо месяца, руб. | Накопленный остаток, руб. | Отрицательный остаток | Проверка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Итого | [14 empty] | Итог колонки «Накопленный остаток» — это остаток последнего месяца, а не сумма колонки.

## Профиль Б
Кассовый профиль по объекту — сценарий Б
Расчёт по листам «Условия» и «График КС»: выполненные работы, погашение аванса, удержание, поступления и расходы. Отрицательный накопленный остаток показывает потребность в собственном или привлечённом финансировании.
Месяц | Выполнено за месяц, руб. | Накопленный объём, руб. | Накопленная доля, % | Погашено аванса нарастающим, руб. | Погашение аванса за месяц, руб. | Гарантийное удержание за месяц, руб. | Начислено к оплате за месяц, руб. | Поступление аванса, руб. | Оплата КС с отсрочкой, руб. | Возврат гарантийного удержания, руб. | Расходы за месяц, руб. | Сальдо месяца, руб. | Накопленный остаток, руб. | Отрицательный остаток | Проверка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Итого | [14 empty] | Итог колонки «Накопленный остаток» — это остаток последнего месяца, а не сумма колонки.

## Сравнение
Сравнение условий аванса
Сопоставьте максимальную потребность в финансировании, срок отрицательного остатка и стоимость обеспечения. Изменение условий оценивайте по совокупности этих показателей.
Показатель | Сценарий А | Сценарий Б | Разница (Б минус А) | Как читать
Аванс получен, руб. |  |  |  | Сумма аванса, предусмотренная расчётным сценарием.
Стоимость обеспечения аванса, руб. |  |  |  | Стоимость обеспечения уменьшает денежный результат. Расчёт учитывает сумму аванса, годовую ставку и срок.
Максимальная потребность в финансировании, руб. |  |  |  | Наибольший отрицательный накопленный остаток. Определяет требуемый объём собственных или заёмных средств.
Месяц максимальной потребности |  |  | — | Месяц наибольшего отрицательного остатка. Сопоставьте его с графиком закупок, работ и доступного финансирования.
Первый месяц отрицательного остатка |  |  | — | Начало периода потребности во внешнем или собственном финансировании.
Количество месяцев отрицательного остатка |  |  | — | Продолжительность потребности в финансировании. Его стоимость рассчитывайте по сумме задолженности, ставке и длительности каждого периода.
Погашено аванса, руб. |  |  |  | К концу горизонта должно совпасть с полученным авансом. Если меньше — часть погашения приходится на месяцы за горизонтом расчёта.
Удержано гарантийным удержанием и не возвращено, руб. |  |  |  | Гарантийное удержание, не возвращённое до конца расчётного периода.
Начислено, но не поступило до конца горизонта, руб. |  |  |  | Стоимость актированных работ, оплата которых поступит после окончания расчётного периода.
Израсходовано на объекте, руб. |  |  |  | Себестоимость, стартовые затраты и стоимость обеспечения вместе.
Накопленный остаток на конец расчёта, руб. |  |  |  | Разница поступлений и расходов на конец расчётного периода. Для определения прибыли отдельно учитывайте начисления и обязательства.
Что изменилось между сценариями
Дополнительный расчёт стоимости финансирования
Для оценки стоимости собственных денег отдельно примените вашу ставку кредита или овердрафта к фактическому отрицательному остатку по месяцам.
Налоговые платежи, включая НДС с аванса, включите в отдельный финансовый план по применимому налоговому режиму.
Если получено требование вернуть аванс после прекращения договора, отдельно заполните расчёт 09 по актам, платежам и основанию прекращения.
Зафиксируйте результаты согласования в протоколе разногласий или дополнительном соглашении. При отказе пересчитайте потребность в финансировании на предложенных условиях.

## Как читать
Как пользоваться калькулятором
Шаг 1 | Внесите в сценарий А условия предложенного проекта договора или подписанного договора.
Шаг 2 | На листе «График КС» проставьте доли объёма по месяцам. Сумма долей должна быть 100. Колонку Б заполните так же, если сравниваете только условия аванса.
Шаг 3 | Скопируйте исходные условия сценария А в сценарий Б. Для отдельной оценки измените один показатель: размер аванса, порядок погашения, ставку обеспечения или гарантийное удержание.
Шаг 4 | На листе «Сравнение» проверьте максимальную потребность в финансировании и месяц её возникновения. Сопоставьте их со стоимостью обеспечения.
Шаг 5 | Повторите сравнение для остальных условий. Составьте перечень изменений с оценкой денежного эффекта по каждому.
Шаг 6 | До подписания договора оформите согласованные изменения протоколом разногласий, после подписания — дополнительным соглашением. Используйте формы 05 и 06.
Цвета
Жёлтая ячейка | заполняете вы
Синий шрифт | введённое значение
Чёрный шрифт | считает формула, менять не нужно
Зелёный шрифт | ссылка на другой лист
Красный текст | Сообщение проверки. Уточните исходные данные, к которым относится замечание.
Совместимость и контроль расчёта
После заполнения проверьте итоговые строки в Excel или LibreOffice; при переносе файла сохраните формулы и исходные данные.
Контроль перед согласованием условий
Сравните сценарии с авансом и без него. Отдельно рассчитайте стоимость финансирования по сумме, ставке и периоду привлечения средств. Решение принимайте с учётом ликвидности, комиссии за обеспечение и совокупных расходов.

## Пример заполнения
Пример: как выглядят заполненные условия
Учебный пример показывает формат исходных данных. Для рабочего расчёта используйте условия своего договора, график выполнения и предложение банка.
Лист «Условия» | Сценарий А | Сценарий Б
Сумма договора, руб. | 10 000 000,00 | 10 000 000,00
Размер аванса, % от суммы договора | 30,00 | 0,00
Месяц поступления аванса | 1 | 1
Порядок погашения аванса | пропорционально из каждой КС | —
Доля выполнения, с которой начинается погашение, % | — | —
Ставка обеспечения аванса, % годовых | из предложения банка | 0,00
Срок действия обеспечения, мес. | 12 | 0
Месяц оплаты обеспечения | 1 | 0
Гарантийное удержание, % от каждой КС | 5,00 | 5,00
Месяц возврата гарантийного удержания | 0 | 0
Доля возвращаемого удержания, % | 0,00 | 0,00
Срок объекта, мес. | 10 | 10
Отсрочка оплаты КС, мес. | 1 | 1
Себестоимость работ, % от суммы договора | 80,00 | 80,00
Опережение расходов, мес. | 1 | 1
Стартовые затраты до первой КС, руб. | 500 000,00 | 500 000,00
Лист «График КС»
Десять месяцев по 10% в каждом, колонки А и Б одинаковые: сравниваются условия аванса, а не график.
Что покажет лист «Сравнение» на таких условиях
Сценарий А использует аванс в первом месяце; сценарий Б показывает финансирование собственными средствами. Сравните максимальный отрицательный остаток и стоимость обеспечения на ваших данных.