# Какие работы требуют акта освидетельствования

Освидетельствованию подлежат работы, которые отвечают двум условиям сразу: они влияют на безопасность объекта и проконтролировать их после выполнения следующих работ уже нельзя. Оба условия действуют вместе, а не по выбору. Признак, таким образом, не в названии работы и не в её стоимости — он в том, что узел отвечает за безопасность и через шаг станет недоступен. Отсюда правило: перечень определяется не привычкой участка, а проектом и технологической последовательностью на конкретном объекте.

На практике перечень бывает шире нормы: договор и требования заказчика добавляют узлы, которые под оба условия не подходят. Это не ошибка — лишний акт стоит дешевле недостающего, — но и не норма, и спорить о перечне надо, различая одно и другое.

# Как определить перечень на своём объекте

Выпишите из проекта последовательность работ по каждому конструктиву: что за чем закрывается.

Отметьте каждый переход, после которого предыдущий слой становится недоступен для осмотра без вскрытия.

Сверьте полученный перечень с разделом договора о приёмке скрытых работ и с требованиями заказчика к составу документации.

Разногласия по перечню снимайте письменно до начала работ, а не в день вызова на освидетельствование.

# Типовые узлы, которые закрываются последующими работами

| Раздел | Что закрывается | Чем закрывается |
| --- | --- | --- |
| Земляные работы и основания | Дно котлована, уплотнение грунта, подготовка основания | Подбетонка, фундаментная плита, обратная засыпка |
| Фундаменты и монолит | Арматурный каркас, закладные детали, антикоррозийная защита | Бетонирование |
| Гидро- и теплоизоляция | Подготовка поверхности, слои изоляции, нахлёсты и примыкания | Защитная стяжка, обратная засыпка, отделка |
| Инженерные сети | Трубопроводы и кабели в штробах и полах, футляры, уклоны, испытания | Стяжка, зашивка, штукатурка, подвесной потолок |
| Кровля | Основание под кровлю, пароизоляция, утеплитель, примыкания | Верхние слои покрытия |
| Отделка и полы | Основание, стяжка, армирование, звукоизоляция | Чистовое покрытие |
| Фасады и наружные ограждающие | Узлы крепления навесных систем, анкеровка, деформационные швы, герметизация стыков | Облицовка, финишный слой |
| Огнезащита и электрозащита | Огнезащитная обработка конструкций, заземляющий контур, молниезащита | Зашивка, подвесной потолок, обратная засыпка |
| Свайные работы и наружные сети | Погружение и бетонирование свай, основания под наружные трубопроводы | Ростверк, засыпка траншеи |

Таблица — не перечень для копирования в договор, а способ не пропустить узел при разборе своего проекта. Состав по объекту всегда шире или уже: он определяется проектом.

И ещё одно, из-за чего документ переделывают уже после сдачи: акт освидетельствования скрытых работ — не единственная форма. Отдельными актами закрываются разбивка осей, ответственные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения. Несущий монолит после бетонирования и смонтированный участок сети — частые случаи, когда узел из таблицы выше закрывается не актом скрытых работ, а своей формой. Вид акта определяется предметом, и его стоит уточнить до оформления, а не при сдаче комплекта.

# Признак, по которому решают спорный случай

Можно ли будет осмотреть результат без вскрытия конструкции после следующей работы — если нет, первое условие выполнено.

Влияет ли узел на безопасность объекта — если да, выполнено и второе, и узел освидетельствуется. Один признак без другого нормой не считается, но часто закрывается актом по требованию договора.

Требует ли заказчик или проект отдельного акта на этот узел — требование фиксируется до начала, а не оспаривается после.

# Чего этот файл не делает

Материал показывает, что проверить, и не заменяет проверку конкретной ситуации специалистом. Перечень работ, подлежащих освидетельствованию, и требования к оформлению задаются проектной документацией, договором и действующей редакцией правил ведения исполнительной документации — сверяйтесь с ними, а не с этим файлом.

# Где начинается специалист

Спор о качестве работ, судебная экспертиза, представительство и оценка перспектив дела — работа юриста и профильного эксперта. Этот файл до спора: он помогает не потерять акт там, где его ещё можно оформить.

# Чего здесь нет

формы акта и исполнительной схемы

журналов работ и входного контроля

порядка действий, когда акт уже не подписывают

# Где это лежит

Формы и журналы — в комплекте «Акты скрытых работ и исполнительная документация»: заготовки актов освидетельствования, шаблон исполнительной схемы, общий журнал работ, журнал входного контроля, реестры паспортов и сертификатов, уведомление о готовности, акт приёмки документации, письмо на замечания и график их устранения. Страница комплекта — /products/p4-ispolnitelnaya-dokumentaciya-pto.html