# Проверочный лист: что смотрят в акте до подписания

Акт возвращают не за качество работ, а за то, что по нему нельзя восстановить, что именно и когда предъявлялось. Ниже — то, что проверяют в акте у вас же на объекте, пока подписи ещё собираются.

# Кто и что подтверждает

Лицо, выполнившее работы, названо отдельной строкой. Это и есть строка субподрядчика, и она не совпадает со строкой лица, осуществляющего строительство: акт, где работы предъявляет только генподрядчик, доказательства исполнителю не создаёт.

Лицо, осуществляющее строительство, названо своей строкой — отдельно от предыдущей.

Застройщик или технический заказчик названы как принимающая сторона, и это разные лица, а не одно на выбор.

Строительный контроль назван с указанием, чей он: застройщика или лица, осуществляющего строительство. Это разные роли и разные подписи.

Лицо, подготовившее проектную документацию, названо, когда ведётся авторский надзор.

Каждый участник указан должностью и основанием полномочий, а не одной фамилией.

Подписи собраны на месте и в день освидетельствования, а не досылаются потом.

Отказ или неявка участника, если они были, отражены в акте, а не остались в переписке.

# Что именно освидетельствовано

Работа названа так же, как в проекте и в договоре, а не обиходным словом участка.

Указаны место и объём: оси, отметки, участок, помещение — так, чтобы через год можно было понять, о каком куске речь.

Названы проектные решения, по которым работа выполнена: шифр раздела и лист, а не «по проекту».

Отклонения от проекта, если они согласованы, названы вместе с документом, которым согласованы.

# Чем подтверждены материалы

Перечислены применённые материалы и изделия.

На каждый есть документ о качестве, и он назван реквизитами, а не словом «сертификат».

Документы о качестве приложены к акту или названы записью в журнале входного контроля.

Данные испытаний, если они предусмотрены, приложены.

# Чем акт доказывается

К акту приложены исполнительные схемы или чертежи с фактическими размерами.

Есть запись в общем журнале работ на ту же дату.

Комплект приложений перечислен в самом акте, а не сложен рядом: акт без перечня приложений доказывает только сам себя.

Сверх перечисленного: фотофиксация с привязкой к месту и дате. Её прикладывают по требованию заказчика или по договору — в одном ряду с обязательными приложениями она не стоит, но узел, снятый до закрытия, потом не восстанавливается ничем.

# Разрешение, ради которого акт и подписывается

В акте есть заключительная часть — разрешение на производство последующих работ. Без неё документ формально неполон, и это самая частая правка после возврата.

Названы работы, которые разрешено выполнять дальше, а не «разрешается продолжить».

# Если к работам есть замечания

Замечания записаны в акт или в отдельный документ с датой, а не проговорены на обходе.

Назван срок устранения и то, кто устраняет.

После устранения назначается повторное освидетельствование: сторона, принимающая работы, вправе потребовать провести контроль заново. Второй осмотр закрывается своим актом, а не подписью на первом задним числом.

Вызов на повторное освидетельствование подтверждён так же, как первый.

# Даты, из-за которых акт теряет силу

Дата освидетельствования совпадает с фактической датой осмотра.

Даты начала и окончания предъявленных работ указаны — это отдельные позиции формы, и лист без них проверяет не тот документ.

Дата вызова участников предшествует освидетельствованию, и вызов подтверждён.

Последующие работы начаты после освидетельствования, а не в тот же час до подписи.

Даты приложений не расходятся с датой акта.

# Самая частая причина возврата

Акт составлен верно, а приложения к нему собраны позже и другими датами. Формально документ есть; доказывает он в этом виде мало, потому что связь между актом, схемой и материалом восстанавливается только на слово.

# Чего этот файл не делает

Материал показывает, что проверить, и не заменяет проверку конкретной ситуации специалистом. Перечень работ, подлежащих освидетельствованию, и требования к оформлению задаются проектной документацией, договором и действующей редакцией правил ведения исполнительной документации — сверяйтесь с ними, а не с этим файлом.

# Где начинается специалист

Спор о качестве работ, судебная экспертиза, представительство и оценка перспектив дела — работа юриста и профильного эксперта. Этот файл до спора: он помогает не потерять акт там, где его ещё можно оформить.

# Чего здесь нет

формы акта: здесь проверочный лист, а не бланк

порядка действий при отказе подписывать

письма-ответа на замечания к комплекту

# Где это лежит

Формы и журналы — в комплекте «Акты скрытых работ и исполнительная документация»: заготовки актов освидетельствования, шаблон исполнительной схемы, общий журнал работ, журнал входного контроля, реестры паспортов и сертификатов, уведомление о готовности, акт приёмки документации, письмо на замечания и график их устранения. Страница комплекта — /products/p4-ispolnitelnaya-dokumentaciya-pto.html