# ТИПОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УДЕРЖАНИЙ и как их оспорить

# Основание 1. 'Нарушение сроков выполнения работ'

ЗАКАЗЧИК ГОВОРИТ: 'Вы просрочили сдачу на 10 дней, удерживаем штраф 500 000 руб.'

ВАШИ ДОВОДЫ:
- Просрочка возникла по причинам заказчика (недопоставка материалов, задержка согласования).
- Были оформлены акты о простое.
- Заказчик не направил претензию в срок.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: акты простоя, переписка, сметы на допработы.

# Основание 2. 'Некачественное выполнение работ'

ЗАКАЗЧИК ГОВОРИТ: 'Качество бетона не соответствует проекту, удерживаем 1 000 000 руб.'

ВАШИ ДОВОДЫ:
- Работы приняты по акту приемки без замечаний.
- Претензия предъявлена после истечения гарантийного срока.
- Дефекты возникли из-за эксплуатации, а не строительства.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: акт приемки, экспертное заключение, переписка.

# Основание 3. 'Неустранение недостатков в гарантийный срок'

ЗАКАЗЧИК ГОВОРИТ: 'Вы не устранили течь кровли, наняли другого подрядчика, удерживаем 800 000 руб.'

ВАШИ ДОВОДЫ:
- Заказчик не направил письменное требование об устранении.
- Другой подрядчик выполнил работы без согласования стоимости.
- Стоимость работ завышена.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: переписка, сметы, сравнительный анализ цен.

# Основание 4. 'Не предоставлена исполнительная документация'

ЗАКАЗЧИК ГОВОРИТ: 'Нет КС-2, КС-3, удерживаем 100% стоимости.'

ВАШИ ДОВОДЫ:
- ИД передана, акт приемки подписан.
- Заказчик неявкой препятствовал подписанию.
- КС-2 направлена заказным письмом.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: акт передачи, почтовые квитанции, уведомления.

# Общий принцип оспаривания

Любое удержание должно быть:
1. Предусмотрено договором или законом.
2. Документально подтверждено.
3. Соразмерно фактическому ущербу.
4. Согласовано с подрядчиком (если договор требует).

Если хотя бы одно условие не соблюдено - удержание неправомерно.