# Ошибки перед сдачей КС и порядок исправления

## 1. Разные договоры или объекты

Сверьте реквизиты по договору и действующей проектной документации. При различии названий составьте однозначное сопоставление, не стирая фактические реквизиты.

Проверка в комплекте: №01, раздел 1.

## 2. Повторный номер или объём КС-2

Проверьте журнал учёта, предыдущие акты и аннулированные записи. Повторное предъявление уберите, пропуски объясните.

Проверка в комплекте: №01, пункты 1.6 и 1.10.

## 3. Неверные единицы измерения

Сопоставьте замер с единицей сметы. Пересчитайте измерители на 10/100 единиц и проверьте стоимость строки.

Проверка в комплекте: №01, пункты 2.1–2.4.

## 4. Один КС-2 сравнивается со всей КС-3

Составьте перечень актов и прочих затрат за период. Сверьте их сумму с показателем периода, а накопительные итоги — отдельно.

Проверка в комплекте: №01, раздел 3.

## 5. Путаница периода и накопительного итога

Разделите показатели «за период», «с начала года» и «с начала работ». При смене года проверьте перенос только соответствующего итога.

Проверка в комплекте: №01, пункты 3.3–3.5.

# Ошибки перед сдачей КС

## 6. Сравниваются суммы с НДС и без НДС

Разнесите налоговую базу, сумму НДС и итог. Ставку и округление проверяйте по конкретным операциям и договору.

Проверка в комплекте: №01, пункты 3.7–3.9.

## 7. Стоимость работ принимается за долг

Покажите стоимость отдельно, затем аванс, удержания и оплаты. Остаток к оплате не подменяет стоимость КС-3.

Проверка в комплекте: №01, пункт 3.10.

## 8. КС-11 или КС-4 ошибочно названы приложениями

Укажите фактическое наименование документа: АОСР, ведомость ресурсов, журнал КС-6а при применении. КС-11 — акт приёмки законченного строительством объекта.

Проверка в комплекте: №01, пункты 2.7–2.8.

## 9. Фиксированный набор должностей вместо полномочий

Проверьте право подписи представителей сторон. Отсутствие внутренней визы бухгалтера само по себе не равно отсутствию подписи в КС-2.

Проверка в комплекте: №01, пункт 2.9.

## 10. АОСР потребовали на любые работы

Сопоставьте скрытые работы с проектом и перечнем освидетельствований. Выберите применимую форму №03; состав участников определите по фактическим условиям.

Проверка в комплекте: №01, пункты 4.3–4.5; №03.

Основание: КС-2: указания к форме, постановление Госкомстата № 100 от 11.11.1999

Основание: Приказ Минстроя № 344/пр от 16.05.2023, ред. 23.06.2025; приложения № 1 и № 2

# Ошибки перед сдачей КС

## 11. Документ на материал не относится к партии

Сверьте материал, марку, партию, изготовителя и подтверждающие документы. Проверяйте действительность по применимым правилам; не заменяйте анализ требованием «продлить сертификат».

Проверка в комплекте: №01, пункт 4.7; №02.

## 12. Пустая или недействительная дата признана готовностью

В №02 введите дату как дату Excel, а не текст. Заполните номер и листы. Статус «ОК» без реквизитов не допускает строку к передаче.

Проверка в комплекте: №02, лист «Реестр».

## 13. Замечание устранено без повторной проверки

В №04 запишите что исправлено, дату и проверяющего. До закрытия замечаний не выдавайте положительное решение о комплекте.

Проверка в комплекте: №04.

## 14. Передачу отметили без доказательства вручения

Укажите получателя и реквизиты подтверждения в №06. Различайте отправку и получение; сохраните подписанную опись, отметку либо электронную квитанцию.

Проверка в комплекте: №06 — журнал передачи.

## 15. Ответ просрочен или возврат потерян

Внесите договорной срок ответа, дату, решение и повторную передачу. Сверяйте статус на выбранную контрольную дату; у строки без обязательных реквизитов сначала устраните неполноту.

Проверка в комплекте: №06; №05.