# Документы для проверки оплаты

Соберите документы по одному обязательству. Отмечайте «есть», «запросить» или «не требуется» с основанием. Список помогает подтвердить факты; каждый пункт не является универсально обязательным приложением.

# Условия и полномочия

Договор, относящиеся к спорной оплате приложения и дополнительные соглашения; пункт о сроке и событии начала оплаты; пункт о санкции и её базе; полномочия подписантов. Если условие отсутствует — зафиксируйте это и проверьте соответствующий закон, а не оставляйте вымышленный пункт.

# Сдача и получение

КС-2 либо согласованная форма акта; КС-3, если предусмотрена; сопроводительное письмо, опись/реестр с версией и перечнем файлов; уведомление о готовности и подтверждение получения. При отказе — направленный акт, отметка об отказе, возражения и подтверждения фактического результата.

# Цена и основной долг

Расшифровка оплачиваемого объёма, согласованная цена, сверка оплат, зачёт аванса и назначение погашения. Отдельно покажите договорное удержание и спорные списания. Не складывайте дублирующие объёмы КС-2 и накопительной КС-3. Акт сверки дополняет доказательства, но не заменяет первичные документы.

# Фактическая оплата

Исполненные платёжные документы и банковские подтверждения даты исполнения/поступления; назначение каждой операции; отнесение на основной долг. Неподтверждённое платёжное поручение не считайте погашением. Будущие относительно даты расчёта оплаты выделите отдельно.

# Расчёт и выбранная санкция

Крайняя дата и её основание, проверенный календарь, первый день просрочки, фиксированная дата окончания. Приложите периоды изменения базы и ставки, источник ставок 395 либо пункт о дневной пене. Не включайте обе санкции автоматически и не начисляйте проценты на начисленные санкции.

# Дополнительные подтверждения

Исполнительная документация, журналы, АОСР, документы на материалы, фото/видео, переписка и протоколы — по применимости к работам и спору. Ресурсную расшифровку называйте по её реальному документу: универсальной «ведомости ресурсов КС-4» здесь не требуется.

# Отправление и дальнейший контроль

Точная копия письма и приложений, действительный адрес/согласованный канал, полномочия получателя, доказательства направления и доставки. Сохраните исходные электронные файлы и метаданные. Отдельно запишите срок ответа и применимый срок до обращения в суд.

# Карточка одного обязательства

Договор и сторона, обязанная оплатить: __________________________

Оплачиваемый объём и подтверждающие документы: __________________

Событие начала срока / дата / подтверждение получения: _______________

Крайний день оплаты и основание переноса: _________________________

Сумма до оплат / оплаты по дату / остаток: __________________________

Режим санкции / пункт или статья / ставка и периоды: _________________

Дата окончания расчёта / сумма выбранной санкции: __________________

Дата и способ отправления / подтверждение доставки: ________________

Следующее действие / ответственный / дата контроля: _________________

# Если документа не хватает

Укажите, какой факт он должен подтверждать, у кого его запросить и к какой дате. Отсутствие квитанции означает риск доказывания, а не автоматический вывод о юридическом отсутствии передачи. Сопоставьте иные доказательства, канал и условия договора.

ГК РФ ст. 753 — сдача и односторонний акт

ГК РФ ст. 746 — оплата строительных работ

ГК РФ ст. 395 — проценты и договорная неустойка

АПК РФ ч. 5 ст. 4 — досудебный порядок

Если обнаружили ошибку, напишите nastoronepodryadchika@yandex.ru. Тема: ДЕНЬГИ — файл, лист и ячейка. Опишите входные данные и ожидаемый результат на обезличенном примере.