УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР — синтетические данные

Исх. № 1 от 21.10.2026

Кому: Заказчику (учебный пример), по договорному адресу

От: Подрядчика (учебный пример), ответ по договорному каналу

# Об оплате выполненных работ

По договору № 1 от 01.10.2026 выполнен этап работ № 1. Сдача подтверждается актом № 1 от 11.10.2026. Комплект получен заказчиком 11.10.2026; подтверждение получения приложено.

Основание срока оплаты: пункт 5 договора — пять календарных дней после получения комплекта. Событие начала срока — получение 11.10.2026; крайний день оплаты — 16.10.2026.

По состоянию на 21.10.2026 сумма обязательства до оплат составляет 100 000 руб., погашено в счёт основного долга 40 000 руб. Остаток основного долга — 60 000 руб. Расшифровка оплат прилагается.

Договорная пеня по пункту 7 договора — 0,1% в день на неоплаченный основной долг. За период 17–21.10.2026 включительно пеня составляет 420 руб. Основание, база и периоды приведены в расчёте.

Просим перечислить основной долг 60 000 руб. и договорную пеню 420 руб. Общая сумма обращения — 60 420 руб. Просим исполнить требование до 28.10.2026. Этот срок не изменяет ранее наступивший срок исполнения обязательства.

Реквизиты для перечисления и адрес для ответа — по договору. При разногласиях просим указать конкретное основание и приложить подтверждения.

Приложения: 1. Акт № 1 и подтверждение получения — 2 листа. 2. Расшифровка обязательства и оплаты от 19.10.2026 — 1 лист. 3. Расчёт договорной пени — 1 лист.

Уполномоченный представитель Подрядчика  /  подпись в оригинале

М.П. — если применяется

# Как подготовить и отправить письмо

Эта страница — инструкция, её не отправляют адресату вместе с формой. Удалите все подсказки в квадратных скобках и ненужные варианты. При отсутствии двусторонней подписи не оставляйте утверждение о её наличии: укажите реальные документы сдачи и получения, отказ и возражения.

Если срок ещё не наступил, используйте запрос сверки и предполагаемой даты оплаты; не называйте её просроченной. Если применимое событие или долг не подтверждены, сначала устраните пробел по списку 03. При отсутствии договорного срока проверьте ст. 746/711, а при соответствующих условиях — ст. 314; семь дней не являются универсальным сроком оплаты строительных работ.

Суммы берите из одного зафиксированного расчёта XLSX: основной долг — строка 20, выбранная санкция — строка 12, вместе — строка 25. В режимах 395 и пеня оставляют одну санкцию; при особом законном основании совместного взыскания нужен отдельный обоснованный расчёт. При «без санкций» не превращайте неизвестную санкцию в признание её отсутствия.

# Проверочный пример

Условные данные из инструкции 01: 100 000 ₽ до оплат, 40 000 ₽ погашено 19.10, расчёт на 21.10.2026, срок 16.10 и пеня 0,1% в день. В форме: основной долг 60 000 ₽, пеня 420 ₽, итого 60 420 ₽. Сумма 40 000 ₽ уже вычтена; повторно её не вычитают.

# Значение письма и доказательства

Содержание и применимые правила определяют значение письма, а не заголовок «уведомление» или «претензия». Для арбитражного договорного денежного требования проверьте ч. 5 ст. 4 АПК и договор: как направить требование и сколько ждать до иска. Указанный вами срок оплаты не заменяет этот процессуальный срок.

Направьте по предусмотренному договором каналу и надлежащему адресу. Сохраните точное содержание, приложения, подтверждение отправки и доставки/получения. При оплате сверьте банковское исполнение и назначение. При отсутствии ответа отметьте следующую контрольную дату; молчание само по себе не подтверждает любой расчёт.

ГК РФ ст. 746 — оплата строительных работ

ГК РФ ст. 711 — оплата результата работы

ГК РФ ст. 314 — определение срока исполнения

ГК РФ ст. 753 — сдача и односторонний акт

ГК РФ ст. 395 — проценты и договорная неустойка

Пленум ВС РФ № 7, п. 48–50 — день оплаты и санкции

АПК РФ ч. 5 ст. 4 — досудебный порядок

Если обнаружили ошибку, напишите nastoronepodryadchika@yandex.ru. Тема: ДЕНЬГИ — файл, лист и ячейка. Опишите входные данные и ожидаемый результат на обезличенном примере.