# Как внедрить пакет «Закрытие работ»

Провести выполненный объём через проверку, приёмку и запуск оплаты.

# Быстрый запуск за 60 минут

Скопируйте папку и назовите её по объекту и договору.

Назначьте владельца каждого реестра и резервного исполнителя.

Заполните постоянные данные: стороны, договор, объект, каналы уведомлений.

Выберите один текущий объём и проведите его по документам пакета.

Поставьте контрольные даты в календарь и проводите короткую проверку дважды в неделю.

# Состав и назначение

| Файл | Когда использовать | Результат |
| --- | --- | --- |
| 01-ks-2.docx | При оформлении объёмов работ | Проект КС-2 с проверенными объёмами |
| 02-ks-3.docx | При своде стоимости по КС-2 | Проект КС-3 с проверенной суммой |
| 03-akt-vypolnennyh-rabot.docx | Для фиксации выполненных работ | Акт с датой и подписями |
| 04-akt-priemki.docx | При согласовании результата работ | Акт приёмки с замечаниями или подписями |
| 05-peredatochnyy-akt.docx | При передаче пакета заказчику | Состав переданного и подтверждение вручения |
| 06-zhurnal-obemov.xlsx | Для фиксации выполненных объёмов | Журнал и ссылки на доказательства |
| 07-reestr-zamechaniy.xlsx | Для учёта и закрытия замечаний | Статусы, сроки и доказательства закрытия |
| 08-reestr-peredachi.xlsx | Для фиксации состава и передачи | Дата, канал, получатель и подтверждение |
| 09-checklist-peredachi.pdf | Перед передачей комплекта | Отмеченные проверки и пробелы |
| 10-sroki-hraneniya.pdf | Для организации хранения и подтверждений передачи | Определены правила хранения по виду документов |
| 11-slovar-poley.docx | Для заполнения форм: значения полей и источники данных | Проверены исходные данные для заполнения |
| 12-pretenziya-na-neoplatu-po-ks-2.docx | После проверки приёмки, срока оплаты и претензионного порядка | Адаптированная претензия с приложениями |
| 13-uvedomlenie-o-prosrochke-oplaty.docx | При наступлении просрочки оплаты по договору | Адаптированное уведомление и доказательство отправки |
| 14-raschet-procentov-395-gk.xlsx | Для расчёта процентов по ст. 395 ГК РФ по периодам | Проверенный расчёт с исходными данными |
| 15-algoritm-pri-zaderzhke-oplaty.docx | Для выбора следующего шага при задержке оплаты | План действий и контроль сроков |
| 16-iskovoe-zayavlenie-o-vzyskanii.docx | Перед подготовкой обращения в арбитражный суд | Адаптированный проект иска и список приложений |

# Правила адаптации

Заполните поля в квадратных и двойных фигурных скобках, затем удалите обозначения полей и подсказки. Проверьте заполненную форму перед отправкой.

Термины и сроки должны совпадать с договором.

Не меняйте факты задним числом; выпускайте новую версию.

Сохраняйте подтверждение доставки рядом с отправленным файлом.

Сопоставьте формулировки с условиями договора и подтверждающими документами объекта.

Сверьте правовые нормы и реквизиты на дату использования; ставки, сроки и порядок берите из источников, указанных в соответствующем файле.

# Структура папки объекта

01_Исходные → 02_Рабочие версии → 03_На согласовании → 04_Подписано → 05_Доказательства передачи → 06_Оплата

# Контроль результата

Пакет внедрён, когда по каждому объёму зафиксированы основание, факт выполнения и доказательства в журнале 06, суммы согласованы в формах 01–03, состав и передача отмечены в 05 и 08, замечания отражены в 07. Срок оплаты берите из договора и проверяйте по словарю 11. Частичные оплаты сверяйте с банковскими выписками перед расчётом в 14.

## Происхождение и применение форм

Файлы 01 и 02 воспроизводят реквизиты и структуру унифицированных форм № КС-2 (ОКУД 0322005) и № КС-3 (ОКУД 0322001), утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. Перед применением сверьте форму с договором и принятой учетной политикой. Унифицированные формы первичных документов в общем случае не являются обязательными с 2013 года; конкретные требования договора и законодательства для вашего случая проверяются отдельно.

КС-2 содержит восемь граф, включая отдельные номер позиции сметы и номер единичной расценки. КС-3 содержит шесть граф, включая код, суммы с начала работ и года и за отчетный период. Заполните реквизиты участников, расчетные суммы, ОКПО и подписи. Если поле не относится к вашей ситуации, отразите это в порядке, согласованном сторонами; не удаляйте графы без согласования.

Операционный журнал 06 служит сверке объема и доказательств; он не является унифицированной формой КС-6а. Файлы 03–05 и 07–16 — рабочие и договорные документы комплекта, а не формы, утвержденные Госкомстатом или Минстроем. Если договор требует другую форму или специальный порядок приемки, применяйте его. Источник КС-2 и КС-3: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/ .