# Согласование объёма дополнительных работ

Заполните данные объекта и выберите один маршрут. Для направления заказчику сохраните экземпляр и подтверждение доставки; после ответа зафиксируйте решение по позициям.

# Реквизиты

| Номер и дата | № [___] от [___]; место составления [___] |
| --- | --- |
| Договор | Договор подряда № [___] от [___], приложение / раздел исходного объёма [___] |
| Объект | Название, адрес, участок или захватка [___] |
| Подрядчик | Полное наименование, ИНН, адрес [___] |
| Заказчик | Полное наименование, ИНН, адрес [___] |

# Основание для дополнительного объёма

| Источник задания | Поручение, письмо, протокол или выявленное обстоятельство: кто, когда, № документа [___] |
| --- | --- |
| Исходный объём | Пункт договора, сметы, проекта или ведомости и соответствующая позиция [___] |
| Причина отличия | Что обнаружено или изменено на объекте и почему нужна отдельная позиция [___] |
| Уведомление | Файл 03: исходящий № [___], дата [___], канал и подтверждение направления [___] |

# Позиции дополнительного объёма

| № | Работа, место и границы | Отличие от договора / проекта | Доп. объём и ед. | Основание / подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [___] | [___] | [___] | [___] |
| 2 | [___] | [___] | [___] | [___] |
| 3 | [___] | [___] | [___] | [___] |

Если позиций больше трёх, добавьте строки. К каждой позиции укажите документ, по которому проверяются границы и количество.

# Выберите маршрут

□ А. Работы ещё не начаты. Планируемая дата начала [___]. Письменное поручение заказчика (файл 01): № [___] от [___]. Решение об объёме и приложениях получите до начала соответствующих работ.

□ Б. Работы уже выполнены. Фактический период [___] — [___]. Просьба заказчика подтверждается [документ, дата, отправитель/подписант: ___]. Выполнение подтверждается [журнал, акт, фото с датами, переписка: ___]. Оформляйте согласование текущей датой.

Для смешанного случая оформите отдельные строки по планируемому и выполненному объёму. Перед направлением оставьте нужный маршрут и конкретные подтверждения.

# Приложения и расчёт

| Приложение | Номер и дата | Какие позиции подтверждает |
| --- | --- | --- |
| Схема, чертёж или дефектная ведомость | [___] | [___] |
| Расчёт стоимости (файл 07) | [___] | [___] |
| Журнал, фото, переписка или акт | [___] | [___] |

Оставьте в перечне только приложенные документы и укажите их фактические реквизиты.

Цена и порядок оплаты: расчёт 07 № [___] от [___]; предложение о согласовании цены — допсоглашение 11 № [___] от [___]. Влияние на срок: документ 05 № [___] от [___]; при изменении срока — допсоглашение 12 № [___] от [___]. Заполняйте ссылки по фактически подготовленным документам.

# Решение по объёму

□ Объём по позициям № [___] согласован сторонами в указанных границах и единицах измерения.

□ По позициям № [___] нужны уточнения: [___]. Срок ответа [___].

□ Позиции № [___] заказчик не согласовал; ответ № [___] от [___].

Подписанные обеими сторонами позиции с отметкой «согласован» фиксируют решение об объёме. Цена, порядок оплаты и изменение сроков отражаются в названных документах 11 и 12 после их оформления.

# Направление и подписи

| Передача | Канал [___], дата [___], адресат [___], подтверждение доставки [___] |
| --- | --- |
| Ответ | Дата [___], входящий № / письмо [___], связь с позициями [___] |

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
| Должность, Ф. И. О. [___] | Должность, Ф. И. О. [___] |
| Основание полномочий [___] | Основание полномочий [___] |
| Подпись [___] Дата [___] | Подпись [___] Дата [___] |

Копию подписанного документа и приложения сохраните вместе с договором, уведомлением 03 и записью в журнале 08.